**Důvodová zpráva:**

Dne 26. 9. 2022 **schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje** svým usnesením č.  UZ/11/44/2022 **poskytnutí individuální dotace** v oblasti památkové péče v  Olomouckém kraji v roce 2022 **ve  výši 32 000 Kč** **příjemci obec Město Libavá**, Berounská 41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704 (dále jen „příjemce“), na akci „Kostel Povýšení sv. Kříže Město Libavá, zajištění havarijního stavu věže“.

Smlouva o poskytnutí dotace však **nebyla ze strany příjemce podepsána**. Dne 26. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje po několika urgencích doručena **žádost příjemce o  prodloužení termínu vyúčtování dotace.** **Žadatel Město Libavá tedy nedodržel podmínky stanovené v pravidlech dotačního programu, příjemce smlouvu neuzavřel a požaduje po poskytovateli změnu podmínek smlouvy po uplynutí termínu vyúčtování dotace.** Příjemce svou žádost odůvodnil tím, že o dotaci má zájem, ale že smlouva musí po obecních volbách projít procesem schválení novým zastupitelstvem obce Město Libavá. Žádost příjemce je obsažena v Příloze č. 03 usnesení.

Původní schválený termín realizace a použití dotace byl 1. 3. 2022 – 30. 9. 2022, přičemž termín vyúčtování byl stanoven do 31. 10. 2022. Tím, že příjemce odmítl smlouvu podepsat, mezitím marně uplynul termín pro tzv. použití dotace i předložení vyúčtování. Vzhledem k tomu, že akce obnovy je již hotová, jednalo se o urgentní řešení havarijního stavu, tak aby bylo možné uzavřít smlouvu, a vyplatit finanční prostředky do konce roku 2022, navrhuje předkladatel posunout termín použití dotace do 31. 12. 2022 a termín pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2023.

**S vědomím výjimečnosti postupu předkladatel předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Město Libavá.**

**Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

**1. revokovat** usnesení UZ/11/44/2022, ze dne 26. 9. 2022, bod 2, v části žadatele č. 2 Město Libavá,

**2. rozhoduje** o vyhověnížádosti obce Město Libavá na změnu termínu použití dotace do 31. 12. 2022, změnu termínu předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Město Libavá dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

**3.** **rozhodnout** o poskytnutí dotace žadateli obec Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá, IČO: 04498704, na projekt Kostel Povýšení sv. Kříže Město Libavá, zajištění havarijního stavu věže dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

**4.** **rozhodnout** o uzavření veřejnoprávní smlouvy ve znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá, dle přílohy č. 2 usnesení.

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 – Tabulka žad. v oblasti kultury a p. péče (strana 3)

Usnesení\_příloha č.02 - VPS mezi OK a obcí město Libavá (strana 4-9)

Usnesení\_příloha č. 03 - Žádost obce město Libavá (strana 10)