**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/9/63/2022 ze dne 11. 4. 2022 schválilo poskytnutí dotací v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022, mimo jiné subjektu **Obec Týn nad Bečvou**, IČO: **00850641,** se sídlem **Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou** ve výši **500 000 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci „**Vybudování zázemí pro návštěvníky hradu Helfštýn včetně stellplatzu**“ a subjektu **CLITIA, a.s.**, IČO: **26510103,** se sídlem **Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3** ve výši **500 000 Kč** na částečnou úhradu výdajů na akci „**Doplnění infrastruktury cyklostezky - Moravská stezka 3. etapa**“.

Výše uvedené subjekty požádaly o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, resp. o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace. Náležitosti týkající se jednotlivých subjektů a dotčených dodatků jsou shrnuty níže:

**Žadatel č. 19 Obec Týn nad Bečvou**

 Výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč

 Datum doručení žádosti: 17. 10. 2022

 Původní termín pro použití dotace: 31. 1. 2023

 Nový termín pro použití dotace: 31. 8. 2023

 Původní termín pro předložení vyúčtování: 28. 2. 2023

 Nový termín pro předložení vyúčtování: 30. 9. 2023

**Žadatel č. 31 CLITIA, a. s.**

 Výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč

 Datum doručení žádosti: 24. 10. 2022

 Původní termín pro použití dotace: 31. 12. 2022

 Nový termín pro použití dotace: 31. 1. 2023

 Původní termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2023

 Nový termín pro předložení vyúčtování: 31. 8. 2023

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je navrhováno uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.  2022/01934/OKH/DSM uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem **Obec Týn nad Bečvou** a dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.  2022/01941/OKH/DSM uzavřené dne 3. 6. 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem **CLITIA, a.s.** a**.** Oba dodatky upraví termíny pro použití dotace a pro předložení vyúčtování dle výše uvedeného a ve znění příloh č. 1 a 2 usnesení. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zůstávají nezměněny.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/66/12/2022 ze schůze
7. 11. 2022 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2022/01934/OKH/DSM uzavřené dne
26. 5. 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Obec Týn nad Bečvou, IČO: 00850641, se sídlem Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou, dle Přílohy č. 1 usnesení.**

**Rada Olomouckého kraje dále svým usnesením č. UR/66/11/2022 ze schůze
7. 11. 2022 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2022/01941/OKH/DSM uzavřené dne
3. 6. 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem CLITIA, a.s., IČO: 26510103, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, dle Přílohy č. 2 usnesení.**

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi OK a subjektem Obec Týn nad Bečvou

Usnesení\_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a subjektem CLITIA a.s.

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Obec Týn nad Bečvou - smlouva

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – CLITIA - smlouva

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Obec Týn nad Bečvou - žádost

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – CLITIA - žádost