

**AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

**OLOMOUCKÉHO KRAJE**

**NA ROK 2025**

|  |
| --- |
| **Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky**  **2024-2026** |

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontakt: Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc

sekretariát odboru

tel.: 585 508 219

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

Schváleno: Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje   
č. UZ/xx/xx/2024 ze dne 27. 5. 2024

Platnost od: Zveřejnění Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup

Účinnost: rok 2025

Obsah

[Obsah 2](#_Toc165618783)

[1. Obecná část 4](#_Toc165618784)

[1.1 Plánování rozvoje sociálních služeb 4](#_Toc165618785)

[1.2 Akční plán rozvoje sociálních služeb 5](#_Toc165618786)

[1.2.1 Postup zpracování Akčního plánu 5](#_Toc165618787)

[1.2.2 Obsah Akčního plánu 6](#_Toc165618788)

[2. Specifická část 9](#_Toc165618789)

[2.1 Síť sociálních služeb na rok 2025 10](#_Toc165618790)

[2.1.1 Hlavní cíle pro modelaci sítě sociálních služeb pro rok 2025 10](#_Toc165618791)

[2.1.2 Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2025 11](#_Toc165618792)

[2.1.3 Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb 12](#_Toc165618793)

[2.2. Požadovaná výše dotace na zajištění sítě 15](#_Toc165618794)

[2.2.1. Principy stanovení požadované výše dotace 15](#_Toc165618795)

[2.2.2. Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě 17](#_Toc165618796)

[3. Aktualizace SPRSS 2024-2026 18](#_Toc165618797)

[3.1 Sociální služby pro cílovou skupinu Senioři 18](#_Toc165618798)

[3.2 Transformace sítě sociální služeb pro cílovou skupinu Senioři 19](#_Toc165618799)

[4. Transformace pečovatelské služby v OK 20](#_Toc165618800)

[4.1 Působnost pečovatelských služeb 22](#_Toc165618801)

[4.1.1 Hranice 25](#_Toc165618802)

[4.1.2 Jeseník 26](#_Toc165618803)

[4.1.3 Konice 27](#_Toc165618804)

[4.1.4 Lipník nad Bečvou 28](#_Toc165618805)

[4.1.5 Litovel 29](#_Toc165618806)

[4.1.6 Mohelnice 30](#_Toc165618807)

[4.1.7 Olomouc 31](#_Toc165618808)

[4.1.8 Prostějov 32](#_Toc165618809)

[4.1.9 Přerov 34](#_Toc165618810)

[4.1.10 Šternberk 35](#_Toc165618811)

[4.1.11 Šumperk 36](#_Toc165618812)

[4.1.12 Uničov 37](#_Toc165618813)

[4.1.13 Zábřeh 38](#_Toc165618814)

[4.2 Sociální služby pro seniory – pobytová forma 39](#_Toc165618815)

[5. Plnění opatření střednědobého plánu 43](#_Toc165618816)

[5.1. Aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených 43](#_Toc165618817)

[5.2 Zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb 47](#_Toc165618818)

[5.3. Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2023 48](#_Toc165618819)

[Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb na rok 2025 49](#_Toc165618820)

[Příloha č. 2 – Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 2021-2023 za rok 2023 101](#_Toc165618821)

##### Použité zkratky:

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

ESF Evropský sociální fond

OK Olomoucký kraj

OÚORP Obecní úřad obcí s rozšířenou působností

PS Pracovní skupiny, dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb

SPRSS 2021-2023 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023

SPRSS 2024-2026 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026

KISSoS Online databázová aplikace, která umožňuje zachovat, aktualizovat a propojit do jednotlivých modulů aplikace informace a data o sociálních službách poskytovaných na území OK. Aplikace je zpřístupněna jako informační zdroj pro efektivní plánování, koordinaci systému, vyhodnocení efektivity a sítě sociálních služeb všem poskytovatelům sociálních služeb, pracovníkům KÚOK odboru sociálních služeb, koordinátorům plánování na obecní úrovni a zástupcům obcí všech typů

POSTUP Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

# Obecná část

Obecná část Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji ve svých kapitolách přímo navazuje na proces plánování sociálních služeb, jehož výstup – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, prostřednictvím definovaných hlavních cílů, průřezových cílů, specifických cílů a opatření stanovuje rámcovou střednědobou strategii kraje v oblasti sociálních služeb při současném zajištění udržitelnosti systému.

1.1 Plánování rozvoje sociálních služeb

Sociální služby představují jeden z rozsáhlých sektorů tzv. veřejných služeb (služeb ve veřejném zájmu), které zajišťují potřebnou pomoc a podporu uživatelům těchto služeb.

Prostřednictvím plánování sociálních služeb jsou zjišťovány potřeby osob na daném území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Plánování slouží pro stanovení budoucích cílů a určení prostředků k jejich dosažení.

Cíle plánování v sociálních službách:

* zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb,
* zefektivnění práce poskytovatelů sociálních služeb,
* účelné a efektivní využití finančních prostředků vyčleněných na poskytování sociálních služeb.

Výstupem z procesu plánování sociálních služeb je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který na dané období stanovuje rámcovou strategii kraje v oblasti sociálních služeb, prostřednictvím definovaných priorit, průřezových a specifických cílů a opatření.

Při plánování sociálních služeb postupuje OK v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), kterým je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, kdy výsledkem je dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných a kvalitních sociálních služeb. Zákon o sociálních službách mimo jiné ustanovením § 95 ukládá kraji ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování a sledovat a vyhodnocovat jeho plnění. Dle uvedeného právního předpisu kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje; při jejím sestavování přihlíží k informacím obcí v souladu s § 94 písm. f).

## 1.2 Akční plán rozvoje sociálních služeb

Akční plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „Akční plán“) je jednoletým prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v OK. Cílem Akčního plánu je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s hlavními cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. Akční plán uvádí do praxe rámcovou rozvojovou strategii stanovenou Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v OK v souladu s aktuálními trendy v poskytování sociálních služeb.

### 1.2.1 Postup zpracování Akčního plánu

Při zpracování Akčního plánu postupuje OK v souladu s platnými právními předpisy a schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, „Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ a „Aktualizovanými metodickými doporučeními pro oblast plánování sociálních služeb“. Při tvorbě Akčního plánu jsou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, Krajského informačního systému sociálních služeb OK, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. Za jedny z klíčových informací s přímým dopadem na aktualizaci sítě sociálních služeb OK jsou považovány údaje vycházející z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a sociální práce na obcích. Uvedené skutečnosti vztahující se k potřebnosti sociálních služeb jsou promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Tvorba Akčního plánu pro příslušný rok vychází z aktuálního střednědobého plánu, ve kterém je mj. obsaženo základní vymezení legislativního rámce a strategických dokumentů pro oblast sociálních služeb na mezinárodní, národní a krajské úrovni.

Akční plán pro příslušný rok je zpracováván odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na tvorbě Akčního plánu se v souladu s ustanovením § 95 zákona o sociálních službách podílí rovněž zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Obce jsou zapojeny především prostřednictvím Skupiny ORP, jejímiž členy jsou zástupci obcí s rozšířenou působností (vedoucí odborů sociálních věcí). Poskytovatelé sociálních služeb jsou do procesu tvorby Akčního plánu zapojeni formou členství v jednotlivých pracovních skupinách organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Zapojení uživatelů sociálních služeb, včetně veřejnosti, probíhá v rámci veřejného připomínkování plánu.

Zpracování Akčního plánu probíhá v následujících fázích:

*Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Fáze** | **Popis aktivit** |
| **1.** | **Přípravná fáze** | * Tvorba časového harmonogramu; * aktualizace členů PS; * příprava materiálů pro jednání PS. |
| **2.** | **Analyticko-strategická fáze** | * Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK; * vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK; * vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní působnosti sociálních služeb a místech zvýšené potřeby řešení konkrétních nepříznivých sociálních situací na území OK; * zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na poskytování sociálních služeb v OK a výkonnostních ukazatelů sociálních služeb, jejich vývoj v čase. |
| **3.** | **Návrhová fáze** | * Jednání s žadateli o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb; * hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK; * tvorba sítě sociálních služeb OK; * stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný rok; * predikce předpokládané výše krajem požadované dotace na následující dva roky. |
| **4.** | **Připomínkovací fáze** | * Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK k veřejnému připomínkování; * vypořádání připomínek. |
| **5.** | **Schvalovací fáze** | * Projednání návrhu Akčního plánu v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti; * předložení návrhu Akčního plánu k projednání v ROK; * předložení návrhu Akčního plánu ke schválení v ZOK. |
| **6.** | **Informační fáze** | * Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK. |

### 1.2.2 Obsah Akčního plánu

Akční plán v návaznosti na rozvojové aktivity střednědobého plánu definuje kapacitu sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Potřebnost kapacit sociálních služeb vychází z komunitního plánování na obcích, z podnětů, které kraj získal na základě jednání s poskytovateli a občany, popřípadě s dalšími subjekty. Při stanovování kapacit jsou východiskem strategické cíle určené střednědobým plánem.

Obsahem Akčního plánu je:

1. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;
2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
3. aktualizace SPRSS včetně plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce spolu s Evaluační zprávou o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

#### Síť sociálních služeb

Síť sociálních služeb je souhrnem sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Tvoří ji sociální služby zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, poskytované občanům na území OK. Služby zařazené v síti jsou v souladu se zjištěnými potřebami občanů OK a dostupnýmifinančními a jinými zdroji.

Sítí sociálních služeb je definován potřebný rozsah jednotlivých sociálních služeb pro zajištění nezbytné pomoci a podpory při zjištěné nepříznivé situaci osob na území kraje. Zařazení sociální služby do sítě je podmínkou pro vydání pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

Síť sociálních služeb v podobě Přílohy č. 1 Akčního plánu na daný rok, bude aktualizována a schválena v části „nové služby“ vždy do konce června roku předcházejícího účinnosti Akčního plánu. Druhá část aktualizace, a to v části „jednotky“ bude aktualizována a schválena do konce roku předcházejícímu účinnosti Akčního plánu. Jednotky jsou rozhodné pro stanovení výše dotace dle kalkulace stanovené v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na daný rok je síť sociálních služeb stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v souladu se stanovenými hlavními cíli pro daný rok, specifickými cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK. Neopomenutelným hlediskem pro modelaci sítě je její finanční udržitelnost v následujícím období.

Pro stanovení a modelaci sítě na daný rok OK vychází mimo jiné z těchto zásad:

* Samotné zařazení do sítě negarantuje poskytovateli sociální služby poskytnutí dotace ve výši jejich celkových nákladů. Konkrétní výše finanční podpory na daný rok pro jednotlivé sociální služby zařazené v síti je stanovena na základě Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na daný rok.
* Nově registrované kapacity služeb sociální péče poskytované pobytovou formou jsou do sítě sociálních služeb OK zařazovány pouze tehdy, pokud je, mimo dalších podmínek, splněn standard ubytování v 1 a 2lůžkových pokojích.
* Zapojení poskytovatele sociální služby v procesu komunitního plánování sociálních služeb na místní úrovni a zahrnutí poskytované sociální služby do komunitního plánu, příp. katalogu poskytovatelů služeb, není automaticky důvodem pro zařazení do krajské sítě sociálních služeb.
* Navyšování kapacity sociální služby formou povinného hlášení změn registrujícímu orgánu nezakládá nárok na zohlednění této kapacity v krajské síti sociálních služeb.
* Role poskytovatelů sociálních služeb v kontextu zajištění sítě sociálních služeb spočívá mj. v identifikaci potřeb v území a v následném vyjednávání se zadavateli v rámci procesu plánování a zajišťování sociálních služeb v podmínkách obcí a kraje. Tyto služby musí reagovat na skutečné potřeby identifikované v daném území.
* Poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK jsou povinni poskytovat součinnost OK.

#### Celkové náklady sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace

Požadavek na výši dotace na financování sociálních služeb zařazených do sítě

* je stanoven na základě mechanismu[[1]](#footnote-1) pro výpočet výše dotace na poskytování sociálních služeb uvedeném pro jednotlivé druhy sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1 na daný rok a
* zahrnuje výsledky analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření v daném roce.

#### Seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce

Uvádí seznam cílů a opatření (dle jednotlivých pracovních skupin), které byly realizovány prostřednictvím aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených a zařazením nových služeb do sítě sociálních služeb OK; zahrnuje rovněž Evaluační zprávu, která podává informaci o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK za ukončený kalendářní rok předcházející tvorbě Akčního plánu.

# Specifická část

Specifická část konkretizuje obsah akčního plánu uvedený v kapitole 1.2.2. Podrobněji specifikuje modelaci sítě sociálních služeb na daný rok v návaznosti na stanovené hlavní cíle, vymezuje požadovanou výši dotace na daný rozpočtový rok a následující dva rozpočtové roky a konkretizuje plnění opatření SPRSS.

Strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/12/78/2022 ze dne 12. 12. 2022. SPRSS 2024-2026 je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území kraje, určuje hlavní cíle rozvoje sociálních služeb pro dané období a reflektuje záměr zajistit sociální služby, které budou v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, řešit nepříznivou sociální situací občanů na území OK.

Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2025 včetně doby jejich realizace a popisu aktivit je uveden v tabulce č. 2.

*Tabulka č. 2: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2025*

| **Č.** | **Fáze** | **Období** | **Popis aktivit** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Přípravná fáze** | listopad 2023 | Strategie tvorby dokumentu |
| prosinec 2023 | Tvorba časového harmonogramu |
| leden 2024 | Aktualizace členů PS |
| **2.** | **Analyticko-strategická fáze** | leden/únor 2024 | Vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK za rok 2023 |
| leden/únor 2024 | Podávání žádostí o vstup nových služeb do sítě sociálních služeb OK |
| únor 2024 | Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK za příslušný rok |
| březen 2024 | Vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní působnosti sociálních služeb a místech zvýšené potřeby řešení konkrétních nepříznivých sociálních situací na území OK |
| březen 2024 | Zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na poskytování sociálních služeb v OK a výkonnostních ukazatelů sociálních služeb, jejich vývoj v čase |
| **3.** | **Návrhová fáze** | březen 2024 | Jednání se žadateli o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb;  Jednání PS – hodnocení přijatých žádostí, revize cílů a opatření SPRSS 2024-2026 |
| březen/duben 2024 | Hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK;  Tvorba sítě sociálních služeb OK;  Stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný rok;  Predikce předpokládané výše krajem požadované dotace na následující dva roky |
| **4.** | **Připomínkovací fáze** | květen 2024 | Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK k veřejnému připomínkování;  Vypořádání připomínek |
| **5.** | **Schvalovací fáze** | květen/červen 2024 | Setkání Komise pro rodinu a sociální záležitosti; schvalování dokumentu v orgánech kraje |
| **6.** | **Informační fáze** | červenec 2024 | Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK |

## 2.1 Síť sociálních služeb na rok 2025

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na rok 2025 byla schválená síť sociálních služeb na rok 2024.

Proces zařazení sociálních služeb do sítě probíhal v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, schváleným Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/11/89/2022 ze dne 26. 9. 2022. POSTUP stanovuje termíny pro podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě a žádosti o aktualizaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které již jsou do sítě zařazeny, a rovněž stanovuje způsob posouzení přijatých žádostí, včetně časového harmonogramu. Dokument je zveřejněn na webu OK, odkaz: <https://www.olkraj.cz/aktualizace-site-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-cl-2774.html>.

Síť sociálních služeb je uvedená v Příloze č. 1 Akčního plánu pro rok 2025.

***Síť sociálních služeb Olomouckého kraje je schválena v této struktuře***

* Název poskytovatele
* IČ
* Identifikátor služby
* Druh služby
* Rok zařazení do sítě
* Druh jednotky (údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči nebo počet registrovaných lůžek)
* Rozsah služby vyjádřený v počtu jednotek

### 2.1.1 Hlavní cíle pro modelaci sítě sociálních služeb pro rok 2025

Hlavní cíle a dále pak rámcové a dílčí cíle a opatření, které vycházejí ze zjištěných potřeb na území OK, byly formulovány ve SPRSS 2024-2026.

***Hlavní cíle SPRSS 2024-2026:***

1. Systematické řízení změn směřující k optimalizaci jednotek ve stávající síti sociálních služeb vedoucí k zajištění flexibility při řešení nepříznivých sociálních situací.
2. Podpora rozvoje sociálních služeb, na základě potřeb identifikovaných v území kraje, které:

* plně aplikují jako východisko pro poskytování sociální služby skutečné prokázání nepříznivé sociální situace osob a na to navazující identifikaci potřeb a jejich průběžné vyhodnocování,
* podporují rozvoj samostatnosti a motivují uživatele k činnostem, které zamezují dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a vedou k sociálnímu začleňování,
* reagují na identifikované potřeby osob poskytováním sociálních služeb primárně v přirozeném prostředí uživatelů,
* jejichž financování bude založeno na principu subsidiarity s prokazatelným využitím všech relevantních finančních zdrojů (tj. prostředky státního rozpočtu, prostředky územně samosprávných celků, úhrady uživatelů služeb, příjmy ze zdravotních pojišťoven atd.).

1. Podpora procesů směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, tj. přechod z institucionální péče do péče v přirozeném prostředí, včetně zařízení pro děti do tří let.
2. Podpora pobytových služeb pro osoby s vysokou mírou podpory a nutností celodenní péče napříč věkovým spektrem, jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí ani za podpory terénních služeb.
3. Podpora dovedností poskytovatelů sociálních služeb spočívající v identifikaci skutečných potřeb uživatelů sociálních služeb.
4. Podpora terénních sociálních služeb navazujících na zajištění paliativní péče.
5. Prohlubování odbornosti pracovníků vykonávajících sociální práci na obcích, zvyšování jejich kompetencí při koordinaci sociálních služeb, včetně rozvoje depistáží a case managementu.
6. Podpora osob neformálně pečujících zvyšováním jejich kompetencí prostřednictvím podpůrných služeb ve spolupráci obcí, OK a poskytovatelů sociálních služeb.
7. Podpora dobrovolnictví rozvojem přijímajících organizací a dobrovolnických center.

### 2.1.2 Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2025

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na rok 2025 byla schválená síť sociálních služeb na rok 2024. Hlavním cílem OK je vytvoření finančně udržitelné sítě sociálních služeb v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, vždy s důrazem na aktuální potřebnost. Ke dni 28. 2. 2024 bylo podáno celkem 20 žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě. Z toho u 3 žádostí se jedná o změnu právní formy a u 1 žádosti dochází ke změně druhu služby s ohledem na potřeby cílové skupiny.

Zařazením nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace. V následující tabulce je uveden přehled sociálních služeb, které budou nově zařazeny do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2025.

*Tabulka č. 3: Přehled sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na rok 2025*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel o zařazení nové sociální služby do sítě** | **ID** | **Druh služby** | **Forma** | **Počet jednotek k zařazení (úvazek pracovníka v přímé péči/lůžka)** |
| **Andělé Stromu života p. s.** | 4397935 | Odlehčovací služby (§ 44) | terénní | 6,5 úvazků |
| **Andělé Stromu života p. s.** | 8033161 | Odborné sociální poradenství (§ 37) | terénní, ambulantní | 2,0 úvazků |
| **Duševní opora v komunitě, z. ú.** | ID nepřidělen | Sociální rehabilitace (§ 70) | terénní, ambulantní | 4,0 úvazky |
| **Charita Přerov** | ID nepřidělen | Azylové domy (§ 57) | pobytová | 30 lůžek |
| **P-centrum, spolek** | ID nepřidělen | Odborné sociální poradenství (§ 37) | ambulantní | 6,6 úvazků |
| **PONTIS Šumperk o.p.s.** | ID nepřidělen | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) | terénní, ambulantní | 3,0 úvazky |
| **Společnost Mana, o.p.s.** | ID nepřidělen | Odborné sociální poradenství (§ 37) | ambulantní | 4,5 úvazků |
| **Statutární město Olomouc** | 1495713 | Azylové domy (§ 57) | pobytová | 48 lůžek |
| **Statutární město Olomouc** | 2281911 | Noclehárny (§ 63) | ambulantní | 10 lůžek |
| **Statutární město Olomouc** | 4245948 | Azylové domy (§ 57) | pobytová | 78 lůžek |

### 2.1.3 Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb

*Tabulka č. 4: Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich četnosti v letech 2015 - 2024*

|  | **Počet v roce 2015** | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** | **Počet v roce 2020** | **Počet v roce 2021** | **Počet v roce 2022** | **Počet v roce 2023** | **Počet v roce 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sociální poradenství** | | | | | | | | | |  |
| Odborné sociální poradenství | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| **Služby sociální péče** | | | | | | | | | |  |
| Osobní asistence | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Pečovatelská služba | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tísňová péče | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odlehčovací služby | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Centra denních služeb | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Denní stacionáře | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Týdenní stacionáře | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Domovy pro seniory | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Domovy se zvláštním režimem | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Chráněné bydlení | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Služby sociální prevence** | | | | | | | | | |  |
| Raná péče | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Telefonická krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tlumočnické služby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Azylové domy | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Domy na půl cesty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kontaktní centra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intervenční centra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nízkoprahová denní centra | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Noclehárny | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Služby následné péče | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Sociálně terapeutické dílny | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Terapeutické komunity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terénní programy | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Sociální rehabilitace | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 |
| ***Celkem*** | ***304*** | ***302*** | ***304*** | ***309*** | ***310*** | ***316*** | ***320*** | ***321*** | **320** | **334** |

*Tabulka č. 5: Přehled počtu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb v letech 2016 – 2024*

|  | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** | **Počet v roce 2020** | **Počet v roce 2021** | **Počet v roce 2022** | **Počet v roce**  **2023** | **Počet v roce 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | ***jednotky úvazky pracovníků v přímé péči*** | | | | | | |  |  |
| Odborné sociální poradenství | 32,507 | 35,676 | 37,671 | 43,132 | 45,537 | 47,148 | 47,943 | 47,268 | 49,215 |
| ***Služby sociální péče*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | | | | |  |  |
| Týdenní stacionáře | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1057 | 1041 | 998 | 993 | 977 | 985 | 954 | 947 | 938 |
| Domovy pro seniory | 2642 | 2636 | 2661 | 2609 | 2565 | 2563 | 2551 | 2548 | 2 516 |
| Domovy se zvláštním režimem | 731 | 767 | 765 | 793 | 795 | 819 | 849 | 879 | 928 |
| Chráněné bydlení | 370 | 392 | 374 | 362 | 366 | 332 | 327 | 328 | 338 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | ***terénní (jednotky úvazky pracovníků v přímé péči)*** | | | | | | |  |  |
| Osobní asistence | 67,395 | 68,096 | 69,049 | 72,925 | 83,263 | 83,708 | 93,127 | 99,465 | 100,342 |
| Pečovatelská služba | 341,705 | 353,59 | 364,83 | 378,038 | 388,412 | 393,315 | 414,815 | 420,791 | 423,486 |
| Tísňová péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 8,178 | 8,178 | 8,178 | 8,678 | 8,678 | 9,618 | 9,618 | 9,238 | 6,298 |
| Centra denních služeb | 35,533 | 34,843 | 34,668 | 36,668 | 36,668 | 38,512 | 39,563 | 39,563 | 40,559 |
| Denní stacionáře | 95,646 | 93,463 | 91,621 | 92,871 | 96,371 | 96,331 | 96,331 | 96,831 | 96,811 |
| Odlehčovací služby | 36,146 | 38,146 | 43,545 | 43,542 | 42,689 | 55,681 | 67,071 | 97,023 | 116,471 |
| ***Služby sociální prevence*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | | | | |  |  |
| Azylové domy | 476 | 476 | 506 | 506 | 495 | 501 | 559 | 559 | 559 |
| Domy na půl cesty | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Noclehárny | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 | 132 |
| Terapeutické komunity | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Raná péče | 11,4 | 14,5 | 18 | 20,7 | 21,7 | 23,7 | 25,70 | 25,70 | 26,7 |
| Telefonická krizová pomoc | 3,04 | 3,04 | 2,948 | 2,948 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 3,4 |
| Tlumočnické služby | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Kontaktní centra | 15,325 | 15,325 | 15,825 | 16,125 | 16,525 | 17,025 | 17,025 | 17,025 | 19,025 |
| Krizová pomoc | 4,163 | 4,163 | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 8,177 | 8,177 |
| Intervenční centra | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Nízkoprahová denní centra | 16,098 | 13,448 | 13,448 | 15,948 | 19,742 | 22,092 | 23,395 | 23,395 | 24,365 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 33,228 | 40,481 | 45,266 | 45,266 | 42,665 | 43,152 | 45,353 | 46,88 | 46,384 |
| Služby následné péče | 7,774 | 6 | 6 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 74,931 | 73,931 | 75,681 | 78,762 | 78,399 | 78,930 | 77,309 | 74,009 | 73,510 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 14,799 | 16,49 | 16,488 | 17,638 | 17,553 | 14,458 | 18,170 | 18,170 | 21,42 |
| Sociálně terapeutické dílny | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 12,650 | 12,650 | 12,3 |
| Terénní programy | 49,015 | 49,015 | 49,815 | 54,515 | 56,15 | 54,715 | 57,715 | 54,515 | 61,215 |
| Sociální rehabilitace | 29,031 | 39,401 | 43,354 | 47,963 | 57,759 | 61,256 | 60,306 | 60,238 | 84,41 |

## 2.2. Požadovaná výše dotace na zajištění sítě

### 2.2.1. Principy stanovení požadované výše dotace

Na základě § 101a odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách kraj předkládá MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok; žádost obsahuje požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky.

V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o sociálních službách obsahuje Akční plán na rok 2025 v části Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě

* celkové náklady na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2024 a výši požadavku na dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (dále jen „dotace“), ve výši uvedené v žádostech o dotaci[[2]](#footnote-2) podávaných poskytovateli sociálních služeb prostřednictvím aplikace OK služby-poskytovatel a
* vymezení výše krajem požadované dotace na zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na rok 2025 a předpokládaný požadavek na výši dotace na roky 2026 a 2027.

Při stanovení požadované výše dotace na rok 2025 a předpokládaného požadavku na následující dva rozpočtové roky, byly využity následující východiska a zohledněny tyto skutečnosti:

* Požadovaná výše dotace byla stanovena v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramem č. 1, který zohledňuje princip vícezdrojového financování sociálních služeb a je v souladu s platnou legislativou a metodikou MPSV ČR.
* Vzhledem k legislativním změnám očekávaným v průběhu roku 2024 budou stanoveny proměnné pro výpočet výše dotace na rok 2025 až v období po schválení tohoto akčního plánu, a to na základě aktualizace rozpočtů poskytovatelů sociálních služeb.

Při stanovení požadované výše dotace na rok 2025 bylo využito principů a proměnných stanovených Programem, Podprogramem č. 1 na rok 2024. Data pro rok 2025 byla vytvořena modelací dat roku 2024, a to na základě předpokladů a očekávání pro rok 2025. Výsledné hodnoty se tedy neopírají o přímé predikce ze strany poskytovatelů sociálních služeb na rok 2025, které by zohledňovaly dopad legislativních změn (a dalších skutečností) na příjmové straně rozpočtů a rovněž budoucí vývoj na straně výdajů sociálních služeb, ale jsou spíše odvozeny z odborných predikcí, které reflektují předpokládaný vývoj situace v následujícím roce.

* Na rok 2025 je předpokládáno částečné zajištění financování sociálních služeb azylové domy prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji III.“ (dále jen „IPOK“), který bude navazovat na Individuální projekt Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22\_003/0000099 (který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky).

Vzhledem ke skutečnosti, že objem finančních prostředků z IPOK není dostačující k pokrytí oprávněné ztráty vybraných služeb sociální prevence, je dalším zdrojem financování m. j. účelově určená dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb.

Rovněž pro období 2026 – 2027 je předpokládáno částečné financování z IPOK; pro toto období je, shodně jako pro rok 2025 kalkulováno pouze částečné zajištění služeb z prostředků dotace ze státního rozpočtu.

* Ve výhledu na roky 2026 a 2027 byla zohledněna míra inflace ve výši 10 %, a to z důvodu obtížné predikce dalšího vývoje ekonomické situace v ČR.

### 2.2.2. Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě

*Tabulka č. 6: Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě*

| **Druh sociální služby** | **Rok 2024** | | **Předpokládaná výše krajem požadované dotace** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** | **Žádosti o dotaci** | **Predikce na rok 2025** | **Predikce na rok 2026** | **Predikce na rok 2027** |
| azylové domy | 101 817 329 | 29 195 526 | 42 651 000 | 46 917 000 | 51 609 000 |
| centra denních služeb | 43 610 958 | 32 955 130 | 36 300 000 | 39 930 000 | 43 923 000 |
| denní stacionáře | 108 250 704 | 82 623 591 | 90 100 000 | 99 110 000 | 109 021 000 |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením | 753 784 676 | 342 418 666 | 324 100 000 | 356 510 000 | 392 161 000 |
| domovy pro seniory | 1 494 895 681 | 593 267 396 | 621 600 000 | 683 760 000 | 752 136 000 |
| domovy se zvláštním režimem | 709 228 552 | 311 997 089 | 340 400 000 | 374 440 000 | 411 884 000 |
| domy na půl cesty | 6 009 500 | 5 296 000 | 5 500 000 | 6 050 000 | 6 655 000 |
| chráněné bydlení | 132 828 234 | 75 838 654 | 74 000 000 | 81 400 000 | 89 540 000 |
| intervenční centra | 5 108 310 | 4 712 604 | 5 300 000 | 5 830 000 | 6 413 000 |
| kontaktní centra | 27 225 737 | 17 896 651 | 16 400 000 | 18 040 000 | 19 844 000 |
| krizová pomoc | 5 194 260 | 5 168 260 | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 050 000 |
| nízkoprahová denní centra | 31 053 013 | 30 530 919 | 30 700 000 | 33 770 000 | 37 147 000 |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 53 433 429 | 50 469 964 | 50 400 000 | 55 440 000 | 60 984 000 |
| noclehárny | 20 591 645 | 18 273 417 | 18 800 000 | 20 680 000 | 22 748 000 |
| odborné sociální poradenství | 60 303 392 | 47 870 768 | 62 017 000 | 68 219 000 | 75 041 000 |
| odlehčovací služby | 105 418 410 | 76 320 293 | 88 900 000 | 97 790 000 | 107 569 000 |
| osobní asistence | 85 959 180 | 63 874 568 | 73 000 000 | 80 300 000 | 88 330 000 |
| pečovatelská služba | 405 265 665 | 279 849 685 | 309 600 000 | 340 560 000 | 374 616 000 |
| podpora samostatného bydlení | 5 443 600 | 4 286 200 | 4 400 000 | 4 840 000 | 5 324 000 |
| raná péče | 34 173 000 | 26 039 040 | 30 600 000 | 33 660 000 | 37 026 000 |
| služby následné péče | 6 079 533 | 4 738 533 | 5 500 000 | 6 050 000 | 6 655 000 |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 81 248 492 | 65 710 657 | 73 273 000 | 80 601 000 | 88 662 000 |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 20 407 300 | 18 796 800 | 17 400 000 | 19 140 000 | 21 054 000 |
| sociálně terapeutické dílny | 16 497 454 | 16 006 054 | 15 300 000 | 16 830 000 | 18 513 000 |
| sociální rehabilitace | 87 027 552 | 76 945 183 | 89 665 000 | 98 632 000 | 108 496 000 |
| sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | 59 388 431 | 26 130 278 | 27 700 000 | 30 470 000 | 33 517 000 |
| telefonická krizová pomoc | 3 013 120 | 2 789 120 | 3 500 000 | 3 850 000 | 4 235 000 |
| terénní programy | 60 034 842 | 54 024 057 | 55 800 000 | 61 380 000 | 67 518 000 |
| tlumočnické služby | 1 178 900 | 934 800 | 1 100 000 | 1 210 000 | 1 331 000 |
| týdenní stacionáře | 5 692 000 | 4 362 000 | 3 400 000 | 3 740 000 | 4 114 000 |
| **Celkový součet** | **4 530 162 899** | **2 369 321 903** | **2 522 406 000** | **2 774 649 000** | **3 052 116 000** |

Vypočtená výše predikce na rok 2025 byla zaokrouhlena na desítky milionů nahoru, tím byla stanovena Předpokládaná výše krajem požadované dotace na rok 2025.

**Předpokládaná výše krajem požadované dotace na rok 2025: 2 530 000 000**

# Aktualizace SPRSS 2024-2026

V souladu s definicí Akčního plánu uvedenou v části 1.2. a aktuálními zjištěnými informacemi, kterými OK v současné době disponuje, bylo OK přistoupeno k aktualizaci SPRSS 2024-2026.

Prostřednictvím Akčního plánu 2025, je SPRSS 2024-2026 aktualizován v části kapitoly 8 Specifické cíle a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny, konkrétně kapitoly 8. 3 Pracovní skupina č. 3: Senioři, a to v souladu s cílem P.2.2 Průběžné zavádění nástrojů na definici požadavků pro nastavení jednotlivých druhů sociálních služeb definovaným v kapitole 7 Průřezové cíle a opatření.

## 3.1 Sociální služby pro cílovou skupinu Senioři

Terénní sociální služby, které poskytují podporu a pomoc v domácím přirozeném prostředí, doplňující péči rodiny a blízkých, jsou prioritními službami Sítě sociálních služeb OK zejména pro cílovou skupinu senioři.

Ambulantní služby přispívají k možnosti setrvání osoby v domácím prostředí i přes její nepříznivou sociální situaci, zajišťují péči a bezpečí v průběhu všedního dne tak, aby byla zachována možnost pracovního uplatnění rodiny a blízkých a možnost jejich odpočinku.

Síť terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory je doplněna především pobytovými službami, které zajišťují nepřetržitou (24/7) péči o lidi s vysokou mírou podpory.

V oblasti rozvoje sociálních služeb určeným seniorům, bude OK nadále podporovat ambulantní a terénní formy služeb, prostřednictvím jejichž pomoci budou moci senioři setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dalším krokem OK je podpora pobytových sociálních služeb převážně komunitního typu určených seniorům se sníženou soběstačností respektující individuální potřeby a přibližující život jejich přirozenému sociálnímu prostředí. V návaznosti na zjištěné specifické potřeby některých osob ve věku blížícímu se věku seniorů bude OK hledat možnosti specifikace části kapacit některých stávajících pobytových sociálních služeb, ve kterých by vznikala oddělení specializovaná na potřeby konkrétních cílových skupin osob.

Vývoj v oblasti veřejných financí, demografický vývoj a s ním spojené ekonomické požadavky na zajištění podpory osob vedou k potřebě efektivního řízení dostupnosti sociálních služeb na území kraje. Při zajištění pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci je tak třeba klást důraz na zajištění podpory lidem s nejvyšší mírou závislosti, pro které neexistuje vedle blízkých osob jiný zdroj pomoci než sociální služby a podporovat rozvoj a využívání běžně dostupných služeb v komunitě např. v oblasti stravování, internetového nakupování, úklidu a údržby domácnosti tam, kde je to možné.

## 3.2 Transformace sítě sociální služeb pro cílovou skupinu Senioři

Hlavní východiska procesu změn v poskytování terénních služeb sociální péče:

* *Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci v souladu s §1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. osobám, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších přirozených zdrojů ani za podpory služeb v komunitě např. jídelny, úklidové firmy.*
* *Při hledání řešení nepříznivé sociální situace osob využívá sociální služba všech možností řešení ve spolupráci s návaznými subjekty, a to včetně dostupného bezbariérového bydlení, kompenzačních pomůcek, asistivních technologií atd.*
* *Při řešení nepříznivé sociální situace osob je vždy upřednostňováno poskytnutí takového druhu služby, který bude podporovat život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti.*
* *Poskytování sociální služby musí směřovat k řešení nepříznivé sociální situace.*
* *Poskytování služby podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, vede k sociálnímu začleňování.*
* *Poskytování služeb doplňuje přirozené zdroje (veřejné služby, přátelské, rodinné, sousedské a jiné zdroje).*

V roce 2023 v návaznosti na jeden z hlavních cílů rozvoje krajské sítě sociálních služeb OK, kterým je podpora rozvoje samostatnosti a motivace uživatelů k činnostem, které zamezují dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo jejímu prohlubování a vedou k sociálnímu začleňování, zahájil OK aktivity vedoucí k transformaci pečovatelských služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb.

Tímto krokem si klade Olomoucký kraj za cíl zajistit terénní formu péče pro všechny, kteří ji potřebují, bez omezení místem nebo časem.

# Transformace pečovatelské služby v OK

V průběhu roku 2021 a 2022 byla vedena jednání se zástupci pečovatelských služeb směřující k efektivnímu nastavení jejich územní působnosti. Výstup procesu územního nastavení pečovatelských služeb na území OK je graficky znázorněn a popsán blíže v kapitole 4.1 Působnost pečovatelských služeb.

V první polovině roku 2023 proběhla série odborných setkání, v rámci kterých došlo ke stanovení vize v oblasti zajištění péče a stanovení požadavků pro pečovatelské služby, skrze které bude vize naplňována. Setkání se zúčastnili také zástupci krajských úřadů, které již prošly obdobným procesem.

Následně se konalo úvodní setkání se zástupci pečovatelských služeb z OK, v rámci kterého došlo k představení vize nastavení pečovatelské služby, důvody vedoucí ke stanovení vize a očekávaný dopad do zajištění péče. Prezentovány byly příklady dobré praxe z Pardubického kraje.

V červnu se uskutečnilo setkání se statutárními zástupci pečovatelských služeb, vedoucími služeb a sociálními pracovníky pečovatelských služeb, na kterých byly představeny konkrétní požadavky, které by měli poskytovatelé postupně zavádět do své praxe. Diskutovány byly nejen překážky, kterým by služby mohly čelit při naplňování požadavků, ale také časový horizont, který by služby pro jejich zavedení považovaly jako reálný.

Ve druhé polovině roku 2023 se konaly workshopy na téma vyhodnocení nepříznivé sociální situace pro vedoucí a sociální pracovníky pečovatelských služeb zaměřených na sjednocení vnímání pojmu nepříznivá sociální situace, který je klíčový z hlediska oprávněnosti poskytování sociálních služeb. Nepříznivá sociální situace byla řešena ve vazbě na potřeby osob v domácím prostředí a nenahrazování běžně dostupných zdrojů a veřejných služeb.

V lednu a květnu roku 2024 proběhla setkání se zástupci obcí zřizujících pečovatelské služby v OK, zaměřené na požadavky vznesené ze stran měst a obcí k problematice transformace pečovatelských služeb.

**Prioritou OK je, aby pečovatelské služby zařazené do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje od 1. 1. 2026 splňovaly následující požadavky:**


* Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci na celém území OK. Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.
* Pečovatelské služby jsou dostupné z hlediska cílových skupin a jejich věku, provozní doby, způsobu informování, spolupracují s dalšími odbornými službami, zprostředkovávají uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky a úpravy prostředí atd.
* Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou na území působnosti dané služby.
* Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu na svých internetových stránkách o své činnosti v souladu se stanovenými oblastmi potřeb a témat odpovídající charakteru pečovatelské služby. Témata mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány.
* Poskytovatel svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
* Pečovatelská služba je odborná služba, která naplňuje potřeby uživatelů na základě zjištěných potřeb odpovídající nepříznivé sociální situaci odůvodňující poskytování tohoto druhu sociální služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných běžně dostupných služeb, které nečerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů (např. rozvoz jídla, úklid), a to dle dostupnosti komerčních služeb v regionu a s přihlédnutím k nepříznivé sociální situaci dané osoby.
* Pečovatelská služba je v informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována dle potřeb uživatelů minimálně v součtu 12 hodin denně tak, aby tento rozsah spadal do časového rozmezí od 6:00 do 21:00 hod., a to včetně víkendů a svátků.
* Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home care, hospicová péče) a tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka obecního úřadu.
* Poskytovatel v rámci základního sociální poradenství uživatelům poskytuje informace o odpovídajících kompenzačních a rehabilitačních pomůckách a úpravách prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na pomoci druhé osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, fyzické postižení).

Pečovatelské služby nesplňující od 1. 1. 2026 uvedené požadavky budou vyřazeny ze Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. Současně nebude možné do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje zařadit žádnou novou službu, která nebude uvedené požadavky plnit.

## 4.1 Působnost pečovatelských služeb

Na základě jednání OK s poskytovateli pečovatelských služeb o jejich územní působnosti, která byla realizována v letech 2021 a 2022 a provedenému aktuálnímu vyhodnocení v srpnu roku 2023 byl vytvořen níže uvedený mapový výstup. Graficky je znázorněna aktuální územní působnost jednotlivých poskytovatelů pečovatelské služby na území OK – uváděny jsou služby zařazené v krajské síti sociálních služeb OK. Data byla verifikována sociálními odbory na jednotlivých ORP. Z níže prezentovaných mapových podkladů, členěných dle správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále také „SO ORP“), je zřejmé, že území celého OK je pečovatelskými službami pokryto hospodárně a efektivně, neboť 79,3 % obcí obsluhuje jeden poskytovatel. Dva až tři poskytovatelé jsou především ve větších městech a v jejich nejbližším okolí. Pouze v území krajského města působí 5 poskytovatelů uvedené sociální služby.

**Obrázek 4.1: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v Olomouckém kraji**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Potencionální počet uživatelů, kteří mohou využívat pečovatelské služby, vychází z počtu osob pobírající příspěvek na péči, který je uveden v následující tabulce.

**Tabulka 4.1: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v Olomouckém kraji**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Hranice | 326 | 457 | 465 | 278 | 1 526 |
| Jeseník | 372 | 311 | 284 | 237 | 1 204 |
| Konice | 119 | 165 | 116 | 76 | 476 |
| Lipník nad Bečvou | 158 | 163 | 157 | 66 | 544 |
| Litovel | 236 | 251 | 207 | 132 | 826 |
| Mohelnice | 216 | 175 | 190 | 129 | 710 |
| Olomouc | 1 536 | 1 466 | 1 143 | 733 | 4 878 |
| Prostějov | 1 047 | 1 006 | 735 | 495 | 3 283 |
| Přerov | 1 024 | 1 155 | 950 | 595 | 3 724 |
| Šternberk | 247 | 193 | 160 | 163 | 763 |
| Šumperk | 766 | 892 | 958 | 570 | 3 186 |
| Uničov | 212 | 230 | 182 | 104 | 728 |
| Zábřeh | 318 | 416 | 409 | 213 | 1 356 |
| Olomoucký kraj | 6 577 | 6 880 | 5 956 | 3 791 | 23 204 |

*Zdroj: MPSV (2022)*

### 4.1.1 Hranice

Ve správním obvodu ORP Hranice se nachází 32 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo   
34 376 obyvatel (z toho ve městě Hranice žilo 17 978 obyvatel, tedy 52,3 % celkové populace SO ORP), 7 111 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 20,7 % celkové populace v SO ORP. Jedná se o středně velký správní obvod s rozlohou 335 km2 a mírně podprůměrnou hustotou zalidnění (102,6 osob/km2).

**Obrázek 4.2: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Hranice**

**

*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Hranice působí následující pečovatelské služby: Domov seniorů Hranice, p. o., Charita Hranice, Městys Hustopeče nad Bečvou. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 1 526 příjemců příspěvku na péči, což představuje 4,4 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.2: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP Hranice**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Hranice | 326 | 457 | 465 | 278 | 1 526 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.2 Jeseník

Ve správním obvodu ORP Jeseník se nachází 24 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo   
36 991 obyvatel (z toho v městě Jeseník žilo 10 665 obyvatel, tedy 28,8 % celkové populace SO ORP), 8 746 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 23,6 % celkové populace SO ORP. Jedná se o třetí největší správní obvod s rozlohou 719 km2, ale také je to obvod s nejnižší hustotou zalidnění (51,5 osob/km2).

**Obrázek 4.3: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Jeseník**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Jeseník působí následující pečovatelské služby: Česká Ves, Centrum sociálních služeb Jeseník, Domov důchodců Zlaté Hory, Charita Jeseník, Charita Šumperk, SOUŽITÍ 2005, o.p.s. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 1 204 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,3 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.3: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Jeseník | 372 | 311 | 284 | 237 | 1 204 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.3 Konice

Ve správním obvodu ORP Konice se nachází 22 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 11 836 obyvatel (z toho ve městě Konice žilo 2 666 obyvatel, tedy 22,5 % celkové populace SO ORP), 2 790 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 23,6 % celkové populace SO ORP. Jedná se o třetí nejmenší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 196,1 km2 s druhou nejnižší hustotou zalidnění (60,4 osob/km2).

**Obrázek 4.4: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Konice**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Konice působí následující pečovatelské služby: Charita Konice. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 476 příjemců příspěvku na péči, což představuje 4,5 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.4: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Konice | 119 | 165 | 116 | 76 | 476 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.4 Lipník nad Bečvou

Ve správním obvodu ORP Lipník nad Bečvou se nachází 14 obcí, ve kterých   
k 1. 1. 2023 žilo 15 226 obyvatel (z toho ve městě Lipník nad Bečvou žilo 7 981 obyvatel, tedy 52,4 % celkové populace SO ORP), 3 076 osob bylo ve věku 65 let a více, což přestavovalo 20,2 % celkové populace SO ORP. Jedná se o nejmenší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou pouhých 118,7 km2, s mírně nadprůměrnou hustotou zalidnění (128,3 osob/km2).

**Obrázek 4.5: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Lipník nad Bečvou**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou působí následující pečovatelské služby: Charita Hranice - Středisko Lipník, Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 544 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,6 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.5: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Lipník nad Bečvou | 158 | 163 | 157 | 66 | 544 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.5 Litovel

Ve správním obvodu obce ORP Litovel se nachází 20 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 23 804 obyvatel (z toho ve městě Litovel žilo 9 712 obyvatel, tedy 40,8 % celkové populace SO ORP), 5 023 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 21,1 % celkové populace SO ORP. Jedná se o podprůměrně velký správní obvod s rozlohou 247,5 km2 s podprůměrnou hustotou zalidnění (96,2 osob/km2).

**Obrázek 4.6: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Litovel**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Litovel působí následující pečovatelské služby: Charita Šternberk, Charita Zábřeh, Sestřička cz. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 826 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,47 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.6: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Litovel | 236 | 251 | 207 | 132 | 826 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.6 Mohelnice

Ve správním obvodu ORP Mohelnice se nachází 14 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 18 746 obyvatel (z toho ve městě Mohelnice žilo 9 424 obyvatel, tedy 50,3 % celkové populace SO ORP), 3 894 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 20,8 % celkové populace SO ORP. Jedná se o třetí nejmenší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 188,3 km2 s mírně podprůměrnou hustotou zalidnění (99,5 osob/km2).

**Obrázek 4.7: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Mohelnice**

Obsah obrázku text, mapa, atlas, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Mohelnice působí následující pečovatelské služby: Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Charita Zábřeh, Sociální služby pro seniory Šumperk. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 710 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,8 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.7: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Mohelnice | 216 | 175 | 190 | 129 | 710 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.7 Olomouc

Ve správním obvodu ORP Olomouc se nachází 46 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 167 827 obyvatel (z toho ve městě Olomouc žilo 101 825 obyvatel, tedy 60,7 % celkové populace SO ORP), 34 289 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 20,4 % celkové populace SO ORP. Jedná se o druhý největší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 817 km2 s nejvyšší hustotou zalidnění (205,4 osob/km2).

**Obrázek 4.8: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Olomouc**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Olomouc působí následující pečovatelské služby: Domov svatého Norberta, z.ú., Charita Olomouc, Charita Přerov, Charita Šternberk, POMADOL s.r.o., Sestřička cz, Sociální služby pro seniory Olomouc. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 4 878 příjemců příspěvku na péči, což představuje 2,9 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.8: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Olomouc | 1 536 | 1 466 | 1 143 | 733 | 4 878 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.8 Prostějov

Ve správním obvodu ORP Prostějov se nachází 75 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 96 881obyvatel (z toho ve městě Prostějov žilo 43 551 obyvatel, tedy 45,0 % celkové populace SO ORP), 20 483 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 21,1 % celkové populace SO ORP. Jedná se o nadprůměrně velký správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 580,9 km2 s třetí nejvyšší hustotou zalidnění (166,8 osob/km2).

**Obrázek 4.9: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Prostějov**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Prostějov působí následující pečovatelské služby: Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o., Charita Konice, Charita Olomouc, Charita Přerov, Charita Prostějov. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 3 283 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,4 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.9: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Prostějov | 1 047 | 1 006 | 735 | 495 | 3 283 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.9 Přerov

Ve správním obvodu ORP Přerov se nachází 59 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo   
78 578 obyvatel (z toho ve městě Přerov žilo 41 634 obyvatel, tedy 53,0 % celkové populace SO ORP), 17 879 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 22,8 % celkové populace SO ORP. Jedná se o průměrně velký správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 400,8 km2 s druhou nejvyšší hustotou zalidnění (196,1 osob/km2).

**Obrázek 4.10: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Přerov**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Přerov působí následující pečovatelské služby: Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, Charita Olomouc, Charita Přerov, Obec Čechy, Obec Troubky, Charita Hranice - Středisko Lipník, Městys Brodek u Přerova, Sociální služby města Přerova, p.o. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 3 724 příjemců příspěvku na péči, což představuje 4,8 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.10: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Přerov | 1 024 | 1 155 | 950 | 595 | 3 724 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.10 Šternberk

Ve správním obvodu ORP Šternberk se nachází 22 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 24 028 obyvatel (z toho ve městě Šternberk žilo 13 239 obyvatel, tedy 55,1 % celkové populace SO ORP), 5 026 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 20,9 % celkové populace SO ORP. Jedná se o podprůměrně velký správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 336,1 km2 s třetí nejnižší hustotou zalidnění (71,5 osob/km2).

**Obrázek 4.11: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Šternberk**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Šternberk působí následující pečovatelské služby: Charita Šternberk, Moravský Beroun, Sociální služby Šternberk. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 763 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,2 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.11: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Šternberk | 247 | 193 | 160 | 163 | 763 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.11 Šumperk

Ve správním obvodu ORP Šumperk se nachází 36 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 68 086 obyvatel (z toho ve městě Šumperk pak 25 061 obyvatel, tedy 36,8 % celkové populace SO ORP), 15 746 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 23,1 % celkové populace SO ORP. Jedná se o největší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 857,5 km2 s podprůměrnou hustotou zalidnění (79,4 osob/km2).

**Obrázek 4.12: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Šumperk**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Šumperk působí následující pečovatelské služby: Charita Šternberk, Charita Šumperk, Charita Zábřeh, PONTIS Šumperk o.p.s., Sociální služby pro seniory Šumperk. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 3 186 příjemců příspěvku na péči, což představuje 4,7 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.12: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Šumperk | 766 | 892 | 958 | 570 | 3 186 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.12 Uničov

Ve správním obvodu ORP Uničov se nachází 10 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo 22 281 obyvatel (z toho ve městě Uničov žilo 11 122 obyvatel, tedy 49,9 % celkové populace SO ORP), 4 716 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 21,2 % celkové populace SO ORP. Jedná se o podprůměrně velký správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 207,5 km2 s podprůměrnou hustotou zalidnění (107,4 osob/km2).

**Obrázek 4.13: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Uničov**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Uničov působí následující pečovatelské služby: Centrum sociálních služeb Uničov, Charita Šternberk. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 728 příjemců příspěvku na péči, což představuje 3,3 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.13: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Uničov | 212 | 230 | 182 | 104 | 728 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

### 4.1.13 Zábřeh

Ve správním obvodu ORP Zábřeh se nachází 28 obcí, ve kterých k 1. 1. 2023 žilo   
33 142 obyvatel (z toho ve městě Zábřeh žilo 13 434 obyvatel, tedy 40,5 % celkové populace SO ORP), 7 235 osob bylo ve věku 65 let a více, což představovalo 21,8 % celkové populace SO ORP. Jedná se o menší správní obvod v Olomouckém kraji s rozlohou 267,3 km2 a mírně nadprůměrnou mírou zalidnění, jelikož hustota počtu obyvatel dosahuje 124 osob/km2.

**Obrázek 4.14: Územní působnost pečovatelských služeb v roce 2023 v SO ORP Zábřeh**



*Zdroj: Olomoucký kraj, vlastní šetření (srpen 2023)*

Na území správního obvodu ORP Zábřeh působí následující pečovatelské služby: Charita Zábřeh, PONTIS Šumperk o.p.s., Sociální služby pro seniory Šumperk. V SO ORP se v prosinci 2022 nacházelo celkem 1 356 příjemců příspěvku na péči, což představuje 4,1 % obyvatel obvodu.

**Tabulka 4.14: Počet osob pobírajících příspěvek na péči dle stupňů závislosti k 1. 12. 2022 v SO ORP**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO ORP** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **Celkem** |
| Zábřeh | 318 | 416 | 409 | 213 | 1 356 |

*Zdroj: MPSV (data k 1. 12. 2022)*

## 4.2 Sociální služby pro seniory – pobytová forma

Při plánování sociálních služeb pro seniory, je nutno zohlednit jejich výrazně vyšší zastoupení mezi osobami pobírající příspěvek na péči v 3 a 4 stupni závislosti. V případě akutní potřeby je pro tyto osoby zásadní mít pro řešení nepříznivé sociální situace možnost využít pobytovou službu. Vhodným ukazatelem stávajícího stavuje je objektivně zjištěný počet seniorů na 1 místo v domově pro seniory příp. dle zdravotního stavu v domově se zvláštním režimem. Tento ukazatel rámcově hodnotí hledisko potenciální lůžkové kapacity pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů.

**Obrázek 4.15: Počet seniorů na 1 místo v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem**

**

*Zdroj dat: ČSÚ – Počet seniorů k 1. 1. 2023, KISSOS – Počet míst k 23. 10. 2023*

V OK je průměrně 35,2 seniorů na jedno místo v domově pro seniory/se zvláštním režimem, ale mezi správními obvody ORP jsou určité rozdíly. Vyšší hodnoty vykazují obvody ORP Mohelnice a Uničov Olomouc Na druhou stranu obvody s nižšími hodnotami jsou Konice, Přerov a v Lipníku nad Bečvou není žádný poskytovatel pobytových služeb pro seniory (viz tabulka níže).

**Tabulka 4.15: Počet seniorů na 1 místo v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem**

| **SO ORP** | **Kapacita** | | | **Počet seniorů (65+)** | **Počet seniorů na 1 místo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domovy pro seniory** | **Domovy se zvláštním režimem pro seniory** | **Celkem** |
| Přerov | 318 | 404 | 722 | 17 879 | 24,8 |
| Prostějov | 465 | 227 | 692 | 20 739 | 30,0 |
| Olomouc | 549 | 97 | 646 | 34 289 | 53,1 |
| Šumperk | 294 | 250 | 544 | 15 746 | 28,9 |
| Jeseník | 275 | 46 | 321 | 8 746 | 27,2 |
| Hranice | 184 | 31 | 215 | 7 111 | 33,1 |
| Zábřeh | 0 | 162 | 162 | 7 235 | 44,7 |
| Litovel | 165 | 10 | 175 | 5 023 | 28,7 |
| Konice | 122 | 0 | 122 | 2 534 | 20,8 |
| Šternberk | 77 | 90 | 167 | 5 026 | 30,1 |
| Uničov | 62 | 0 | 62 | 4 716 | 76,1 |
| Mohelnice | 41 | 0 | 41 | 3 894 | 95,0 |
| Lipník nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 3 076 | - |
| **Celkem** | **2 552** | **1 317** | **3 869** | **136 014** | **35,2** |

*Zdroj dat: ČSÚ – Počet seniorů k 1. 1. 2023, KISSOS – Počet míst k 23. 10. 2023*

V oblasti terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu seniorů je stanoven ukazatel počet seniorů na 1 úvazek pracovníka v přímé péči.


**Tabulka 4.16: Počet seniorů na 1 úvazek pracovníka v přímé péči**

| **SO ORP** | **Kapacita/počet úvazků pracovníků v přímé péči** | | | | | **Počet seniorů (65+)** | **Počet seniorů na 1 úvazek pracovníka v přímé péči** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pečovatelská služba** | **Osobní asistence** | **Odlehčovací služba** | **Centrum denních služeb/denní stacionář** | **Celkem** |
| Přerov | 93,6 | 14,6 | 5,2 | 2,5 | 115,8 | 17 879 | 154,4 |
| Prostějov | 42,3 | **7,5** | 1,0 | 4,0 | 54,8 | 20 739 | 378,4 |
| Olomouc | 95,7 | **20,5** | 6,0 | 14,5 | 136,7 | 34 289 | 250,9 |
| Šumperk | 37,1 | 9,8 |  | 5,8 | 52,7 | 15 746 | 298,9 |
| Jeseník | 28,5 | **5,0** |  | 2,1 | 35,6 | 8 746 | 245,9 |
| Hranice | 17,5 | 11,4 |  |  | 28,9 | 7 111 | 246,1 |
| Zábřeh | 16,0 | 4,4 | 7,0 | 4,7 | 32,0 | 7 235 | 226,1 |
| Litovel | 9,6 |  |  |  | 9,6 | 5 023 | 526,0 |
| Konice | 9,0 |  | **2,0** |  | 11,0 | 2 534 | 230,4 |
| Šternberk | 28,3 |  |  |  | 28,3 | 5 026 | 177,6 |
| Uničov | 13,8 |  |  |  | 13,8 | 4 716 | 343,0 |
| Mohelnice | 13,3 | 2,0 | 2,0 |  | 17,3 | 3 894 | 224,8 |
| Lipník nad Bečvou | 19,8 |  |  | 3,0 | 22,8 | 3 076 | 135,2 |
| **Olomoucký kraj** | **424,3** | **75,2** | **23,1** | **36,5** | **559,1** | **136 014** | **243,3** |

*Zdroj dat: ČSÚ – Počet seniorů k 1. 1. 2023, KISSOS – Počet úvazků k 23. 10. 2023*

V OK je potencionálně 243,3 seniorů na jednoho pracovníka v přímé péči. Vyšší hodnoty jsou zejména v Litovli (526,0), Prostějově (378,4), Uničově (343,0). Naopak SO ORP Lipník nad Bečvou má hodnotu nejnižší (135,2), dalšími obvody s nejnižší hodnotou jsou Přerov (154,4) a Šternberk (177,6).

**Obrázek 4.16: Počet seniorů na 1 úvazek pracovníka v přímé péči**

****

*Zdroj dat: ČSÚ – Počet seniorů k 1. 1. 2023, KISSOS – Počet úvazků k 23. 10. 2023*

# Plnění opatření střednědobého plánu

Kapitola 5 vyhodnocuje plnění cílů a opatření SPRSS 2024-2026 na rok 2024 v oblasti aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených, dále pak vyhodnocení plnění cílů a opatření SPRSS 2024-2026 na rok 2025 v oblasti zařazení nových sociálních služeb do sítě OK.

## 5.1. Aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených

Aktualizací jednotek u sociálních služeb, které byly v souladu s POSTUPem zařazeny do sítě sociálních služeb na rok 2024 usnesením ROK č.  UR/93/41/2023 ze dne 23. 10. 2023, byla pro rok 2024 naplněna následující opatření SPRSS 2024-2026:

PS 1 Děti, mládež rodina

Cíl 1.1 - Zajištění potřebného rozsahu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v OK

Kód opatření 1.1.1

Název opatření - Zajištění terénní nebo ambulantní formy služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s ohroženým příznivým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny dle zjištěné potřebnosti 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK. *(opatření naplněno částečně 2 úvazky)*

Cíl 1.2 - Zajištění potřebného rozsahu služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v OK

Kód opatření 1.2.1

**Název opatření** -Zajištění ambulantní nebo terénní formy služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle zjištěné potřebnosti 2 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK. *(opatření naplněno částečně 1,5 úvazkem)*

PS 2 Osoby se zdravotním postižením

Cíl 2.3 - Zajištění potřebného rozsahu služby osobní asistence v OK

Kód opatření 2.3.1

**Název opatření -** Zajištění služby osobní asistence pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK *(opatření naplněno částečně 3 úvazky)*

Cíl 2.4 - Zajištění potřebného rozsahu služby centrum denních služeb v OK

Kód opatření 2.4.4

**Název opatření -** Zajištění terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 8 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc, ORP Přerov, ORP Prostějov, ORP Konice, ORP Šternberk, ORP Uničov, ORP Šumperk, ORP Jeseník *(opatření naplněno částečně 1,54 úvazkem)*

Kód opatření 2.4.7

**Název opatření -** Zajištění ambulantní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 1 pracovním úvazkem pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc *(opatření naplněno)*

Cíl 2.5 - Zajištění potřebného rozsahu služby centrum denních služeb v OK

Kód opatření 2.5.1

**Název opatření -** Zajištění služby centrum denních služeb pro osoby s kombinovaným postižením 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk *(opatření naplněno částečně 1 úvazkem)*

Cíl 2.9 - Zajištění potřebného rozsahu služby rané péče zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v OK

Kód opatření 2.9.1

**Název opatření -** Zajištění terénní formy služby rané péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK *(opatření naplněno částečně 1 úvazkem)*

Cíl 2.11 – Zajištění potřebného rozsahu služby sociální rehabilitace v OK

Kód opatření 2.11.1

Název opatření - Zajištění terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK

*(opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem)*

Kód opatření 2.11.2

Název opatření - Zajištění ambulantní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením 2 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK *(opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem)*

Cíl 2.12 – Podpora rozvoje služeb vedoucích k transformaci, deinstitucionalizaci a humanizaci služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Kód opatření 2.12.1

Název opatření - Transformace, deinstitucionalizace a humanizace pobytových sociálních služeb u poskytovatelů vybraných domovů pro osoby se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj, jež transformují své kapacity do stejných či odlišných druhů sociálních služeb komunitního typu

Cíl 2.13 – Podpora rozvoje služeb související s procesy Reformy psychiatrické péče pro osoby se zdravotním postižením

Kód opatření 2.13.1

Název opatření - Zajištění vybraných druhů sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním odpovídající nedostupným kapacitám služeb v OK

PS 3 Senioři

Cíl 3.1 – Zajištění potřebného rozsahu pečovatelské služby v OK

Kód opatření 3.1.1

**Název opatření** - Zajištění pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním 20 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK *(opatření naplněno částečně 11,52 úvazkem)*

Cíl 3.2 – Zajištění potřebného rozsahu služby osobní asistence v OK

Kód opatření 3.2.1

Název opatření - Zajištění služby osobní asistence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním a seniory 8 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK *(opatření naplněno částečně 2,5 úvazkem)*

Cíl 3.3 – Zajištění potřebného rozsahu odlehčovací služby v OK

Kód opatření 3.3.2

Název opatření - Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Přerov a ORP Šumperk *(opatření naplněno částečně 1 úvazkem)*

Kód opatření 3.3.3

Název opatření - Zajištění terénní formy odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým duševním onemocněním 7 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice *(opatření naplněno částečně 2,78 úvazkem)*

Cíl 3.5 – Zajištění potřebného rozsahu služby domovy pro seniory v OK

Kód opatření 3.5.3

Název opatření - Zajištění služby domovy pro seniory 50 lůžky v ORP Šternberk

*(opatření naplněno)*

Cíl 3.6 – Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele

Kód opatření 3.6.1

Název opatření - Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem a dále služby chráněné bydlení na domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené

Cíl 5.5 - Zajištění potřebného rozsahu služby nízkoprahového denního centra v OK

Kód opatření 5.5.1

**Název opatření** - Zajištění ambulantní nebo terénní formy sociální služby nízkoprahového denního centra 6,5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Zábřeh, ORP Mohelnice a ORP Přerov pro osoby bez přístřeší

*(opatření naplněno částečně 1 úvazkem)*

PS 6 Osoby ohrožené návykovým jednáním

Cíl 6.1 - Zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách v OK

Kód opatření 6.1.1

**Název opatření** - Zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách v OK

*(opatření naplněno 2,5 úvazky)*

Cíl 6.2 - Zajištění služby kontaktního centra pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách v OK

Kód opatření 6.2.1

**Název opatření** - Zajištění ambulantní nebo terénní služby kontaktního centra 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc pro osoby závislé na alkoholu *(opatření naplněno 2 úvazky)*

## 5.2 Zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb

Zařazením nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK byla na rok 2025 naplněna níže uvedená opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2024-2026.

PS 1 Děti, mládež a rodina

Cíl 1.1 - Zajištění potřebného rozsahu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v OK

Kód opatření 1.1.1

Název opatření - Zajištění terénní nebo ambulantní formy služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s ohroženým příznivým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny dle zjištěné potřebnosti 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK; *(opatření naplněno zcela)*

Cíl 1.3 – Zajištění potřebného rozsahu služby odborné sociální poradenství v OK

Kód opatření 1.3.1

**Název opatření** – Zajištění ambulantní formy služby odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s ohroženým příznivým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny dle zjištěné potřebnosti 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK; *(opatření naplněno zcela)*

PS 2 Osoby se zdravotním postižením

Cíl 2.1 – Zajištění potřebného rozsahu služby odborné sociální poradenství v OK

Kód opatření 2.1.1

**Název opatření** – Zajištění terénní formy služby odborné sociální poradenství pro osoby s jiným zdravotním postižením a osoby v krizi dle zjištěné potřebnosti 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK; *(opatření* *naplněno částečně 2,5 úvazku)*

Cíl 2.4 – Zajištění potřebného rozsahu odlehčovací služby v OK

Kód opatření 2.4.5

**Název opatření** – Zajištění terénní formy odlehčovací služby pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením, pro osoby s chronickým onemocněním, dle zjištěné potřebnosti 5 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk a ORP Jeseník; *(opatření* *naplněno částečně 3 úvazky)*

**Kód opatření 2.4.6**

**Název opatření -** Zajištění terénní formy odlehčovací služby pro osoby s jiným zdravotním postižením 3 pracovními úvazky pracovníků v přímé péči v OK; *(opatření* *naplněno)*

**Cíl 2.13 – Podpora rozvoje služeb související s procesy Reformy psychiatrické péče pro osoby se zdravotním postižením**

**Kód opatření 2.13.1**

**Název opatření** – Zajištění vybraných druhů sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním odpovídající nedostupným kapacitám služeb v OK

PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené

Cíl 5.3 – Zajištění potřebného rozsahu služeb azylových domů v OK

Kód opatření 5.3.2

**Název opatření** – Zajištění pobytové formy sociální služby azylového domu v počtu max. 30 lůžek v ORP Přerov pro osoby bez přístřeší; *(opatření* *naplněno)*

## 5.3. Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2023

Součástí Akčního plánu je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v **OK za ukončený kalendářní rok 2023**. Účelem Evaluační zprávy je zmapovat skutečně dosažené výsledky u všech cílů a opatření v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve střednědobém plánu a informovat odbornou i laickou veřejnost o míře naplnění rozvojových cílů a opatření střednědobého plánu, které mají přímý vliv na síť sociálních služeb.

Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2023 je přiložena v Příloze  č. 2.

# Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb na rok 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  | **Počet jednotek financovaných prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji a  Individuální projekt** | | | **Počet jednotek financovaných z Individuálního projektu Olomouckého kraje** | | **Jiné zdroje** | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název poskytovatele** | **IČO** | **Sídlo poskytovatele (adresa)** | **ID** | **Druh služby** | **Program podpory** | **Rok zařazení do sítě** | **Jednotka** | **Podprogram č. 1 a 2** | **IP** | **Pozn.** | **IP** | **Pozn.** | **EU** | **KPSVL** | **MAS** | **Pozn.** | **Doplňující informace** | **č. j. Pověření** |
| AGEL Středomoravská nemocniční a.s. | 27797660 | Mathonova 291/1 Krasice 796 04 Prostějov | 3622359 | odborné sociální poradenství | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27797660/1 |
| Alfa Handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. | 26602156 | nám. Svobody 1963/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 3864515 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,310** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26602156/1 |
| Andělé Stromu života p. s. | 3632661 | Kostelní 71, 74101, Nový Jičín | 8033161 | odborné sociální poradenství | **B** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andělé Stromu života p. s. | 3632661 | Kostelní 71, 74101, Nový Jičín | 4397935 | odlehčovací služby | **B** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 2904155 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **24,000** |  | **80,000** | **24+56** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 2911360 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **26,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 3578010 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **31,000** |  | **31,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 6645513 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,070** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 7160479 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 9851555 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **34,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/40613411/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3442933 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5434325 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **40,000** |  | **40,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5900042 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **10,000** |  | **40,000** | **10+30** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7657539 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7805004 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **32,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27011801/1 |
| Bílý kruh bezpečí, z.s. | 47607483 | U Trojice 1042/2 Praha 5 - Smíchov 150 00 Praha 5 | 3791851 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,814** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47607483/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 2467733 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **7,000** |  | **24,000** | **8+16** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 4360295 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 4873587 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 9351419 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **48,000** |  | **48,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/62352946/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 4903592 | chráněné bydlení | **A** | 2020 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985929/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 5852897 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **27,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985929/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 8995153 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **147,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985929/1 |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | 499811 | Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5 | 7118025 | raná péče | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/499811/1 |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | 499811 | Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5 | 9280386 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/499811/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 1443819 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 790 01 Jeseník 1 | 7541922 | denní stacionáře | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,070** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6, Jeseník 1 790 01 | 8761376 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2020 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 790 01 Jeseník 1 | 8804163 | domovy pro seniory | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace | 75123215 | náměstí Dr. E. Beneše 3 Kojetín I-Město 752 01 Kojetín | 6971263 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **14,250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75123215/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 1474648 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6440536 | podpora samostatného bydlení | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,648** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7217030 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8228310 | centra denních služeb | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,320** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9326558 | odlehčovací služby | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,146** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2244884 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **126,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5598050 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,850** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5800283 | odlehčovací služby | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,050** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 8489645 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **105,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9503362 | chráněné bydlení | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9552289 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **27,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 3721331 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 4845070 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 7447268 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **26,000** |  | **26,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 8966386 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **2,000** |  | **7,000** | **2+5** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75123240/1 |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady 120 00 Praha 2 | 8373997 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **21,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25755277/1 |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady 120 00 Praha 2 | 9402652 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25755277/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 2901639 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 3950042 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,429** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 4780784 | služby následné péče | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 6451839 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,486** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 8618999 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27027864/1 |
| DC 90 o.p.s. | 560618 | Nedbalova 36/27 Topolany 779 00 Olomouc 9 | 6933252 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/560618/1 |
| Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace | 849197 | U dětského domova 269, Nové Sady, 779 00 Olomouc | 6657886 | odlehčovací služby | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,390** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/849197/1 |
| Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace | 849197 | U dětského domova 269, Nové Sady, 779 00 Olomouc | 4325884 | sociální rehabilitace | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,830** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/849197/1 |
| Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace | 849197 | U dětského domova 269, Nové Sady, 779 00 Olomouc | 5911754 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2023 | Počet registrovaných lůžek | **8,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/849197/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 1108873 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,308** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 2100148 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 5223448 | odborné sociální poradenství | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,995** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8030656 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **15,439** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25852957/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 2981147 | domy na půl cesty | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 4879530 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 6047614 | osobní asistence | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 6375661 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **71,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766214/1 |
| Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace | 71197737 | nám. děk. Františka Kvapila 17 Nezamyslice 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 6214333 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **106,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197737/1 |
| Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace | 61985864 | Pavlovice u Přerova 95 751 12 Pavlovice u Přerova | 8921686 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **90,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985864/1 |
| Domov důchodců | 64095771 | Hornická 579 Zlaté Hory 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách | 4184171 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/64095771/1 |
| Domov důchodců | 64095771 | Hornická 579 Zlaté Hory 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách | 8700573 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/64095771/1 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 75004399 | Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky 1 | 7663462 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **74,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004399/1 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 75004399 | Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky 1 | 8770071 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **17,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004399/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 3251333 | chráněné bydlení | **A** | 2022 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985911/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 8907426 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985911/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 8979469 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **89,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985911/1 |
| Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace | 75004054 | Olšany 105 789 62 Olšany u Šumperka | 6500883 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004054/1 |
| Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace | 75004054 | Olšany 105 789 62 Olšany u Šumperka | 6525080 | chráněné bydlení | **A** | 2023 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004054/1 |
| Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace | 70885541 | Medkova 419/1 789 85 Mohelnice | 2788489 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **41,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70885541/1 |
| Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace | 70885541 | Medkova 419/1 789 85 Mohelnice | 9397004 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70885541/1 |
| Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace | 75004402 | Nádražní 105 Červenka 784 01 Litovel | 5411328 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **165,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004402/1 |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 75004101 | Školní 104 Javorník 790 70 Javorník u Jeseníku | 7300941 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **132,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004101/1 |
| Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace | 71197702 | Jesenec 1 798 53 Jesenec | 7369254 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **72,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197702/1 |
| Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace | 70943010 | M. Ulického 882 798 41 Kostelec na Hané | 9850132 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **58,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70943010/1 |
| DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV | 70286001 | Ludmírov 2 798 55 Hvozd u Prostějova | 6531355 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **36,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70286001/1 |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | 61985881 | Radkova Lhota 16 751 14 Dřevohostice | 2773816 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **81,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985881/1 |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | 61985881 | Radkova Lhota 16 751 14 Dřevohostice | 8409320 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **128,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985881/1 |
| Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace | 70939284 | Soběsuky 95 798 03 Plumlov | 4753474 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **55,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70939284/1 |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | 61985872 | Nádražní 94 Tovačov I-Město 751 01 Tovačov | 2172521 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985872/1 |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | 61985872 | Nádražní 94 Tovačov I-Město 751 01 Tovačov | 4075543 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **118,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985872/1 |
| Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. | 1693182 | Bílsko 38 783 22 Cholina | 4346319 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **34,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/1693182/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 5114627 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **31,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70876541/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 7071582 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,860** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70876541/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 8656029 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **184,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70876541/1 |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 75004372 | Švabinského 403/3 Chválkovice 779 00 Olomouc 9 | 2005531 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **19,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004372/1 |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 75004372 | Švabinského 403/3 Chválkovice 779 00 Olomouc 9 | 7237555 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **350,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004372/1 |
| Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace | 71197699 | Nerudova 1666/70 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2742485 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **160,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197699/1 |
| Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace | 71197699 | Nerudova 1666/70 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5333552 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2023 | Počet registrovaných lůžek | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197699/1 |
| Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace | 75004097 | Moravská 814/2 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 3721104 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **73,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004097/1 |
| Domov svatého Norberta, z.ú | 14271893 | nám. Sadové 152/39 Svatý Kopeček 779 00 Olomouc 9 | 4344298 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/14271893/1 |
| Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace | 75004003 | Na Pilníku 222 789 91 Štíty | 3650190 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **53,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004003/1 |
| Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace | 75004003 | Na Pilníku 222 789 91 Štíty | 9086937 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004003/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 1742378 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **33,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 2424722 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **72,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 3431782 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **95,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 4685638 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/71197729/1 |
| Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace | 75004020 | Hradská 113/5 789 83 Loštice | 4267964 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004020/1 |
| Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace | 61985902 | Skalička 1 753 52 Skalička u Hranic | 5471162 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **74,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61985902/1 |
| Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice | 70008922 | Týnecká 10 783 53 Velká Bystřice | 4339830 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70008922/1 |
| Dům pro seniory Uničov s.r.o. | 28633342 | Dolní Sukolom 1106 783 91 Uničov 1 | 8256894 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **62,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/28633342/1 |
| Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | 75004381 | Komenského 291 783 44 Náměšť na Hané | 5699652 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **53,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004381/1 |
| Duševní opora v komunitě, z. ú. | 21288011 | Luleč 400, 68303, Luleč | - | sociální rehabilitace | **A** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **podmíněně zařazeno do 31.12.2026** |  |
| Duševní zdraví, o.p.s. | 27836886 | nám. Přerovského povstání 2803/1 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 4183576 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27836886/1 |
| Ecce Homo Šternberk, z.s. | 66181399 | Masarykova 382/12 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 2485003 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,143** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66181399/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 2583888 | azylové domy | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek |  | **10,000** |  | **40,000** | **10+30** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 7806289 | azylové domy | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek |  | **77,000** |  | **77,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 8249258 | nízkoprahová denní centra | A | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,996** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 9912805 | noclehárny | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 4441401 | sociální rehabilitace | A | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/2159554/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 1711215 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 2496384 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,830** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 4082996 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,050** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 6126836 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 6828024 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **15,000** |  | **33,000** | **ADRD 7+18 ADJ 8** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 3412710 | terapeutické komunity | **B** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599963/1 |
| Global Partner Péče, z.ú. | 9903046 | Pobřežní 665/21, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 | 9136036 | odlehčovací služby | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,496** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/9903046/1 |
| Hospic na Svatém Kopečku | 73634671 | nám. Sadové 4/24 Svatý Kopeček 779 00 Olomouc 9 | 9004092 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **29,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/73634671/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 2964461 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 3235520 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,850** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 4362944 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,744** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 7980945 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 9009912 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,431** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180326/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 2945433 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 5410563 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **33,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 5648717 | odlehčovací služby | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,450** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 6281058 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 6965737 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 8400572 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2021 | Počet registrovaných lůžek | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60339241/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 6168537 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **47,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921218/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 6863791 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921218/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 9754137 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47921218/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2031611 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **46,000** |  | **46,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2548951 | azylové domy | **A** | 2018 | Počet registrovaných lůžek |  | **85,000** |  | **85,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2860097 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,249** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3191053 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,599** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3298211 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4448004 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **18,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4476630 | krizová pomoc | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,197** |  |  |  |  | **4,250** |  |  | **od 1.3.2023; projekt „Druhý domov“ podávaný  ve výzvě „Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny“,  č. výzvy 03\_22\_099.** |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4722894 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,860** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 5949432 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7437924 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7461871 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **15,000** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8269308 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8656171 | pečovatelská služba | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8923745 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,174** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 9584323 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **26,710** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 5709636 | sociální rehabilitace | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,940** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44936427/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2259725 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2371313 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,050** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3640433 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **25,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9252040 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44159854/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 1838556 | centra denních služeb | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,460** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 3759547 | odlehčovací služby | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 3793136 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 6011965 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 6879107 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 7245387 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **17,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8002376 | azylové domy | **A** | 2022 | Počet registrovaných lůžek |  | **7,000** |  | **17,000** | **7+10** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8067654 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295, 75002, Přerov | - | azylové domy | **A** | 2025 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8311953 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45180270/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 2953384 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3247729 | odborné sociální poradenství | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3472479 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3925133 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5052307 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5370322 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6755445 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 9895694 | sociální rehabilitace | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/45238642/1 |
| Charita Šumperk | 48005894 | Jeremenkova 705/7 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7636721 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,775** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/48005894/1 |
| Charita Šumperk | 48005894 | Jeremenkova 705/7 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8019473 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/48005894/1 |
| Charita Valašské Meziříčí | 47997885 | Kpt. Zavadila 1345 Valašské Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí 1 | 8253969 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/47997885/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 1125474 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,535** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 2919825 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 3347641 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **24,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 3648753 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,980** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 7457308 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,351** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 8303165 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,971** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 9257937 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,676** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 9508464 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,550** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/42766796/1 |
| Institut Krista Velekněze, z.s. | 70599858 | Městys Bílá Voda 1 790 69 Bílá Voda u Javorníka | 4019091 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **25,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70599858/1 |
| Interna Zábřeh s.r.o. | 60774916 | Jiráskova 123/24 789 01 Zábřeh | 3101706 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **65,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60774916/1 |
| Jasněnka, z.s. | 63729521 | Jiráskova 772 Uničov 783 91 Uničov 1 | 1064458 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/63729521/1 |
| Jdeme Autistům Naproti z.s. | 27041972 | Žilinská 198/26a Nová Ulice 779 00 Olomouc | 3213690 | sociální rehabilitace | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27041972/1 |
| Jdeme Autistům Naproti z.s. | 27041972 | Žilinská 198/26a Nová Ulice 779 00 Olomouc | 3277328 | raná péče | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27041972/1 |
| JITRO Olomouc, o.p.s. | 29393647 | Mozartova 1176/43a Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 5556166 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/29393647/1 |
| JITRO Olomouc, o.p.s. | 29393647 | Mozartova 1176/43a Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 7771226 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/29393647/1 |
| JITRO Olomouc, o.p.s. | 29393647 | Mozartova 1176/43a Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 1693948 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/29393647/1 |
| Jsme tady, o.p.s. | 28553187 | Sokolská 520/26 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 5002960 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/28553187/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 1403846 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 2932606 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 4614010 | odborné sociální poradenství | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 9567487 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,625** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66743192/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 2034728 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **16,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6008321 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6085733 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,460** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6682015 | týdenní stacionáře | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 7233713 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,390** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 9044010 | podpora samostatného bydlení | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,650** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890595/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 1178467 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44053991/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3361845 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,265** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44053991/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7845129 | chráněné bydlení | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/44053991/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 1577569 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **25,494** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26708451/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 2229881 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26708451/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 4546630 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26708451/1 |
| MAS Horní Pomoraví o.p.s. | 27777146 | Hlavní 137, Hanušovice 78833, Šumperk | 4776868 | odborné sociální poradenství | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  | **0,5 úv. Z PpA zařazeno v roce 2023** |  |  | **0,500** |  |  | **projekt "Cílená podpora zaměstnanosti" trvání od 1.9.2023 do 30.8.2026** |  | POV/2024-2026/27777146/1 |
| Město Moravský Beroun | 296244 | náměstí 9. května 4 793 05 Moravský Beroun | 9130072 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/296244/1 |
| Městys Brodek u Přerova | 301078 | Masarykovo náměstí 13 751 03 Brodek u Přerova | 8717119 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/301078/1 |
| Městys Hustopeče nad Bečvou | 301329 | náměstí Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou | 2187547 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,143** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/301329/1 |
| Modrý kruh, z.s. | 6983481 | Kandia 62, 798 57 Laškov | 9668227 | sociální rehabilitace | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/6983481/1 |
| Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. | 70856478 | Partyzánská 1/7 Praha 7-Holešovice 170 00 Praha 7 | 2888527 | odborné sociální poradenství | **B** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70856478/1 |
| Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. | 4871243 | Wellnerova 301/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc | 5984648 | odlehčovací služby | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4871243/1 |
| Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. | 4871243 | Wellnerova 301/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc | 2322489 | odborné sociální poradenství | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4871243/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 7314180 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **33,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890871/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 9398030 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890871/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 9965783 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **8,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70890871/1 |
| Obec Čechy | 636177 | Čechy 30 751 15 Domaželice u Přerova | 6694421 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/636177/1 |
| Obec Česká Ves - Dům s pečovatelskou službou | 636037 | Jánského 341 790 81 Česká Ves | 4488828 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/636037/1 |
| Obec Troubky, Pečovatelská služba obce Troubky | 302104 | Dědina 286/29, Troubky 751 02 | 6768700 | pečovatelská služba | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/302104/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 2176761 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,574** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 3309726 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 5597950 | tlumočnické služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,350** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 6162164 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/66932246/1 |
| Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | 849081 | Paseka 145 783 97 Paseka u Šternberka | 7489419 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/849081/1 |
| Pamatováček, o.p.s. | 26667924 | Karafiátová 525/5 Neředín 779 00 Olomouc 9 | 1753789 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26667924/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 6436814 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,797** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60803291/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8526003 | služby následné péče | **B** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60803291/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | - | odborné sociální poradenství | **A** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podané ruce - osobní asistence | 70632596 | Zborovská 465 Místek 738 01 Frýdek-Místek 1 | 9423114 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,798** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70632596/1 |
| SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o. | 27793923 | Dobnerova 718/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 4284929 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/27793923/1 |
| Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. | 69746338 | Školní 4717/32 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 1181164 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,052** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/69746338/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 2983262 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **14,000** |  | **70,000** | **14+56** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 4911368 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 4944201 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 5515996 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6173359 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7177532 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8101789 | krizová pomoc | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9085387 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9312308 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,049** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | - | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25843907/1 |
| Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva | 70100691 | U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 1979239 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,650** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70100691/1 |
| Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva | 70100691 | U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 5079425 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70100691/1 |
| Pro Vás, z.s. | 26538181 | Kostelní 68 687 08 Buchlovice | 1265392 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,149** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26538181/1 |
| Sdružení MOST K ŽIVOTU,  z.s. | 67338763 | Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 1933279 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/67338763/1 |
| Sdružení MOST K ŽIVOTU,  z.s. | 67338763 | Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 6356536 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/67338763/1 |
| Sipora, z.ú. | 8738696 | Krátká 183, 788 14 Rapotín | 3441598 | odlehčovací služby | **A** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/8738696/1 |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 65399447 | Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha | 2026800 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **B** | 2023 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/65399447/1 |
| Sociální služby Libina, příspěvková organizace | 75003988 | Libina 540 788 05 Libina | 6151236 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **21,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75003988/1 |
| Sociální služby Libina, příspěvková organizace | 75003988 | Libina 540 788 05 Libina | 8348519 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **51,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75003988/1 |
| Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace | 49559044 | Souhradní 1393 Lipník nad Bečvou I-Město 751 31 Lipník nad Bečvou | 1623387 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49559044/1 |
| Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace | 49559044 | Souhradní 1393 Lipník nad Bečvou I-Město 751 31 Lipník nad Bečvou | 8640129 | denní stacionáře | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49559044/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 1926202 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **49,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 3742064 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 6433547 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 9130254 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 9841921 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **42,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/49558854/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 1144673 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **76,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 3342323 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 3734704 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **55,750** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6068842 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **13,248** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6669041 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **170,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8587282 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **58,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9539561 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **47,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004011/1 |
| Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace | 70939730 | Komenského 388/40 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6488503 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **16,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70939730/1 |
| Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace | 70939730 | Komenského 388/40 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6758499 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **67,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70939730/1 |
| SOS dětské vesničky,z.s. | 407933 | Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha 5 | 4186421 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/407933/1 |
| SOUŽITÍ 2005, o.p.s. | 26873265 | Na Bukovci 1 Mikulovice 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1 | 7842681 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26873265/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 4672580 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/68145209/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 5477461 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/68145209/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 6804682 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/68145209/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 7227642 | sociální rehabilitace | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26660571/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 8175449 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26660571/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 8241758 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26660571/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | - | odborné sociální poradenství | **A** | 2025 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 1177514 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,493** |  |  |  |  | **2,000** |  |  | CZ.03.02.02/00/22\_017/0001481 **trvání od 1.7.2023 do 30.6.2026** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 1986132 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,900** |  |  |  |  | **4,800** |  |  | **projekt CZ.03.02.01/00/22\_033/0002271 trvá od 1.9.2023, 1 úvazek; projekt CZ.03.02.01/00/22\_033/0002269 trvá od 1.1.2024, 3,8 úvazků** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 2234863 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,100** |  |  |  |  | **1,000** |  |  | CZ.03.02.02/00/22\_017/0001481 **trvání od 1.7.2023 do 30.6.2026** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 2377304 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 4631570 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 6091729 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,196** |  |  |  |  | **1,000** |  |  | CZ.03.02.02/00/22\_017/0001481 **trvání od 1.7.2023 do 30.6.2026** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 7681237 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,993** |  |  |  |  |  |  | **1,000** | CZ.03.02.01/00/22\_018/0000360 **trvání od 1.9.2023 do 30.8.2026** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 8003700 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 8416334 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  |  |  | **1,000** | **(budoucí výzvy)** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 9893159 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,600** |  |  |  |  | **2,000** |  |  | **projekt CZ.03.02.01/00/22\_033/0002271 trvá od 1.9.2023** |  | POV/2024-2026/60557621/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc | 8243867 | U botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc | 5782187 | raná péče | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/8243867/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc | 8243867 | U botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc | 7203556 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/8243867/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc | 75095009 | Střední novosadská 356/52 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 4755953 | raná péče | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75095009/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 1766130 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,498** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61984680/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 5056213 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61984680/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 7461945 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,241** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/61984680/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3878981 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,320** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3970478 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 5269914 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7039256 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,645** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/63729113/1 |
| Spolusetkávání Přerov, z. ú. | 4150422 | Kosmákova 2324/46 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 4709217 | denní stacionáře | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/4150422/1 |
| Statutární město Olomouc | - | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | - | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **48,000** |  | **48,000** |  |  |  |  |  | od 1. 1. 2025 změna právní formy; nově zřízená příspěvková organizace Sociální služby města Olomouce, p. o. | POV/2024-2026/299308/1 |
| Statutární město Olomouc | - | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | - | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | od 1. 1. 2025 změna právní formy; nově zřízená příspěvková organizace Sociální služby města Olomouce, p. o. | POV/2024-2026/299308/1 |
| Statutární město Olomouc | - | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | - | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **26,000** |  | **78,000** | **26+52** |  |  |  |  | od 1. 1. 2025 změna právní formy; nově zřízená příspěvková organizace Sociální služby města Olomouce, p. o. | POV/2024-2026/299308/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Olomouc Na Vozovce 622/26 PSČ 77900 | 1016631 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **13,369** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004437/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 3807446 | intervenční centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004437/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 4299116 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004437/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 3888645 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 3893069 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7306950 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8412908 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/70937729/1 |
| Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace | 6539866 | Dvorská 19,  789 01 Zábřeh | 1971172 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **17,000** |  | **17,000** |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/6539866/1 |
| Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace | 6539866 | Dvorská 19,  789 01 Zábřeh | 3190685 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  | **11,000** |  | **42,000** | **11+31** |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/6539866/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 2092050 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25862294/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 3426807 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,550** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25862294/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 5161582 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/25862294/1 |
| Tyfloservis, o.p.s. | 26200481 | Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 5217292 | sociální rehabilitace | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,550** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26200481/1 |
| VIDA z. s. | 26636654 | Dukelských hrdinů 969/6, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7 | 3550580 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,749** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26636654/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5561320 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **18,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004429/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 8167770 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **171,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004429/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 8780373 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/75004429/1 |
| Vojenská nemocnice Olomouc | 60800691 | Sušilovo nám. 1/5 Klášterní Hradisko 779 00 Olomouc 9 | 2608101 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/60800691/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2438290 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26533952/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8837233 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26533952/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 9221006 | telefonická krizová pomoc | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/26533952/1 |
| ZAHRADA 2000 z. s. | 64988309 | Na Mýtince 32 Bukovice 790 01 Jeseník 1 | 6382746 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/64988309/1 |
| ZAHRADA 2000 z. s. | 64988309 | Na Mýtince 32 Bukovice 790 01 Jeseník 1 | 6514378 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POV/2024-2026/64988309/1 |
| Zet-My, z.s. | 8802335 | Na partkách 283/6a Černovír, 77900 Olomouc | 7367225 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,000** |  |  |  |  | **2,350** |  |  |  | zahájení projektu OPZ+ od 1.1.2024 | POV/2024-2026/8802335/1 |

# Příloha č. 2 – Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 2021-2023 za rok 2023

**Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023**

*Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2023*



**Použité zkratky:**

ESF Evropský sociální fond

IP Individuální projekt

KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb

KRKOS Krajská koordinační skupina

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

OK Olomoucký kraj

OPZ Operační program Zaměstnanost

ORP Obec s rozšířenou působností

OSV Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OÚORP Obecní úřad obce s rozšířenou působností

PAS Porucha autistického spektra

POSTUP Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

PS Pracovní skupiny organizační struktury střednědobého plánování

ROK Rada Olomouckého kraje

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností

ZOK Zastupitelstvo Olomouckého kraje

1. **Úvod**

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 (dále jen “Střednědobý plán 2021-2023“) byl zpracován v souladu s ustanovením § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), dle kterého kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se dle § 3 písm. h) zákona o sociálních službách rozumí strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Střednědobý plán“) je Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok (dále jen „Akční plán“). Akční plán je jednoletým prováděcím dokumentem, jehož cílem je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s prioritami a cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. Obsahem Akčního plánu je:

1. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;
2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
3. plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce včetně Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

V souladu s POSTUPem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, schváleným usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/89/2022 ze dne 1. 10. 2022 (dále jen“ POSTUP“), který stanovuje pravidla pro aktualizaci sítě a upravuje podmínky pro zařazení nových sociálních služeb do sítě, probíhalo naplňování cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023.

Evaluace cílů a opatření pracovních skupin, rámcových cílů a opatření slouží k objektivnímu zjištění stavu naplnění Střednědobého plánu. Účelem evaluace je tak zmapovat skutečně dosažené výsledky v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve Střednědobém plánu. Evaluace cílů a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny je zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se členy dané pracovní skupiny. Evaluaci průřezových cílů a opatření zpracovává koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb. Připomínkování dokumentu probíhá napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni, do které jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Dokument je dále také připomínkován v procesu veřejného připomínkování.

1. **Evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 pro rok 2023**

Střednědobý plán 2021-2023 definuje 37 cílů a 111 opatření navržených k realizaci v období platnosti plánu.

**Celkový počet stanovených cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č. PS** | **Název pracovní skupiny** | **Cílů celkem** | **Opatření celkem** |
| 1. | Děti, mládež a rodina | 4 | 14 |
| 2. | Osoby se zdravotním postižením | 13 | 30 |
| 3. | Senioři | 6 | 32 |
| 4. | Etnické menšiny a cizinci | 1 | 1 |
| 5. | Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené | 5 | 14 |
| 6. | Osoby ohrožené návykovým jednáním | 2 | 6 |
| 7. | Průřezové cíle a opatření | 6 | 14 |
| **Celkem všechny skupiny** | | **37** | **111** |

Evaluační zpráva Střednědobého plánu 2021-2023 pro rok 2023, byla zpracována v implementační fázi procesu střednědobého plánování, zaměřena je na realizaci cílů a opatření v posledním roce platnosti strategického dokumentu. V souhrnném přehledu cílů a opatření, v části 5 Shrnutí, je zhodnoceno, zda bylo dané opatření v roce 2023 naplněno, rozpracováno, průběžně naplňováno, nebo nenaplněno.

1. **Priority jednotlivých pracovních skupin**

**Průřezové cíle**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 1** | **Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni** |
| **Kód opatření** | **P 1.1** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na krajské úrovni** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cyklický proces plánování sociálních služeb na krajské úrovni 2. Tvorba Akčních plánů na příslušný rok 3. Činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni 4. Pravidelná roční evaluace Střednědobého plánu 2021–2023 5. Aktualizace cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 v případě nově identifikovaných potřeb zjištěných na území OK prostřednictvím aktualizace sítě sociálních služeb OK 6. Upevnění spolupráce v oblasti plánování sociálních služeb napříč krajskou a obecní úrovní 7. Využití klíčové aktivity individuálního projektu zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na krajské úrovni |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Cykličnost a kontinuita procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla v roce 2023 realizována především prostřednictvím jednání pracovních skupin pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, započata byla implementační fáze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026 (dále jen“ Střednědobý plán 2024-2026“) 2. Zpracování Akčního plánu probíhá v souladu s platnými právními předpisy a schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a „Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“. Při tvorbě Akčního plánu jsou OK využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, Krajského informačního systému sociálních služeb OK, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. V první polovině roku 2023 byl zpracován Akční plán 2024, který byl schválen usnesením ZOK č. UZ/15/41/2023 ze dne 19. 6. 2023 3. Činnost PS pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla v průběhu celého roku 2023 podpořena v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“, (dále jen „IP Podpora plánování“), reg. č. CZ.03.02.02/00/22\_006/0000208, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni probíhala v roce 2023 kontinuálně 4. Evaluace cílů a opatření SPRSS 2021-2023 za rok 2023 pro jednotlivé PS byla zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se členy dané PS, průřezové cíle byly zpracovány koordinátorem plánování. Evaluační zpráva SPRSS 2021-2023 za rok 2023 byla připomínkována napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni a je součástí Akčního plánu 2025 5. V průběhu posledního roku platnosti SPRSS 2021-2023 nebyly identifikovány nové potřeby cílových skupin v takovém rozsahu, které by vyžadovaly aktualizaci cílů a opatření dokumentu 6. V procesu plánování sociálních služeb na území OK a také v procesu aktualizace sítě sociálních služeb OK byla spolupráce mezi jednotlivými aktéry procesu oboustranně rozvíjena. Ve spolupráci s krajskou organizační strukturou pro plánování sociálních služeb, zpracoval OSV Akční plán 2024. Na zpracování Evaluační zprávy SPRSS 2021-2023 za rok 2023, která je součástí Akčního plánu 2025 se spolupodíleli členové jednotlivých PS vyhodnocením jednotlivých cílů a opatření za danou PS a připomínkováním celého dokumentu 7. Členové PS (dle cílových skupin), měli možnost po dobu realizace individuálního projektu prostřednictvím klíčové aktivity IP Podpora plánování, využít uzavření dohody o provedení práce. Dále pak byla pro čeleny PS nastavena možnost využití metodické podpory poskytované v rámci zakázky „Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni“ |
| **Hodnotící indikátory** | * Zpracovaný Akční plán na příslušný rok - **Ano** * Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 - **Ano** * Využitelné výstupy z činnosti PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni - **Ano** * Zpracovaná evaluační zpráva za jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 1.2** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zachování přenosu informací prostřednictvím komunikační platformy pracovních skupin KRKOS a Skupiny ORP 2. Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“, vedoucí k tvorbě komunitních plánů s jednotnou strukturou, s možností jejich každoroční evaluace a vyhodnocení naplnění cílů a opatření 3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních služeb“, umožňující zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro danou lokalitu 4. Aplikace Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni 5. Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni (metodická podpora, vzdělávání) |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Přenos informací a koordinace poskytování sociálních služeb mezi obecní a krajskou úrovní byl v roce 2023 uskutečňován na společných setkání skupiny KRKOS, jejíž členy jsou koordinátoři plánování sociálních služeb na obecní úrovni, kteří poskytují aktuální informace o sociálních službách z plánujících lokalit OK. Primárně byla koordinace sociálních služeb uskutečňována prostřednictvím setkání Skupiny ORP, ve které jsou zastoupeni vedoucí sociálních odborů OÚORP. Členové pracovní Skupiny ORP se v roce 2023 spolupodíleli na zpracování vyjádření OÚORP k žádostem poskytovatelů o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v OK na rok 2024 a aktualizaci jednotek na období roku 2024 2. Modul Plánování sociálních služeb byl od roku 2021 nasazen do produkčního prostředí aplikace KISSoS, avšak prozatím není využíván. Jednotná podoba připravovaných plánů rozvoje v sociální oblasti na jednotlivých SO ORP je řešena na základě metodické podpory ze strany dodavatele v rámci aktivity projektu 3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních služeb“ – modul je plně v provozu 4. V rámci realizace metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou prostřednictvím IP Podpora plánování zajišťovali odborníci ze společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. byly podpořeny všechny SO ORP v aplikaci Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni do praxe. Hlavním důvodem aplikace příručky je nastavení jednotného systému plánování sociálních služeb na území OK, dále pak v neposlední řadě sjednocení podoby komunitních plánů. Podpora byla poskytnuta v průběhu celého ruku 2023 5. Plánování sociálních služeb na obecní úrovni bylo podpořeno zajištěním metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou prostřednictvím IP Podpora plánování II. zajišťovali odborníci ze společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. V roce 2023 byla zajištěna metodická podpora v celkovém rozsahu 260 hodin. Rozsah podpory na jednotlivých úřadech obcí s rozšířenou působností byl konkretizován dle potřeb plánujících lokalit. Metodická podpora probíhala průběžně, prostřednictvím on-line platforem či osobních setkání |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Pravidelné jednání skupiny KRKOS a Skupiny ORP - **Ano** * Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS - **Ne** * Využití modulu – „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS - **Ano** * Aktuální komunitní plány dle územní působnosti OÚORP, vytvořené v souladu s Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb na místní úrovni - **Ano** * Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód patření** | **P 1.3** |
| **Název opatření** | **Spolupráce OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti plánování a síťování sociálních služeb s dopadem na financování sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Proškolení a metodické vedení uživatelů modulu „Plánování sociálních služeb“ a modulu „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS 2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP 3. Zapojení kompetentních pracovníků OÚORP do plánování sociálních služeb na krajské úrovni 4. Jednání vedoucí k nastavení participace obcí na financování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, působících na území OÚORP 5. Vyjádření zástupců OÚORP k žádostem o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících sociální služeb do sítě již zařazených prostřednictvím aplikace KISSoS. Prostřednictvím finanční participace OÚORP bude vyjádřena potřebnost nové služby a rozvoj sociální služby na území příslušného OÚORP |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V průběhu roku 2023 neproběhlo školení uživatelů modulu „Plánování sociálních služeb“. Modul Obce – potřebnost sociálních služeb je plně v provozu, uživatelé KISSoS mají k dispozici manuál práce s modulem, případné dotazy jsou řešeny individuálně 2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP – jsou využívány informace z modulu „obce – potřebnost sociálních služeb“, informace z jednání jednotlivých PS pro střednědobé plánování na krajské úrovni a pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS. Mezi podklady, které jsou dále využívány patří výkazy o činnosti sociálních služeb, jednání se zástupci SO ORP a zájemci o poskytování sociálních služeb v území OK 3. K propojení komunitního plánování sociálních služeb na úrovní obcí s krajskou úrovní plánování dochází především prostřednictvím pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS. Skupina ORP je složena z vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo jimi navržených zástupců. V organizační struktuře střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě potřebných sociálních služeb z hlediska jejich místní a časové dostupnosti, kvality a efektivity v jednotlivých regionech Olomouckého kraje. Tato kompetence je upravena ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Skupina KRKOS je složena z koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí 4. Problematika financování sociálních služeb, v návaznosti na spolupráci obcí s OK a to především při plánování, koordinaci a rozvoji sociálních služeb byla v roce 2023 diskutována na jednání Skupiny ORP 5. V souladu s POSTUPem, prostřednictvím aplikace KISSoS, zástupci OÚORP v roce 2023 vyjádřili svá stanoviska k žádostem o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících sociální služeb do sítě již zařazených |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Funkční, využitelný systém sdílení informací mezi OÚORP a OK – **Ano** * Aktualizovaná síť sociálních služeb s přímou vazbou na zjištěnou   potřebnost sociálních služeb v jednotlivých OÚORP - **Ano**   * Finanční participace OÚORP na financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb OK – **pouze částečně** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 2** | **Aktualizace aplikace KISSoS** |
| **Kód opatření** | **P 2.1** |
| **Název opatření** | **Aktualizace stávajících modulů KISSoS a servisní podpora aplikace** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace aplikačního prostředí a funkcí KISSoS 2. Aktualizace metrik a výkonnostních ukazatelů 3. Rozvoj nových funkcí, filtrů a technických uživatelsky příznivějších atributů jednotlivých modulů, v návaznosti na nově definované potřeby 4. Aktualizace uživatelských příruček pro práci s jednotlivými moduly aplikace 5. Servisní podpora aplikace |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Proběhla aktualizace systému, aktualizace databáze adres z RÚIAN 2. V souvislosti s povinností shromažďování dat ze strany poskytovatelů sociálních služeb došlo k vypuštění nutnosti schraňovat vybrané informace 3. Pokračovalo kontinuální hledání odchylek chování systému a oprav chyb vzniklých při práci uživatelů v systému, přičemž bylo k řešení založeno 37 různých typů incidentů s různou mírou priority (trivial – blocker). Bylo vytvořeno a otestováno nové řešení podepisování dokumentů elektronickým podpisem, nasazení nového řešení proběhne v 1Q 2024. Byla připravena a otestována nová podoba tzv. čtvrtletních výkazů 4. V průběhu roku 2023 proběhla aktualizace informací zveřejněných na úvodní straně systému, proběhla revize dokumentů (METODIKA vykazování dat do záložky "Moje výkazy" a Přímá práce dle druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele – sloučení dokumentů, aktualizace doporučených výkonnostních hodnot, revize textu), byl aktualizován návod na práci s modulem „evidence žadatelů“ ve verzi 1.2. 5. Servisní podpora pro rok 2024 byla zajištěna v závěru roku 2023 prostřednictvím uzavření servisní smlouvy s externím dodavatelem |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Aktualizované moduly KISSoS - **Ano** * Aktualizovaná uživatelská příručka - **Ano** * Servisní podpora aplikace - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 3** | **Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK** |
| **Kód opatření** | **P 3.1** |
| **Název opatření** | **Zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků v sociálních službách** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora realizace účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU/ESF zaměřených na zvyšování kvality péče v sociálních službách 2. Podpora předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V roce 2023 byly prostřednictvím vyjádření souladu účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU/ESF se Střednědobým plánem 2021-2023 podpořeny projekty vztahující se ke zvyšování kvality péče v sociálních službách, jednalo se především o výzvy z Národního plánu obnovy, výzvy 013310 MPSV, a výzvy 49 IROP – Sociální služby – SC 5.1. Jednalo se především o projekty vztahující se k humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb, které jsou plně v souladu se strategickým dokumentem OK 2. V průběhu roku 2023 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet podpořených projektů celkem - **33** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 3.2** |
| **Název opatření** | **Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Metodická setkání pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace workshopů a konferencí zaměřených na aktuální problematiku v oblasti sociálních služeb s ohledem na mezioborový přesah a spolupráci (oblast zdravotnictví, školství, probační a mediační služba) 3. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Také v roce 2023 byla pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb poskytována intenzivní metodická podpora, a to především individuálními konzultacemi vztaženými k efektivnímu nastavení konkrétní sociální služby. Setkání byla realizována za osobní účasti poskytovatelů. Uskutečněno bylo také tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb OK, na kterém byly předány aktuální informace z oblasti sociálních služeb 2. V roce 2023 byly realizovány tři konference, tři workshopy a jeden on-line kurz, jejichž potřebnost a téma vyplynulo z jednání pracovních skupin s ohledem na aktuální problematiku a zaměření činnosti konkrétní pracovní skupiny.   Dne 13. 4. 2023 se uskutečnil on-line kurz „Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření“, workshopy se uskutečnily dne 20. 4. „Psychosomatika – psychická odolnost, zvládání traumatu“, dne 25. 5. „Kroky k postupnému osamostatňování člověka s mentálním či kombinovaným postižením“ a dne 5. 6. „Problematika bolesti zad a její prevence“.  Konference v 2023 se uskutečnily dne 26. 4. „Odborné otázky v adiktologii“, 21. 9. „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“ a 15. 11. „Týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a boje proti ageismu – Syndrom EAN a fenomén „home sacer““.   1. V rámci jednání PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, kde byla vedena diskuse o možném zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet metodických setkání - **12** * Počet realizovaných konferencí a workshopů - **3 konference, 3 workshopy, 1 kurz** * Počet akcí zaměřených na zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb – **v rámci setkání PS** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 3.3** |
| **Název opatření** | **Podpora humanizace zařízení stávajících sociálních služeb a postupné deinstitucionalizace vybraných pobytových sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zpracování projektových záměrů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny osob (bez navyšování kapacit) 2. Podpora projektů zaměřených na deinstitucionalizaci pobytových sociálních zařízení (bez navyšování kapacit)   Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb   1. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Zpracované transformační plány včetně studií proveditelnosti vybraných příspěvkových organizací (Vincentinum Šternberk – poskytovatel sociálních služeb, Centrum Dominika Kokory, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov "Na Zámku“, Domov Paprsek Olšany a Domov Větrný mlýn Skalička) byly, včetně aktualizovaného transformačního plánu organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, počátkem září 2022 odeslány k předběžné konzultaci MPSV. Připomínky ze strany MPSV byly doručeny v prosinci 2022, následně došlo k zapracování a vypořádání připomínek. Na začátku roku 2023 byly transformační plány schváleny ROK, aby je bylo možné odeslat na MPSV k vydání souhlasného stanoviska, což je povinná příloha k žádostem o projekty v rámci IROP+ a OPZ+. MPSV mezitím přidělilo krajům odborné konzultanty, kteří konečnou podobu jednotlivých plánů řešili v průběhu 2023 v terénu 2. Na podporu deinstitucionalizace rozpracoval Olomoucký kraj na řadě vytipovaných lokalit v rámci 1. etapy transformace investiční akce, které povedou k opuštění současných velkokapacitních budov (Přerov, Lipník n. Bečvou, Zábřeh, Šumperk, Střelice, Hranice), další akce se připravují 3. V důsledku probíhajícího transformačního procesu došlo v roce 2023 k registraci nových míst poskytování sociálních služeb (Slavětín, Litovel) |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Vyjádřená podpora OK pro realizaci investičních projektů zaměřených na humanizaci a deintitucionalizaci – **Ne** * Vyjádřená podpora OK pro realizaci transformačních projektů - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 4** | **Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci** |
| **Kód opatření** | **P 4.1** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace workshopů a konferenci zaměřených na aktuální problematiku pečujících osob 2. Realizace vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi využívajících služeb rané péče v územní působnosti OK 3. Realizace vzdělávacích pobytů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením využívajících služeb sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, chráněného bydlení a odlehčovací služby na území OK, jejichž doplňkovým cílem je i odlehčení pečujícím osobám 4. Podpora rozvoje homesharingu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v OK |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V roce 2023 se uskutečnily tři workshopy pro danou cílovou skupinu, a to on-line dne 16. 3. „Co mám dělat sám se sebou, když se mi s mým dítětem nedaří tak, jak by si ostatní přáli?“, dne 5. 10. „Sexualita lidí s mentálním a kombinovaným postižením“ a on-line dne 8. 11. „Sourozenci dětí se zdravotním postižením“ 2. Pro pečující osoby a rodiče se v roce 2023 uskutečnil 1 třídenní pobyt pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, kombinovaným, zrakovým a sluchovým postižením využívající služby rané péče působících v Olomouckém kraji 3. V roce 2023 se uskutečnily 2 třídenní pobyty pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením využívající služby sociální rehabilitace a odlehčovací služby působících v Olomouckém kraji. 4. Konkrétní činnosti metody provázení s tzv. prvky homesharingu, kterou odborně zajišťuje spolek Zet-My, z.s. v roce 2023 probíhaly průběžně. Metoda využívá systému sdílené péče, kdy pečující rodině o osobu se zdravotním postižením by pravidelně vypomáhala tzv. hostitelská rodina (popř. pouze jeden hostitel), kteří by zajišťovali péči o osobu se zdravotním postižením tak, aby pečující rodina měla dostatek času na potřebný odpočinek a regeneraci |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných workshopů - **3** * Počet realizovaných konferencí- **0** * Počet aktivit zaměřených na sdílení informací - **7** * Počet vzdělávacích pobytů - **3** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 4.2** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na prevenci a řešení problémů vznikajících v souvislosti s prohlubováním zadluženosti** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na základy dluhového poradenství pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení znalostí dluhových poradců u stávajících poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků zabývajících se dluhovou problematikou na OÚORP 3. Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřené na předávání informací a zkušeností v oblasti prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V roce 2023 se uskutečnilo akreditované šestidenní vzdělávání „Dluhové poradenství pro sociální pracovníky I.“ určené dluhovým poradcům a sociálním pracovníkům zaměřené na základy dluhového poradenství 2. V roce 2023 nebyl realizován prohlubující vzdělávací program zaměřený na pokročilé dluhového poradenství 3. Dne 14. 12. 2023 se konal workshop „„Insolvence – jak dobře připravit insolvenční návrh““ za účasti odborníků pro danou oblast |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných vzdělávacích programů zaměřených na oblast dluhové problematiky pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb - **1** * Počet realizovaných vzdělávacích programů vedoucích k prohloubení odborných znalostí u dluhových poradců působících v sociálních službách zaměřených na dluhovou problematiku - **0** * Počet realizovaných pracovních setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřených na oblast prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze - **1** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 4.3** |
| **Název opatření 1** | **Podpora aktivit zaměřených na oblast paliativní péče** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK, podpora spolupráce a koordinace mezi jednotlivými subjekty poskytujícími paliativní péči v OK 2. Podpora vzdělávání (odborné kurzy akreditované MPSV) v oblasti paliativní péče pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v pobytových, terénních i ambulantních sociálních službách na území OK 3. Podpora informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnostech zajištění paliativní péče ve všech formách, prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových stránek OK |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Dne 13. 6. 2023 byla realizována konference „PALIATINÍ PÉČE V PRAXI“. Konference byla věnována praktickým zkušenostem paliativní péče – např. jak funguje spolupráce s paliativním týmem nemocnice či s lékařem mobilního hospice, jak vypadá podpora psychologa v rodinách s dětským pacienty 2. Dne 4. 10. 2023 se uskutečnil workshop „Principy a možnosti dětské paliativní péče“, který byl zaměřen na komunikaci s dětmi a dospívajícími se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny 3. Prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových stránek OK, jehož jedna z částí je věnována přímo paliativní léčbě, byli v roce 2022 občané OK informováni o aktuálních možnostech a dostupnosti paliativní péče na území celého OK |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK - **2** * Aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 5** | **Zajištění informovanosti občanů OK o sociálních službách** |
| **Kód opatření** | **P 5.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace webových stránek OK zaměřených na sociální oblast 2. Uveřejňování Akčních plánů na příslušný rok včetně sítě sociálních služeb v OK a evaluační zprávy o naplňování opatření Střednědobého plánu na příslušný rok 3. Uveřejňování aktuálních informací vztahujících se k činnosti poskytovatelů sociálních služeb na území OK, prezentace příkladů dobré praxe 4. Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V roce 2023 byly prostřednictvím webových stránek OK uveřejňovány veškeré aktuality z oblasti sociálních služeb, a to jak informace rozhodné pro poskytovatele sociálních služeb, tak informace pro laickou veřejnost. Prostřednictvím webové aplikace KISSoS byla odborná veřejnost, především poskytovatelé sociálních služeb, pravidelně informování o aktualitách z oblasti sociálních služeb a předávány byly informace nezbytné pro správné vykazování dat 2. Akční plán 2024, byl po autorizovaném usnesení č. UZ/15/41/2023 ze dne 19. 6. 2023 uveřejněn na webových stránkách OK. Součástí Akčního plánu je síť sociálních služeb OK na daný rok 3. V průběhu roku 2023 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb 4. Ke zvýšení informovanosti měli možnost poskytovatelé sociálních služeb OK využít každoroční setkání poskytovatelů sociálních služeb, na kterém byly předány aktuální informace vztažené k sociálním službám jak ze strany OK, tak ze strany zástupců MPSV, příspěvky byly koncipovány dle aktuálně řešené problematiky v sociálních službách |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zveřejněný Akční plán včetně aktuální sítě sociálních služeb na příslušný rok na webových stránkách OK - **Ano** * Zveřejněné příspěvky v tiskovinách a na webových stránkách OK - **Ano** * Aktualizované webové stránky OK pro sociální oblast - **Ano** * Realizované konference a setkání - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění a aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zajištěná funkčnost a pravidelná aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v OK, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 2. Nastavená spolupráce s poskytovateli sociálních služeb vedoucí k poskytování aktuálních údajů o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Také v průběhu roku 2023 probíhala administrace karet poskytovatelů sociálních služeb a karet sociálních služeb (popisů sociálních služeb) – zejm. v souvislosti se změnami registračních podmínek sociálních služeb, vč. informací vztahujících se k územní působnosti sociálních služeb a počtu uživatelů, kdy tyto informace mají přímou vazbu na Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji 2. Probíhala kontinuální metodická podpora poskytovatelům sociálních služeb při sestavování a publikování informací o sociálních službách v elektronickém katalogu sociálních služeb, které působí v Olomouckém kraji vč. aktivního vyhledávání a oslovování poskytovatelů sociálních služeb nově působících v území Olomouckého kraje a opravování chybně zaznamenaných informací |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Online fungující aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 6** | **Podpora dobrovolnických aktivit na území OK** |
| **Kód opatření** | **P 6.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dobrovolnictví jako součásti sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora dobrovolnické činnosti prostřednictvím veřejného oceňování dobrovolníků působících na území OK – cena Křesadlo, cena Goal (projekt partnerství mezi OK a Územní rozvojovou oblastí Green River zaměřený na podporu dobrovolnictví) 2. Zvyšování informovanosti o dobrovolnické činnosti prostřednictvím webových stránek OK – předávání příkladů dobré praxe, aktualizace dostupných informací v oblasti dobrovolnictví 3. Organizace konference zaměřené na rozvoj dobrovolnictví a jeho využití v oblasti sociálních služeb 4. Podpora účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU, zaměřených na oblast dobrovolnictví |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Již tradičně v měsíci září a říjnu 2023 proběhla ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s. nominace na dobrovolnickou cenu „Křesadlo“ – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, vyhlašovanou OK. Slavnostní vyhlašování dobrovolnické ceny „Křesadlo“, kdy bylo oceněno celkem 9 dobrovolníků z celého OK, proběhlo v adventním čase v prostorách Arcibiskupského paláce. Udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ bylo OK podpořeno v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2023, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování pro rok 2023 2. V průběhu roku 2023 byla na webových stránkách OK aktualizována sekce zaměřená na oblast dobrovolnictví v OK, ve které jsou uveřejňovány příspěvky dobré praxe vztahující se k podpoře dobrovolnické práce a veškeré potřebné informace vztažené k dobrovolnické oblasti 3. Konference k aktuální otázkám dobrovolnictví v Olomouckém kraji s názvem „Dobrovolník 21. století-motivace a komunikace“, se uskutečnila v říjnu roku 2023. Aktivita byla tak rokem 2021 a rokem 2023 naplněna 4. V průběhu roku 2023 nebyla vyhlášena výzva, která by umožnila podávání projektů pro danou oblast. Oblast dobrovolnictví byla dále podpořena prostřednictvím neinvestičních finančních příspěvků v rámci Dotačního programu pro sociální oblast, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování z rozpočtu OK pro rok 2022 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Křesadlo“ - **Ano** * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Goal“ – ZOK svým usnesením UZ/17/100/2023 ze dne 11. 12. 2023 vzalo na vědomí informaci o oficiálním ukončení partnerské spolupráce regionu GRADD s Olomouckým krajem, cena „Goal“ tak již v dalších letech nebude vyhlašována - **Ne** * Uspořádaná konference na téma dobrovolnické práce – **Ano, v roce 2021 a v roce 2023** * Zveřejněné informace z oblasti dobrovolnictví na webových stránkách OK - **Ano** * Počet podpořených projektů v rámci výzev ESF – **0 - nebyla vyhlášena výzva pro danou oblast** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 6.2** |
| **Název opatření** | **Podpora vzdělávacích aktivit s přímou vazbou na dobrovolnickou činnost** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cílené akreditované profesní vzdělávání koordinátorů dobrovolnických center a dobrovolníků 2. Podpora dobrovolnických center v OK 3. Realizace workshopů, informačních a propagačních akcí zaměřených na dobrovolnictví 4. Tvorba propagačních materiálů |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Podpora oblasti dobrovolnictví byla od měsíce září roku 2023 zajišťována spoluprací s organizací Maltézská pomoc, o. p. s., dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky. Akreditované profesní vzdělávání koordinátorů dobrovolnických center a dobrovolníků bylo průběžně uskutečňováno v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK 2. Od září roku 2023 byla činnost zajišťována dodavatelem, a to zajištěním fungování a aktivní přítomnosti dobrovolnického centra v lokalitě každého z bývalých okresů Olomouckého kraje, tj. Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk. V každém uvedeném území dodavatel zajišťoval zázemí a provoz dobrovolnického centra, jehož činností je výběr vhodných dobrovolníků, jejich příprava, vzdělávání, uzavření smlouvy, uvedení do činnosti, pojištění, supervizi, pozici koordinátora dobrovolníků a všechny administrativní úkoly spojené s činností dobrovolníka 3. V průběhu roku 2023 nebyly realizovány workshopy zaměřené na dobrovolnictví, propagační akce byly realizovány v rámci plnění veřejné zakázky v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK. V rámci spolupráce s dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého bylo navázáno na kampaň z roku 2022 jednalo se o rozšíření klíčových sdělení kampaně zaměřenou na prezentaci benefitů dobrovolnictví pro dobrovolníky;   „Dobrovolnictví je i pro Tebe“ / „I TY MÁŠ CO NABÍDNOUT“  „Pomáhání pomáhá i Tobě“  „Když nevíš, kde začít, ozvi se nám…“  Byla uskutečněna série rozhovorů s vybranými dobrovolníky – osloveno 40 vybraných osobností se zajímavým dobrovolnickým příběhem. Rozhovory byly v textové podobě postupně publikovány na Žurnálu UP a dále šířeny komunikačními kanály UP a DC UP. Z dobrovolnických příběhů byla zpracována propagační brožura a v průběhu měsíce prosince 2023 proběhla informační a propagační kampaň v MHD   1. Propagace dobrovolnictví je průběžně uskutečňována v rámci plnění veřejné zakázky v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK. Následně pak ze strany OK bylo podpořeno předávání dobrovolnického ocenění Křesadlo a prohlubována byla spolupráce na propagačních aktivitách k dobrovolnictví s UP Olomouc |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované akreditované vzdělávání - **Ano** * Uspořádané workshopy - **0** * Vytvořené propagační materiály - **Ano** * Podpořené projekty zaměřené na dobrovolnické aktivity - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Průběžně naplňováno** |

**Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Podivínský**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.1** | **Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK** |
| **Kód opatření** | **1.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 3,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.1.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření1.1.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **1.1.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 2,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk se zaměřením na sanaci základních potřeb rodin s dětmi** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro zařazení nové služby do sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 1.1.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.2** | **Podpora rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v OK** |
| **Kód opatření** | **1.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření  Žádost na rozvoj terénní formy byla o 0,5 úvazků pracovníků v přímé péči byla podána, této žádosti nebylo vyhověno s ohledem na celkovou ekonomickou situaci v oblasti financování sociálních služeb na území Olomouckého kraje |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu -**Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **1.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření  Žádost na rozvoj terénní formy byla o 0,5 úvazků pracovníků v přímé péči byla podána, této žádosti nebylo vyhověno s ohledem na celkovou ekonomickou situaci v oblasti financování sociálních služeb na území Olomouckého kraje. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.3** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **1.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **1.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn **- Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.4** | **Podpora rozvoje sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **1.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov a ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby:

* V rámci ORP Olomouc bylo vyhověno žádosti o navýšení o 1,4 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Sdružení Podané ruce, o.p.s v rámci NZDM, a to s ohledem na skutečnost, že došlo současně ke snížení jednotek ve stejné výši u stejného poskytovatele v rámci sociální služby terénní programy.
* V rámci ORP Prostějov bylo vyhověno žádosti částečně navýšením o 1,3 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Sdružení Podané ruce, o.p.s. v rámci NZDM, a to s ohledem na skutečnost, že došlo současně ke snížení jednotek ve stejné výši u stejného poskytovatele v rámci sociální služby terénní programy.

**Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Hana Vykydalová**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.1** | **Podpora rozvoje odborného sociální poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **2.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní formy služby odborného sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným postižením (PAS), rodiny s dítětem/dětmi navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.1.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **2.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.2.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.2.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby osobní asistence zajištěná organizacemi Charita Šumperk a SPOLU Olomouc, z.ú. v rozsahu 1,045 pracovního úvazku.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.3** | **Podpora rozvoje podpory samostatného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.3.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.3.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.4** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2021**  **Částečně naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **2.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením v počtu 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající odlehčovací služby spočívající v doplnění její pobytové formy pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory v počtu 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.4.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením v počtu 3,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita terénní formy odlehčovací služby zajištěná organizací Zet-My, z.s., jež byla podpořena nad rámec plnění opaření 2.4.4 ve výši 1,042 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči pro působnost ve více ORP OK (ORP Přerov, ORP Olomouc, ORP Prostějov, ORP Litovel, ORP Mohelnice, ORP Uničov a ORP Šumperk).

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.5** | **Podpora rozvoje služby denní stacionáře v OK** |
| **Kód opatření** | **2.5.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.5.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.6** | **Podpora rozvoje služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.6.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování) navýšením v počtu 11 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.6.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.7** | **Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.7.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 6 lůžek v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.7.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **2.7.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v počtu 12 lůžek v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.7.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) v počtu 12 lůžek v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby chráněné bydlení zajištěná organizací Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú., v rozsahu 4 lůžek (ORP Šumperk).

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.8** | **Podpora rozvoje služby rané péče zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.8.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.8.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **2.8.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní formy služby rané péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.8.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.9** | **Podpora rozvoje tlumočnické služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.9.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.9.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.10** | **Podpora rozvoje služby sociálně terapeutické dílny v OK** |
| **Kód opatření** | **2.10.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s tělesným a mentálním postižením (PAS) v počtu 3,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.10.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.11** | **Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK** |
| **Kód opatření** | **2.11.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **2.11.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh a v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **2.11.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu **-Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **2.11.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **2.11.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 4,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník a ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.12** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.12.1** |
| **Název opatření** | **Částečná reprofilizace stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením, určených osobám s mentálním a kombinovaným postižením související s vnitřním oddělením odpovídající části kapacit těchto služeb tak, aby nastavení služby v této kapacitě odpovídalo specifickým potřebám osob z vymezených cílových skupin, které vyžadují specifickou úpravu prostředí či nastavení služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem, nebyly na rok 2022 zařazeny do sítě sociálních služeb změny ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením, které by zabezpečily částečnou reprofilizaci kapacity jejich služeb (vnitřní kapacity), která by odpovídala specifickým potřebám osob s mentálním a kombinovaným postižením, které by zajistily plnění opatření 2.12.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.13** | **Transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.13.1** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 60 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2023 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, a to komunitního typu. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **2.13.2** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy se zvláštním režimem v počtu 10 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. byla v roce 2023 zařazena do sítě sociálních služeb změna kapacit poskytované služby domovy se zvláštním režimem, kdy došlo ke snížení počtu plánované kapacity o 8 lůžek. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2021**  **Částečně naplněno v roce 2022**  **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.3** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2023 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.4** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 6 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2023 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy se zvláštním režimem, a to komunitního typu. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.5** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 12 lůžek transformují do služby chráněného bydlení komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2023 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby chráněné bydlení, a to komunitního typu. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

Nad rámec cílů a opatření PS č. 2 Osoby se zdravotním postižením, v souladu s hlavními cíli, byly v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazeny do sítě sociálních služeb aktivity vedoucí k humanizaci služby:

* Domov u rybníka Víceměřice, p.o. – snížení o 15 lůžek ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením;
* Domov u rybníka Víceměřice, p.o – zvýšení o 36 lůžek ve službě domovy pro osoby se zvláštním režimem v souvislosti s výstavbou nové budovy v souladu s MTS

**Pracovní skupina č. 3: Senioři**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Petra Hemžská**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.1** | **Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Centrum sociálních služeb Jeseník, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.2  *Z toho 0,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost.*  V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Jeseník, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.2  *Z toho 0,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,9 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění nad rámec opatření 3.1.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **3.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Centrum sociálních služeb Kojetín, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.6  *Z toho 1 úvazek byl podpořen nad rámec opatření a reagoval na aktuálně vzniklou potřebnost.*  V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Pečovatelská služba obce Troubky, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.6  *Z toho 0,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **3.1.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.7  *Z toho 1 úvazek byl podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **3.1.8** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Uničov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.8 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.9** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.9 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.10** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charita Šternberk, a to navýšením kapacity o 1,5 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10  *Z toho 1,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **3.1.11** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.11 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **3.1.12** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.12 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **3.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Maltézská pomoc o.p.s., a to navýšením kapacity o 2,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.1  *Z toho 2,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **3.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory navýšením o 0,6 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.2.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Maltézská pomoc o.p.s, a to navýšením kapacity o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.3  *Z toho 2 úvazky byly podpořeny nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **3.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 0,55 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.4  *Z toho 0,55 úvazku bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost*  V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Diakonie ČCE, středisko v Sobotíně, a to navýšením kapacity o 0,8 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.4  *Z toho 0,8 úvazku bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.3** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.3.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby** **pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno 2022** |
| **Kód opatření** | **3.3.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby** **pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním v počtu 2 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **3.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **3.3.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.5** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.6** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním nemocněním v počtu 7 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.6 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4** | **Podpora rozvoje domova se zvláštním režimem v OK** |
| **Kód opatření** | **3.4.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy se zvláštním režimem pro specifické skupiny seniorů, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života), kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek v OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.4.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | −Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne**  −Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 11 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.4.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 36 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Domov u rybníka Víceměřice, a to navýšením kapacity o 36 lůžek na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.4.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.5** | **Podpora rozvoje domova pro seniory v OK** |
| **Kód opatření** | **3.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory s kapacitou max. 45 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 72 lůžek v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory nízkokapacitního charakteru max. 30 lůžek v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory komunitního typu max. 50 lůžek v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 20 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn-Ne |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.6** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele** |
| **Kód opatření** | **3.6.1** |
| **Název opatření** | **Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o., a to snížením kapacity Chráněného bydlení o 3 lůžka a zvýšením kapacity domovy pro seniory o 4 lůžka, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1.  V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Sociální služby Libina, p.o., a to snížením kapacity domova pro seniory o 2 lůžka a zvýšením kapacity domova se zvláštním režimem o 2 lůžka, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.6.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové služby pro specifické skupiny osob s chronickým onemocněním (neurodegenerativní onemocnění – např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc) s navýšením o 17 lůžek v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.6.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby Denní stacionáře organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.o 0,5 úvazku pracovníka v přímé péči. Navýšení vychází z aktuálně vzniklé potřebnosti na území.

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby Domovy pro seniory organizace Domov pro seniory Javorník p.o. snížení o 5 lůžek. Snížení vychází ze zkvalitnění sociální služby.

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby odlehčovací služby organizace Hospic na Svatém Kopečku snížení o 1 lůžko. Snížení vychází ze zkvalitnění sociální služby.

**Pracovní skupina č. 4: Etnické menšiny a cizinci**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Drexler**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.1** | **Aplikace metodiky mobilního týmu za účelem zajištění efektivního využití stávajících služeb sociální prevence zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci** |
| **Kód opatření** | **4.1.1** |
| **Název opatření** | Přenos metodiky mobilního týmu do monitoringu cílových skupin v OK |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podporovatel – nositel metodiky Mobilního týmu vytvoří vzdělávací modul zaměřený na představení a předání metodiky 2. Podporovatel osloví s nabídkou potenciální zájemce a realizuje workshopy a další vzdělávací a podporující aktivity 3. V případě, že budou mít proškolené subjekty zájem provést v místě svého působení šetření, podporovatel nabídne metodické vedení, konzultace. Zadavatel bude garantem výsledného závěrečného hodnocení |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | 1. Existence metodiky mobilního týmu. Konzultace s nositelem metodiky Mobilního týmu vzhledem k další spolupráci v budoucnosti s tímto nástrojem na území Olomouckého kraje 2. Podporovatel s ohledem na reakci na nabízené aktivity přenosu metodiky v roce 2022 nerealizoval v roce 2023 žádné vzdělávací a podporující aktivity 3. S ohledem na reakci na nabízené aktivity přenosu metodiky v roce 2022 nebyly v průběhu roku 2023 vzdělávací aktivity realizovány. Realizace byla částečně naplněna v roce 2022 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované vzdělávací moduly – **Ne** * Realizované workshopy – **Ne** * Počty metodických podpor, vedení, konzultací a závěrečných hodnocení - **Nerealizováno** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Částečně naplněno v roce 2022** |

**Pracovní skupina č. 5: Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. et Mgr. Jan Zelinka**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.1** | **Podpora rozvoje nízkoprahového denního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **5.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby nízkoprahového denního centra o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.1.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.2** | **Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **5.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby odborného sociálního poradenství v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb aktivita, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **5.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,825 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 schválena rozvojová aktivita sociální služby SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. (+0,325 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči) |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno částečně** |
| **Kód opatření** | **5.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **5.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **5.2.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 schválena rozvojová aktivita sociální služby Charita Šternberk (+0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči) |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2023 schválena rozvojová aktivita sociální služby Charita Šternberk (+0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči) |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.7 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.3** | **Podpora rozvoje azylových domů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.3.1.** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb aktivita, která by zabezpečila plnění opatření 5.3.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **5.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky (13 lůžek) v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.3.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2022** |
| **Kód opatření** | **5.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.3.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Cíl 5.4** | **Podpora rozvoje noclehárny v OK** |
| **Kód opatření** | **5.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby noclehárny navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.4.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.5** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.5.1, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.5.2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby:

* terénní programy organizace Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči;
* odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku organizace Charita Šternberk ve výši 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči;
* nízkoprahových denních center organizace Charita Šternberk, kde šlo o přesun jednotek v rámci sítě a v rámci stejného druhu sociální služby, tzn. -0,3 PPP u jedné sociální služby a + 0,3 PPP u druhé sociální služby.

**Pracovní skupina č. 6: Osoby ohrožené návykovým jednáním**

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Starostová**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.1** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **6.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 6.1.1  V lokalitě ORP Prostějov je pravidelně poskytován terénní program dle Standardů RVKPP. Terénní program je poskytován 5 dní v týdnu |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **6.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V  souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření plnění opatření 6.1.2  V lokalitě je pravidelně poskytován terénní program dle Standardů RVKPP. Distribuce harm reduction materiálu ve spolupráci s lékárnou v Konici. Spolupráce s obcemi v ORP Konice a mikroregionu Konicko |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **6.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření plnění opatření 6.1.3  V lokalitě ORP Přerov je pravidelně poskytován terénní program dle Standardů RVKPP. Byla navázaná spolupráce s uživateli Romského etnika (i se skrytou populací). Výrazný nárůst kontaktů s klienty se sociálně vyloučených lokalit. Služba byla poskytována i ve večerních hodinách. Rozvoj on line platformy TP – lepší komunikace s klienty, zvýšení časové a místní dostupnosti služby |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **6.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření plnění opatření 6.1.4  V lokalitě ORP Lipník nad Bečvou je pravidelně poskytován terénní program dle Standardů RVKPP. Byla navázaná spolupráce s uživateli Romského etnika (i se skrytou populací). Výrazný nárůst kontaktů s klienty se sociálně vyloučených lokalit. Služba byla poskytována i ve večerních hodinách. Rozvoj on line platformy TP – lepší komunikace s klienty, zvýšení časové a místní dostupnosti služby |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |
| **Kód opatření** | **6.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření plnění opatření 6.1.5  V lokalitě ORP Hranice je pravidelně poskytován terénní program dle Standardů RVKPP. Byla navázaná spolupráce s uživateli Romského etnika (i se skrytou populací). Výrazný nárůst kontaktů s klienty se sociálně vyloučených lokalit. Služba byla poskytována i ve večerních hodinách. Rozvoj on line platformy TP – lepší komunikace s klienty, zvýšení časové a místní dostupnosti služby |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Naplněno v roce 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.2** | **Podpora rozvoje kontaktního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **6.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby kontaktního centra v počtu 3 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2023** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2023 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 6.2.1, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2023** | **Nenaplněno** |

1. **Finanční a výkonová analýza sociálních služeb**

**Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb**

Sběr dat je jedním z podstatných způsobů, kterými Olomoucký kraj získává rámcový přehled o stavu a činnosti sociálních služeb v území za předcházející kalendářní rok. Získaná data a informace jsou využívány nejen pro plnění agendy odboru sociálních věcí, zejm. v oblasti plánování sociálních služeb a při sestavování sítě sociálních služeb, ale mají přesah a jsou neocenitelným zdrojem informací pro plnění úloh mnohdy neopakujícího se charakteru v rámci meziodborové spolupráce v rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Sběr dat za rok 2023 probíhal od ledna do závěru března 2024 prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje (webové aplikace KISSoS). Data jsou předávána těmi poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou smluvně zavázáni data poskytovat, případně tuto povinnost nemají, avšak data za sociální služby dobrovolně poskytují.

Prostřednictvím sběru dat, které proběhlo v Q1 r. 2024, se podařilo získat informace od 332 sociálních služeb (v závěru roku 2023 v Olomouckém kraji působilo dle registru sociálních služeb (spravován MPSV ČR) 354 sociálních služeb, v síti sociálních služeb Olomouckého kraje bylo pro uvedený rok 2023 zařazeno 316 služeb). Jednotlivé druhy sociálních služeb, kterých je 33, je možné rozlišit v rámci tří základních kategorií (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Konkrétně jde o kategorie sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence.

Ačkoli do sítě sociálních služeb nejsou zařazeny všechny sociální služby působící v Olomouckém kraji, lze konstatovat, že se síť sociálních služeb daří modelovat tak, aby byla dostatečně pestrá a byly v ní zastoupeny všechny v kraji dostupné druhy sociálních služeb pro cílové skupiny osob nacházejících se v různých nepříznivých sociálních situacích a tím bylo pro konkrétní sociální služby z větší či menší části zajištěno financování jejich jednotlivých provozů.

V roce 2023 byla vydána aktualizace metodické příručky METODIKA Aplikace KISSoS, která upravuje výkonnostní a další ukazatele, podle které budou vykazována data za rok 2024 (v průběhu ledna-března 2025).

Informace uvedené dále v dokumentu vycházejí z dat, která byla za rok 2023 poskytnuta ze strany 332 sociálních služeb působících na území Olomouckého kraje.

**Tabulka 1 Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK v r. 2023**

|  | Síť soc. sl. OK r. 2023 | Data od sociálních služeb za r. 2023 | Registr MPSV r. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | |  |  |
| Odborné sociální poradenství | 26 | 32 | 40 |
| ***Služby sociální péče*** | |  |  |
| Osobní asistence | 13 | 13 | 14 |
| Pečovatelská služba | 36 | 37 | 38 |
| Tísňová péče | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 3 | 3 | 3 |
| Odlehčovací služby | 13 | 14 | 14 |
| Centra denních služeb | 6 | 6 | 7 |
| Denní stacionáře | 16 | 16 | 16 |
| Týdenní stacionáře | 1 | 1 | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 10 | 10 | 10 |
| Domovy pro seniory | 33 | 34 | 34 |
| Domovy se zvláštním režimem | 18 | 20 | 22 |
| Chráněné bydlení | 15 | 15 | 15 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 3 | 3 | 3 |
| ***Služby sociální prevence*** | |  |  |
| Raná péče | 4 | 4 | 4 |
| Telefonická krizová pomoc | 1 | 1 | 2 |
| Tlumočnické služby | 1 | 1 | 2 |
| Azylové domy | 20 | 20 | 20 |
| Domy na půl cesty | 1 | 1 | 1 |
| Kontaktní centra | 5 | 5 | 5 |
| Krizová pomoc | 2 | 2 | 2 |
| Intervenční centra | 1 | 1 | 1 |
| Nízkoprahová denní centra | 8 | 8 | 8 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 12 | 12 | 12 |
| Noclehárny | 8 | 8 | 8 |
| Služby následné péče | 2 | 2 | 2 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 16 | 16 | 17 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6 | 10 | 12 |
| Sociálně terapeutické dílny | 6 | 6 | 6 |
| Terapeutické komunity | 1 | 1 | 1 |
| Terénní programy | 11 | 11 | 12 |
| Sociální rehabilitace | 18 | 19 | 22 |
| ***Celkem*** | ***316*** | ***332*** | ***354*** |

**Struktura výnosů v roce 2023**

V oblasti sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou mj. financovány prostřednictvím úhrad od uživatelů, z veřejného zdravotního pojištění (zejména u vybraných služeb sociální péče, které mají zdravotnický personál), z veřejných rozpočtů, které jsou zcela zásadním zdrojem financování služeb a z dalších zdrojů.

Obecně lze konstatovat, že nejvýznamnějším zdrojem financování je účelová dotace na zajištění sociálních služeb poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního rozpočtu na základě zákona o sociálních službách a příjmy od uživatelů sociálních služeb. Jednotlivé poměry finančních zdrojů se u konkrétních druhů služeb   
a poskytovatelů sociálních služeb liší, jelikož rozlišujeme sociální služby úhradové a bez úhrady. Maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních služeb stanovuje úhradová vyhláška.

Nezanedbatelným zdrojem financování sociální služeb v roce 2023, zejména   
u vybraných druhů sociálních služeb prevence (konkrétně azylové domy), byly i strukturální fondy EU.

**Graf 1 Struktura výnosů v roce 2023**

**Struktura nákladů v roce 2023**

Procentuálně nejvyšší položkou v nákladech sociální služby jsou osobní náklady na zajištění zaměstnanců – pracovníků přímé a nepřímé péče (hrubé mzdy a odvody). Nezanedbatelnou položkou v nákladech jsou pak obecně služby zejm. energie a dále spotřeba materiálu.

**Graf 2 Struktura nákladů v roce 2023**

**Vývoj výnosů a nákladů sociálních služeb poskytovaných na území OK**

Díky dostupným datům z let předchozích, je možné porovnat vývoj nákladovosti jednotlivých služeb v širším časovém horizontu, plánovat finanční zajištění a výkonost jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných na území OK na budoucí rok, nastavovat parametry a požadavky na kvalitu a efektivitu služeb.

V porovnání vývoje nákladů a výnosů od roku 2007 je zřejmé, že náklady a výnosy u sociálních služeb trvale rostou, což je dáno řadou faktorů odvíjejících se od samotného fungování sociálních služeb, zvyšujících se nároků kladených na poskytovatele sociálních služeb (transformace, deinstitucionalizace péče), až po legislativní dopady týkajících např. platů a mezd zaměstnanců pracujících v sociálních službách, cen energií a inflace.

**Graf 3 Vývoj nákladů a výnosů sociálních služeb poskytovaných na území OK 2007-2023**

**Další vybrané údaje**

**Vývoj počtu uživatelů**

Zobrazená časová řada zobrazuje počet uživatelů v sociálních službách, přičemž uživatelem je v tomto případě osoba, která má uzavřenou písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby nebo je v zařízení sociální služby na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Nejsou zde započítány osoby, které čerpali pouze fakultativní (doplňkové, volitelné) činnosti, děti v rámci rodin u vybraných druhů sociálních služeb, které jsou však rovněž příjemci podpory. Uživatelé, kteří se do sociální služby vraceli opakovaně, jsou započítání pouze jednou (v konkrétní sociální službě). Tyto údaje tak alespoň částečně akcentují určitou unikátnost uživatele v sociální službě. Nárůst počtu uživatelů je způsoben několika faktory (rozšíření provozů některých sociálních služeb, zvýšená poradenská činnost v souvislosti s nepříznivými sociálními situacemi občanů ve finanční tísni apod.).

**Graf 4 Vývoj počtu uživatelů v letech 2017–2023**

**Uživatelé podle stupně závislosti**

Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu může přijít chvíle, kdy člověk přestane zvládat péči o svou osobu a bude odkázán na pomoc druhých. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o možnosti získání příspěvku na péči, který se odvíjí od stupně závislosti (lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost, úplná závislost), jenž je určen na zajištění pomoci, která může být zajištěna prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě přijetí zájemce s přiznaným příspěvkem na péči do sociální služby (např. do domov pro seniory, domova se zvláštním režimem atd.), náleží tento příspěvek dané sociální službě.

Vyšší zastoupení uživatelů s vyšším stupněm závislosti klade vyšší nároky na jednotlivé zaměstnance sociálních služeb a na jejich zaměstnavatele (poskytovatele sociálních služeb) při zvyšující se náročnosti poskytování péče a při práci s uživateli, přičemž jednotlivé sociální služby musí i přesto zůstat stále dostupné a splňovat podmínky dané registrací a další zákonné povinnosti.

**Graf 5** **Vývoj počtu uživatelů se stupněm závislosti ve vybraných druzích sociálních služeb v letech 2017-2023**[[3]](#footnote-3)

**Využití kapacity sociálních služeb**

Jednotlivé sociální služby mají stanoveny doporučené využití svých kapacit, které se však liší z důvodu specifik konkrétních druhů služeb.

Fond pracovní doby pracovníka v přímé práci se skládá z:

* přímé práce s uživatelem / zájemcem o sociální službu
  + v přítomnosti uživatele / žadatele
  + bez přítomnosti uživatele / žadatele
* nepřímé práce související s provozem sociální služby
* časem stráveným na cestě za uživateli

V přehledu za roky 2017–2023 lze spatřovat pozvolný nárůst kapacity využití přímé sociální práce (terénní, ambulantní forma) či stabilní využití pobytové kapacity (počtu lůžkodnů) u pobytových služeb. Níže uvedený graf má pouze určitou vypovídající hodnotu, jelikož u některých druhů sociálních služeb a konkrétních poskytovatelů sociálních služeb je doporučený výkonnostní ukazatel i mírně převýšen, zároveň jsou určité sociální služby využívány krátkodobě a nárazově (např. pobytová forma krizové pomoci) nebo naopak dlouhodobě (např. domovy pro seniory).

V obecné rovině data poskytují informaci o postupném zefektivnění poskytování přímé sociální práce (přímá práce s uživatelem, využití ubytovacích kapacit), zároveň nám však potvrzují i zvyšující se náročnost poskytované péče ve směru k uživatelům (např. s nutnou větší mírou podpory).

**Graf 6 Využití kapacity sociálních služeb v letech 2017-2023**

**Pracovníci v sociálních službách**

Okruh pracovníků, kteří mohou pracovat v sociálních službách, jejich odborná způsobilost a obecné podmínky jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

V zařízeních sociálních služeb se můžeme setkat s pracovníky, kteří zajišťují přímou práci s uživateli a dalším personálem, který má na starost zajištění provozu. Počet zaměstnanců byl v roce 2023 dle dostupných dat 7013 osob. Vzhledem k limitu získávání dat (povinnost data poskytovat je pouze u sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb, ostatní sociální služby data poskytují dobrovolně) je předpoklad, že reálný počet osob zaměstnaných v oblasti sociálních služeb bude vyšší.

**Graf 7 Pracovníci v sociálních službách v roce 2023**



**Dobrovolníci v sociálních službách**

Při poskytování sociálních služeb je možné pracovní týmy rozšířit o zájemce z řad dobrovolníků. Dobrovolníci ve svém volném čase dávají pro potřeby druhých své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Aktivit, do kterých se mohou zapojit, je celá škála, ať už jde o péči o uživatele, práce spojené s chodem sociální služby či aktivit např. vzdělávacího charakteru. Poměrně citelné snížení počtu hodin věnovaných uživatelům sociálních služeb ze strany dobrovolníků v roce 2022 lze přičítat dobíhajícím mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy byly podmínky provozu sociálních služeb několikrát během roku regulovány a řídily se aktuálními opatřeními, případně byly sociální služby obezřetné a držely se doporučených postupů. V roce 2023 došlo k mírnému navýšení počtu hodin dobrovolníků působících v sociálních službách.

**Graf 8 Dobrovolníci v sociálních službách (počet hodin) v letech 2017-2023**

**Financování sociálních služeb**

Finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb z účelově určené dotace ze státního rozpočtu na poskytování základních činností při poskytování sociálních služeb je v gesci kraje. Cílem je zabezpečit stabilní fungování sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Stěžejními dokumenty Olomouckého kraje pro realizaci dotačního řízení jsou:

1. **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023**;
2. **Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje** (dále jen „Akční plán“) jako jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu, který stanovuje síť sociálních služeb na daný rozpočtový rok a optimální náklady na její zajištění;
3. **Metodika pro způsob a proces pověřování** (dále jen „Metodika“)**,** jejímž účelem je definovat postup Olomouckého kraje v oblasti pověřování poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) podniků poskytujících sociální služby.

V legislativním prostředí ČR jsou sociální služby pojímány jako SOHZ a vztahují se na ně pravidla veřejné podpory. V návaznosti na Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu musí být výkonem SOHZ pověřeny.

1. **Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji** (dále jen „Program“), který stanovuje pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje včetně účelově určené státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Poprvé byl schválen v souvislosti s přechodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) č. UZ/12/40/2014 ze dne 19.09.2014. V následujících letech byl obsah Programu aktualizován v návaznosti na změnu podmínek pro realizaci dotačních řízení a rovněž na základě zkušeností z administrace dotačního řízení.

Program pro rok 2023 byl sestaven z Obecné části a čtyř podprogramů:

Obecná část definuje pojmy a pravidla společná pro celý Program (jednotlivé podprogramy).

Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a respektuje základní principy určené MPSV v Rozhodnutí o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí.

Výpočet výše dotace ze státního rozpočtu jednotlivým sociálním službám je postaven na měřitelných jednotkách dle specifik jednotlivých druhů služeb (počet lůžek nebo počet pracovníků v přímé péči) a výpočty jsou nastaveny tak, aby odpovídaly principu vyrovnávací platby při zohlednění vícezdrojového financování v podmínkách ČR.

Podprogram č. 2 vymezuje způsob poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb.

Podprogram č. 3 stanoví postup pro poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje.

Podprogram č. 4 stanoví postupy administrace a rozdělení dotace poskytnuté Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu (MZ ČR) na financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů. **Dotační řízení v rámci tohoto podprogramu však nebylo realizováno; dotace z MZ ČR nebyla na tento účel kraji poskytnuta.**

***Podprogram č. 1 – státní účelová dotace MPSV ČR***

Olomoucký kraj podal dne 08.07.2022 MPSV ČR v souladu s platnou legislativní úpravou souhrnnou žádost o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb pro rok 2023 ve výši **2 415 659 000 Kč.**

**Řádné kolo dotačního řízení**

Olomoucký kraj podal dne 08.07.2022 MPSV ČR v souladu s platnou legislativní úpravou souhrnnou žádost o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb pro rok 2023 ve výši **2 415 659 000 Kč.**

Dotační řízení Olomouckého kraje pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb zařazených v síti pro rok 2023 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášenov září 2022. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 31.10.2022 do 21.11.2022. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem **115** subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) pro **297** služeb s požadavkem v celkové částce **2 331 627 735 Kč**. Podrobnější přehled je uveden v tabulce č. 2.

**Tabulka č. 2**

|  | služby sociální péče | služby sociální prevence | odborné sociální poradenství | **celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet služeb, na které je dotace požadována | 167 | 109 | 21 | **297** |
| požadovaná dotace (v Kč) | 1 912 472 892 | 375 362 266 | 43 792 577 | **2 331 627 735** |

V souladu s Podprogramem č. 1 Programu bylo provedeno formální a věcné posouzení jednotlivých žádostí o dotaci, kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociálních služeb, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných a nadhodnocených nákladů zahrnutých v požadavcích na dotaci. Následně byl stanoven optimální návrh dotace.

Dne 05.01.2023 obdržel Olomoucký kraj e-mailem informaci ze strany MPSV ČR o přidělené výši dotace na poskytování sociálních služeb – 1 939 419 542 Kč.

Po doručení informace ze strany MPSV ČR s uvedením výše dotace přidělené kraji byl optimální návrh dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na jednotlivé služby upraven na výši disponibilních prostředků a tím byl stanoven reálný návrh dotace.

Dne 31.01.2023 bylo na KÚOK doručeno ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2023; výše dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb byla Olomouckému kraji poskytnuta **v celkové maximální výši 1 939 419 542 Kč.**

V rámci Podprogramu č. 1 nebylo vyhověno celkem 4 žádostem na podporu sociálních služeb, a to z důvodu

1. nesplnění podmínek programu;
2. nulového výpočtu výše dotace u služeb, které jsou financovány z individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“

Ad A.

Žádostem uvedeným v tabulce č. 3 nebylo vyhověno z důvodu **nesplnění podmínek Programu –** jedná se o sociální služby, které nejsou zařazeny do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. Dle kapitoly 2.2. Obecné části Programu se nejedná o oprávněného žadatele – oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované Akčním plánem (…).

**Tabulka č. 3**

| **č.** | **Organizace** | **Druh služby** | **Identifikátor služby** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. | domovy pro seniory | 1701045 |
| 2. | SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. | domovy se zvláštním režimem | 6544472 |

Ad B.

Žádostem uvedeným v tabulce č. 4 nebylo vyhověno z důvodu **nulového výpočtu výše dotace** u služeb, které jsou financovány z individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji II“ (dále jen „IP“).

V kapitole 3.2. Podprogramu č. 1 je uvedeno: V případě, že jsou na základě Vyhlášení výzvy – Podprogram č. 1 oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb, jejichž kapacita (či její část) je financována prostřednictvím IP, je hodnotou pro výpočet výše dotace kapacity (či její části) financované prostřednictvím IP rozdíl mezi KP1iahodnotou financovanou v rámci IP.

i Hodnota KP1 je hodnotoukalkulace určenou pro výpočet výše dotace v Podprogramu č. 1. V případě, že je objem finančních prostředků na financování sociální služby v rámci IP (vysoutěžený na základě veřejné zakázky) vyšší nebo roven hodnotě, kterou by sociální služba obdržela na základě kalkulace v Podprogramu č. 1, tato služba nebude z Podprogramu podpořena.

**Tabulka č. 4**

| **č.** | **Organizace** | **Druh služby** | **Identifikátor služby** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ELIM Hranice o. p. s. | azylové domy | 2583888 |
| 4. | ESTER z. s. | azylové domy | 6828024 |

Materiál byl schválen usnesením UZ/13/46/2023 ze dne 20.02.2023.

**Dofinancování – přerozdělení vratek**

V průběhu roku 2023 byly na základě aktualizace rozpočtů sociálních služeb vráceny nevyužité finanční prostředky z dotace MPSV na účet Olomouckého kraje ve výši 29 032 264 Kč.

Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 5

**Tabulka č. 5** *– Finanční prostředky určené k přerozdělení (v Kč)*

| **Organizace** | **Druh služby** | **Identifikátor služby** | **Výše vratky**  **(v Kč)** |
| --- | --- | --- | --- |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | odlehčovací služby | 8030656 | 1 156 000,00 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | domovy pro seniory | 4879530 | 1 471 857,00 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | osobní asistence | 6047614 | 298 311,00 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | domovy se zvláštním režimem | 6375661 | 3 494 920,00 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 7663462 | 1 500 000,00 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 8770071 | 500 000,00 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 8979469 | 2 400 000,00 |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 8409320 | 3 500 000,00 |
| Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 4753474 | 730 000,00 |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 4075543 | 5 000 000,00 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 2424722 | 2 363 376,00 |
| ESTER z. s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1711215 | 150 000,00 |
| ESTER z. s. | terénní programy | 2496384 | 100 000,00 |
| ESTER z. s. | sociální rehabilitace | 4082996 | 500 000,00 |
| Charita Šumperk | osobní asistence | 8019473 | 900 000,00 |
| LIPKA, z.s. | sociálně terapeutické dílny | 1178467 | 1 117 400,00 |
| LIPKA, z.s. | denní stacionáře | 3361845 | 3 800 000,00 |
| LIPKA, z.s. | chráněné bydlení | 7845129 | 50 400,00 |
| **CELKEM** | | | **29 032 264,00** |

**Finanční prostředky byly dále přerozděleny sociálním službám, a to na základě těchto principů:**

* Z dofinancování byly vyloučeny sociální služby, které vrátily nevyužité finanční prostředky;
* dále byly vyloučeny sociální služby poskytované organizacemi mimo příspěvkové organizace a obce; uvedené organizace měly možnost v případě potřeby finančních prostředků pro rok 2023 podat žádost o podporu v rámci Podprogramu č. 2;
* u sociálních služeb nevyloučených z možnosti dofinancování byl stanoven rozdíl mezi maximálním návrhem dotacei a dotací poskytnutou v řádném kole dotačního řízení – tímto způsobem byl stanoven maximální možný objem finančních prostředků, kterými může být sociální služba podpořena (dále jen „MAXIMUM“);
* dotace přiznaná v rámci řádného kola financování byla vynásobena koeficientem tak, aby bylo dosaženo disponibilních zdrojů a snížena na MAXIMUM, pokud jej přesahovala;
* hodnoty nedosahující 100 000 Kč byly eliminovány;
* součet rozdílů hodnot byl použit k poměrnému navýšení vypočtených hodnot ostatních sociálních služeb.

i Maximální návrh dotace je požadavek na dotaci snížený o nadhodnocené a neuznatelné náklady v souladu s pravidly Podprogramu č. 1.

Materiál byl schválen usnesením ZOK č. UZ/16/63/2023 ze dne 18.09.2023.

**Olomoucký kraj poskytl v roce 2023 prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1, dotaci ze státního rozpočtu na zajištění 293 sociálních služeb v celkové výši 1 939 419 542 Kč.**

***Podprogram č. 2 – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje***

Účelem Podprogramu č. 2 je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje z finančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje.

Do Podprogramu č. 2 byly alokovány finanční prostředky ve výši **55 000 000 Kč.**

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto podprogramu byli:

1. příjemci dotace z Podprogramu č. 1, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí;
2. poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím Programu podpory B, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí.

**Administrace dotačního řízení – řádné kolo**

Na základě vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2 byla stanovena lhůta pro podávání žádostí do tohoto podprogramu 20.03.2023 – 17.04.2023 (12:00 hod.).

**Ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí bylo podáno 42 žádostí.**

Žádost oprávněného žadatele Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně; IČO 42766214, která byla na KÚOK doručena pouze prostřednictvím datové schránky dne 17.04.2023 v 9:35 hod., přičemž nebyla podána prostřednictvím systému RAP, byla pro nesplnění podmínek Podprogramu č. 2, vyloučena z dalšího projednávání. Do celkového počtu podaných žádostí není započtena.

Celková výše požadavků na dotace činila **57 929 365 Kč.** Podané žádosti byly po formální stránce zkontrolovány v souladu se schváleným Programem, Podprogramem č. 2.

**Podmínky vyhlášeného dotačního řízení dle Programu, Podprogramu č. 2, splnilo všech 42 podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb pro 118 služeb.**

Souhrn požadavků na dotaci v rámci Podprogramu č. 2 v členění dle způsobu financování je uveden v tabulce č. 6.

**Tabulka č. 6**

| **Způsob financování** | **Počet služeb jednotlivých žadatelů** | **Požadovaná výše dotace** |
| --- | --- | --- |
| Program podpory A – příjemci dotace z Podprogramu č. 1 | 112 | 53 323 232 |
| Program podpory B | 6 | 4 606 133 |
| **Celkový součet** | **118** | **57 929 365** |

**V roce 2023 došlo k významnému snížení počtu subjektů (žadatelů), počtu sociálních služeb, na které je dotace požadována a rovněž výše požadavku na dotaci ve srovnání s rokem 2022 a rovněž s roky předcházejícími.**

V roce 2022 splnilo podmínky vyhlášeného dotačního řízení dle tohoto podprogramu 61 žádostí na podporu celkem 197 služeb, přičemž souhrnná výše požadavků na dotaci činila 242 712 159 Kč.

Přehled výše požadavku na dotaci ze strany poskytovatelů sociálních služeb a celkové výše dotace; srovnání let 2021 – 2023; je uvedeno v tabulce č. 7.

**Tabulka č. 7**

| **rok** | **Počet žadatelů** | **Počet služeb** | **Výše požadavku** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 48 | 153 | 106 128 182 |
| 2022 | 61 | 197 | 242 712 159 |
| 2023 | 42 | 118 | 57 929 365 |
| **Srovnání 2022 a 2023** | **69%** | **60 %** | **24%** |

Na tyto skutečnosti měla zásadní vliv výše přiznané dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) pro rok 2023, jejíž alokace pro Olomoucký kraj byla o 209 681 559 Kč vyšší než výše dotace přiznané Olomouckému kraji v roce 2022 a rovněž započetí (částečného) financování sociálních služeb azylové domy z individuálního projektu Olomouckého kraje – Azylové domy v Olomouckém kraji II. – ve výši 107 161 790 Kč.

Výpočet výše dotace jednotlivým službám, na které byla podána žádost splňující podmínky vyhlášeného dotačního řízení, byl stanoven v souladu s čl. 3.1 Podprogramu č. 2 Programu. Výše požadavku do tohoto podprogramu nesmí dle čl. II. odst. 2.1 převyšovat rozdíl mezi požadavkem na dotaci (poníženým o nadhodnocené/neuznatelné náklady) v rámci Podprogramu č. 1 a přiznanou výší dotace z Podprogramu č. 1. Požadavky nižší než minimální hranice podpory 25 000 Kč byly eliminovány. Následně byly návrhy dotací stanoveny uvedeným způsobem:

**Žádostem o dotaci pro sociální služby, které obdržely dotaci v rámci Podprogramu č. 1:**

1. Podkladem pro stanovení výše dotace byla kalkulace na základě výpočtu v Podprogramu č. 1i.
2. Žádostem byla stanovena výše dotace výpočtem dle vzorce stanoveném v Podprogramu č. 2 – od podkladu uvedeného v bodě 1. byla odpočítána skutečná výše dotace v Podprogramu 1.
3. Záporné a nulové hodnoty byly eliminovány, (tzn., těmto požadavkům nebylo vyhověno).

**Žádostem o dotaci pro sociální služby, které obdržely dotaci v rámci Programu podpory B:**

1. Podkladem pro stanovení výše dotace byla kalkulace na základě výpočtu v Podprogramu č. 1.
2. Z takto stanovené kalkulace bylo jako podklad pro stanovení výše dotace použito 20 %.

i Výpočty v Podprogramu č. 1 jsou realizovány na základě kalkulace, kterou se rozumí výpočet dle hodnot stanovených pro jednotlivé druhy sociálních služeb na základě počtu jednotek zařazených do sítě sociálních služeb. Hodnoty jsou stanoveny na základě mediánů „provozní ztráty“ (nákladů po odečtení úhrad a jiných zdrojů).

**Vzhledem ke skutečnosti, že takto vypočtená výše dotace jednotlivým sociálním službám nedosáhla výše disponibilních zdrojů v tomto podprogramu, nebyl využit koeficient krácení na disponibilní zdroje.**

**Podrobnější odůvodnění:**

Jak již bylo uvedeno, výše požadavku do tohoto podprogramu nesmí, dle pravidel podprogramu, převyšovat rozdíl mezi požadavkem na dotaci (poníženým o nadhodnocené/neuznatelné náklady) v rámci Podprogramu č. 1 a přiznanou výší dotace z Podprogramu č. 1 (dále jen „maximální možný požadavek“).

I přes skutečnost, že celkový požadavek na výši dotace činil 57 929 365 Kč, což je více než je alokace pro tento podprogram, tak maximální možný požadavek činil **43 198 132 Kč;** to je způsobeno faktem, že některé subjekty podaly žádost o dotaci přesahující přípustnou hranici. Hodnota maximálního možného požadavku je tak nižší, než alokace do tohoto podprogramu.

**Celková výše dotace v rámci Podprogramu č. 2 byla v tomto kole navržena ve výši: 24 858 400 Kč.**

Materiál byl schválen usnesením ZOK č. UZ/15/37/2023 ze dne 19.06.2023

**Administrace dotačního řízení – druhé kolo**

Vzhledem ke skutečnosti, že výše dotace jednotlivým sociálním službám vypočtená v souladu s pravidly Podprogramu č. 2 nedosáhla výše disponibilních zdrojů alokovaných v tomto podprogramu, předkladatel navrhl nevyčerpanou část alokovaných finančních prostředků ponechat v tomto podprogramu pro případnou reakci na nenadálé situace, které mohou v průběhu 2. pololetí roku 2023 nastat.

Po rozhodnutí ZOK o podpoře sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 2 bylo nutno rozhodnout o částečné revokaci usnesení ZOK v části, kterou byla schválena dotace organizaci VČELKA sociální služby o.p.s., IČO 24732915 a rovněž bylo navrženo přerozdělení části finančních prostředků účelové dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v roce 2023 v rámci Podprogramu č. 2.

Změna výše dotace organizaci VČELKA sociální služby o.p.s.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/37/2023 ze dne 19.06.2023 rozhodlo o poskytnutí dotace organizaci VČELKA sociální služby o.p.s., IČO: 24732915 (tabulka č. 8).

**Tabulka č. 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Adresa** | **Druh služby** | **Identifikátor služby** | **Požadovaná výše dotace** | **Výše dotace** |
| VČELKA sociální služby o.p.s. | 24732915 | Pivovarská 170/3, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1 | pečovatelská služba | 3183436 | 2 500 000 | **802 300** |
| osobní asistence | 7382079 | 1 200 000 | **453 600** |

Organizace měla výše uvedené sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen „Síť“) financovány přímo z MPSV ČR v rámci Programu podpory B pro služby s celostátní/nadregionální působností (dále jen „PPB“).

Počet jednotek zařazených do Sítě je u terénních a ambulantních služeb vyjádřen počtem pracovníků v přímé péči; u služeb zařazených do PPB je počet jednotek v Síti stěžejní hodnotou, od které se odvíjí výpočet výše dotace v Podprogramu č. 2.

Počet jednotek organizace VČELKA sociální služby o.p.s. je uveden v tabulce č. 9.

**Tabulka č. 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023** | pečovatelská služba | osobní asistence |
| **Počet jednotek v Síti** | **6,7** | **4** |

Bezprostředně po rozhodnutí ZOK o výši dotace v rámci Podprogramu č. 2 byl OSV informován ze strany uvedené organizace o uzavření střediska v Kojetíně a dalších strukturálních změnách v organizaci a rovněž o počtu pracovníků (úvazků) aktuálně působících v sociálních službách na území Olomouckého kraje. Průměrný přepočtený počet pracovníků v přímé péči je uveden v tabulce č. 10.

**Tabulka č. 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023** | pečovatelská služba | osobní asistence |
| **Průměr 2023** | **5,67** | **2,28** |

Počet pracovníků v přímé péči tedy neodpovídal počtu jednotek zařazených do Sítě, na základě kterých byla sociálním službám organizace vypočtena výše dotace v Podprogramu č. 2.

**Z tohoto důvodu bylo navrženo revokovat rozhodnutí o přiznané výši dotace na sociální služby organizaci VČELKA sociální služby o.p.s. a podpořit sociální služby výší dotace vypočtenou na základě aktuálního počtu pracovníků v přímé péči (jednotek) působících ve prospěch občanů Olomouckého kraje.**

Návrh na dofinancování některých sociálních služeb

Výše požadavku do Podprogramu č. 2 nesmí, dle čl. II. odst. 2.1, převyšovat rozdíl mezi požadavkem na dotaci (poníženým o nadhodnocené/neuznatelné náklady) v rámci Podprogramu č. 1 a přiznanou výší dotace z Podprogramu č. 1.

Z tohoto důvodu je nutno již do Podprogramu č. 1 uvádět pouze předpokládané (resp. vyjednané/jisté) zdroje financování. Za takové v žádném případě nelze považovat předpoklad výše dotace z Podprogramu č. 2. V období pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 není známa nejen alokace do tohoto Podprogramu, ale rovněž alokace do Podprogramu č. 2; podporu v rámci Podprogramu č. 2 tedy není možno jakkoli predikovat. Navíc uvedení předpokládané výše dotace z Podprogramu č. 2 je postup, kterým se od samého počátku poskytovatel znevýhodňuje pro další výpočet dotace, neboť si automaticky snižuje základnu pro výpočet výše dotace.

Níže uvedení poskytovatelé sociálních služeb však právě již v žádosti o dotaci z Podprogramu č. 1 uvedli předpokládanou výš~~i~~ dotace z Podprogramu č. 2 a tím snížili pro sociální službu maximální výši dotace při výpočtu konkrétní výše dotací (jednu z referenčních hodnot pro výpočet výše dotace v rámci Podprogramu č. 2).

Jedná se o žadatele:

1. Darmoděj z.ú.
2. DC 90 o.p.s.
3. Charita Valašské Meziříčí
4. JITRO Olomouc, o.p.s.
5. Maltézská pomoc, o.p.s.
6. Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.
7. Podané ruce - osobní asistence
8. SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o.
9. Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
10. Pro Vás, z.s.
11. SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
12. Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
13. Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
14. Zet-My, z.s.

Vzhledem k tomu, že nebyly rozděleny alokované finanční prostředky, OSV oslovil, v návaznosti na informace od některých poskytovatelů sociálních služeb, uvedené subjekty o sdělení aktuální finanční situace poskytovaných sociálních služeb a požádal je o sdělení aktuálních údajů za každou sociální službu, u které ve významné míře chybí finanční prostředky, a to do **24.07.2023, 12:00 hod.**

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 15 aktualizací ekonomické situace sociálních služeb (uvedených v příloze č. 01 usnesení), jejichž požadavky byly vyčísleny v celkové výši 3 698 998 Kč.

Obdržené údaje od poskytovatelů služeb byly zpracovány následujícím způsobem:

1. Pokud byl původní požadavek na dotaci z Podprogramu č. 2 nižší, než uvedené aktualizované chybějící zdroje financování, odvíjel se výpočet výše dotace od původního požadavku na dotaci z Podprogramu č. 2;
2. pokud byl původní požadavek na dotaci z Podprogramu č. 2 vyšší, než uvedené aktualizované chybějící zdroje financování, odvíjel se výpočet výše dotace od aktualizovaných chybějících zdrojů financování;
3. výše zdrojů z Podprogramu č. 2 nesprávně uvedených v žádosti o dotaci z Podprogramu č. 1 byla připočtena k maximálnímu návrhu dotace P1 (maximální návrh dotace z P1 byl tedy navýšen o tuto nesprávně uvedenou hodnotu předpokládaných zdrojů financování z Podprogramu č. 2).
4. Dále bylo při výpočtu výše dotace postupováno dle pravidel Podprogramu č. 2.

Výpočet výše dotace jednotlivým službám, na které byla podána žádost splňující podmínky vyhlášeného dotačního řízení, byl stanoven v souladu s čl. 3.1 Podprogramu č. 2 Programu.

Krok 1

Výše požadavku do tohoto podprogramu nesmí dle čl. II. odst. 2.1 převyšovat rozdíl mezi požadavkem na dotaci (poníženým o nadhodnocené/neuznatelné náklady) v rámci Podprogramu č. 1 a přiznanou výší dotace z Podprogramu č. 1. Požadavky nižší než minimální hranice podpory 25 000 Kč byly eliminovány.

Krok 2

Stanovení návrhů dotace:

**Žádostem o dotaci pro sociální služby, které obdržely dotaci v rámci Podprogramu č. 1:**

* Podkladem pro stanovení výše dotace byla kalkulace na základě výpočtu v Podprogramu č. 1.
* Žádostem byla stanovena výše dotace výpočtem dle vzorce stanoveném v Podprogramu č. 2 – od podkladu uvedeného v bodě 1. byla odpočítána skutečná výše dotace v Podprogramu č. 1.
* Záporné a nulové hodnoty byly eliminovány, (tzn., těmto požadavkům nebylo vyhověno).

**Žádostem o dotaci pro sociální služby, které obdržely dotaci v rámci Programu podpory B:**

* Podkladem pro stanovení výše dotace byla kalkulace na základě výpočtu v Podprogramu č. 1.
* Z takto stanovené kalkulace bylo jako podklad pro stanovení výše dotace použito 20 %.

Shrnutí:

Někteří poskytovatelé sociálních služeb uvedli do žádosti o dotaci v Podprogramu č. 1, která je významným podkladem pro výpočet výše dotace v Podprogramu č. 2, předpokládanou výš~~i~~ dotace z Podprogramu č. 2 a tím snížili pro sociální službu maximální výši dotace při výpočtu konkrétní výše dotací, čímž se znevýhodnili oproti těm, kdo uvedli v této části nulovou hodnotu.

Vzhledem k aktuálním informací a alokovaným finančním prostředkům bylo možné přistoupit k tomu, aby bylo znevýhodnění eliminováno a nedošlo k ohrožení finančního zajištění služeb do konce roku 2023. Tito poskytovatelé sociálních služeb tak byli vyzváni k předložení aktualizací rozpočtů (nákladů a výnosů).

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 15 aktualizací ekonomické situace sociálních služeb (uvedených v příloze č. 1 usnesení), jejichž požadavky byly vyčísleny v celkové výši 3 698 998 Kč.

Dotace těmto sociálním službám byla následně navržena na základě těchto aktualizovaných rozpočtů při zohlednění nesprávného uvedení zdroje financování z Podprogramu č. 2 do Podprogramu č. 1.

Rámcový přehled výše dotace v Podprogramu č. 2, včetně aktualizované výše dotace na základě revokace usnesení ZOK č. UZ/15/37/2023 ze dne 19.06.2023 je uveden v tabulce č. 11.

**Tabulka č. 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výše dotace v řádném kole:** | **24 858 400** |
| Revokace: | 1 255 900 |
| **Výše dotace v řádném kole po revokaci:** | **23 602 500** |
| **Nově přiznáno po revokaci (návrh):** | **937 500** |
| Požádáno o navýšení na základě aktualizace rozpočtů: | 3 698 998 |
| **Navýšení některým sociálním službám (návrh):** | **3 020 500** |
| **Celková výše dotace v Podprogramu č. 2 (návrh):** | **27 560 500** |

Materiál byl schválen usnesením ZOK č. UZ/16/62/2023 ze dne 18.09.2023.

**Olomoucký kraj poskytl v roce 2023 prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2, dotaci na zajištění 108 sociálních služeb v celkové výši 27 560 500 Kč.**

***Podprogram č. 3 – příspěvek na provoz***

Na zajištění 57 sociálních služeb poskytovaných 26 příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti byly poskytnuty příspěvky ve výši uvedené v tabulce č. 12.

**Tabulka č. 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A) Provozní příspěvek:** | 2023 | |
|  | Poskytnuto k 31. 12. 2023 | Použito k 31.12.2023 |
| Příspěvek na provoz | 10 238 000,00 | 5 562 510,70 |
| Příspěvek na provoz – mzdové náklady | 167 482 071,31 | 136 462 828,40 |
| Příspěvek na provoz – odpisy | 55 939 381,98 | 55 909 758,87 |
| Příspěvek na provoz – účelově určený | 4 491 747,70 | 991 747,70 |
| Příspěvek na provoz – pojistné plnění | 295 850,00 | 295 850,00 |
| Příspěvek na provoz – plyn | 13 207 223,69 | 9 224 250,07 |
| Příspěvek na provoz – elektrická energie | 10 286 409,00 | 7 417 690,26 |
| Příspěvek na energeticky úsporná opatření | 7 020 000,59 | 7 020 000,59 |
| Příspěvek na provoz – opravy | 6 531 989,46 | 5 172 026,91 |
| **CELKEM provozní příspěvek** | **275 492 673,73** | **228 056 663,50** |
| **B) Příspěvek na provoz – investice** | 31 553 719,95 | 29 161 268,69 |
| **Příspěvek na energeticky úsporná opatření** | 1 900 838,69 | 1 900 838,69 |

1. **Shrnutí**

Níže uvedená tabulka č. 13 obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo v roce 2023 naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno.

**Tabulka č. 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. PS** | **Název pracovní skupiny** | **Opatření celkem** | **Naplňování opatření** | | | | | |
| **Naplněno** | | | **Částečně naplněno** | **Průběžně naplňováno** | **Nenaplněno** |
| **rok 2021** | **rok 2022** | **rok**  **2023** |
| 1. | Děti, mládež a rodina | 14 | 3 | 1 |  | - | - | 10 |
| 2. | Osoby se zdravotním postižením | 30 | 5 | 2 |  | 7 | - | 16 |
| 3. | Senioři | 32 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 17 |
| 4. | Etnické menšiny a cizinci | 1 | - | - |  | 1 | - | - |
| 5. | Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 5 |
| 6. | Osoby ohrožené návykovým jednáním | 6 | 5 | - |  | - | - | 1 |
| 7. | Průřezové cíle a opatření | 14 | - | - |  | 1 | 13 | - |
|  | Celkem všechny skupiny | 111 | 25 | 10 | 5 | 12 | 13 | 46 |
| **Procentuální míra plnění** | | **100 %** | **22,5 %** | **9,0 %** | **4,5 %** | **10,8 %** | **11,7 %** | **41,4 %** |

V posledním roce platnosti Střednědobého plánu 2021-2023 docházelo prostřednictvím činnosti PS a OSV k naplňování indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle a opatření, které byly nastaveny tak, aby byla zachována dostupnost sociálních služeb a sociální služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů OK.

**Naplňování opatření:**

Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. Jedná se o opatření, která byla naplněna aktualizací jednotek sociálních služeb zařazených v sítě sociálních služeb OK, či opatření, která byla naplněna zařazením nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK.

Rozpracováno + částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je naplněna část nastaveného opatření.

Jedná se především cíle a opatření plněné v dlouhodobém horizontu.

Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.

Průběžně naplňovány jsou především průřezové cíle Střednědobého plánu 2021-2023, jejichž plnění se prolíná napříč všemi roky platnosti plánu.

Nenaplněno – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které v průběhu roku 2022 nebylo z objektivních příčin možné naplnit. Např. opatření, u kterých nedošlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb v souladu s POSTUPem k podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK.

Evaluační zpráva za rok 2023 vyhodnocuje naplnění stanovených cílů a opatření v průběhu uvedeného roku. Na celkové zhodnocení celého plánovacího cyklu a naplnění jednotlivých cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 bude zaměřena Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023.

1. Pro daný druh sociální služby je určen vzorec pro výpočet výše dotace, do kterého jsou dosazeny konstanty, které vychází z údajů (zpravidla mediánů) uvedených v benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb; vzorce rovněž obsahují koeficient spolufinancování z jiných zdrojů (zpravidla municipalit). [↑](#footnote-ref-1)
2. V tabulce Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě jsou v části Rok 2024 u sociálních služeb azylové domy uvedeny údaje, které zcela nekorespondují s realitou těchto sociálních služeb, neboť ne všichni poskytovatelé sociálních služeb azylové domy podali žádost o dotaci ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb, z důvodu částečného zajištění prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého kraje. Dle podkladů pro přezkoumání vyrovnávací platby za rok 2023 byly celkové náklady sociálních služeb azylové domy 165 466 692 Kč. [↑](#footnote-ref-2)
3. souhrnně za sociální služby: centra denních služeb (§ 45), denní stacionáře (§ 46), domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), domovy pro seniory (§ 49), domovy se zvláštním režimem (§ 50), chráněné bydlení (§ 51), odlehčovací služby (§ 44), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52), týdenní stacionáře (§ 47) [↑](#footnote-ref-3)