**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotacev rámci dotačního programu **03\_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023** (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 **„Výstavba a dostavba vodovodů
pro veřejnou potřebu a úpraven vod**.

Oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje obdrželo žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám od těchto obcí:

1. **Obec Bouzov:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ na akci **„Dostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, Kovářov“** ve výši 2 280 000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04264/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bouzov, jako příjemcem uzavřena dne 6. 11. 2023.

Dne 2. 2. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství od obce Bouzov žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace stavby do 30. 9. 2024 a termínu k předložení vyúčtování poskytnuté dotace
do 31. 10. 2024. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v oblasti obce Bouzov, které znemožnily pokračovat ve stavební činnosti, proto byla stavba vodovodu v zimních měsících přerušena.

1. **Obec Hlinsko**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne
19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu 03\_01 „Fond na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu
a úpraven vod“ na akci **„Vodovod Hlinsko“** ve výši 2 550 000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Hlinsko, jako příjemcem uzavřena dne 8. 11. 2023. Na základě žádosti obce Hlinsko ze dne 22. 11. 2023 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/68/2023 ze dne 11. 12. 2023 schválen dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM ze dne 8. 11. 2023. Změna smlouvy spočívala ve změně termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace z původního temnínu 30. 4. 2024 na nový termín 31. 1. 2025.

Dne 30. 1. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení lhůty pro použití dotace
do 31. 12. 2024. Obec Hlinsko zjistila, že k 31. 12. 2023 nevyužila poskytnutou dotaci v plné výši. Nedočerpaná výše dotace činí cca 1 200 000 Kč. Nedočerpání dotace bylo způsobeno okolnostmi, které nemohla obec ovlivnit. Zejména došlo z admministrativních a technických důvodů k pozdějšímu předání staveniště cca o 2 měsíce, a z tohoto důvodu, i ve vazbě na nepříznivé klimatické podmínky, k výrazně nižší míře prostavěnosti ke dni 31. 12. 2023. Dalším důvodem nedočerpání dotace je vícezdrojové financování akce se zapojením prostředků z OPŽP. Povinností stanovenou OPŽP je spolufinancování každého výdaje ve výši 70 % z tohoto programu. Na pokrytí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje tedy v roce 2023 zůstalo pouze 30 % uhrazených výdajů. Obec Hlinsko je vzhledem k výši svého obecního rozpočti existenčně závislá na financování akce z dotačních prostředků. Nemožnost využít dotaci z Olomouckého kraje v plné výši by bylo velmi zásadním zásahem do rozpočtového výhledu obce Hlinsko.

Z relevantních důvodů uvedených v jednotlivých žádostech, navrhujeme dle konkrétní žádosti žadatelům prodloužit termín pro použití poskytnuté dotace, popř. termín k ukončení realizace akce a s tímto související termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace dle návrhu jednotlivých žadatelů.

Stručný přehled změn navrhovaných žadateli je v tabulce č. 1, kompletní podklady
pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, termíny ukončení realizace jednotlivých akcí vychází
ze žádostí o poskytnutí dotace doručených ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby),
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** |  | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2023/04264/OŽPZ/DSM | 6. 11. 2023 |  | **Obec Bouzov** | 00298719 | realizace do 30. 9. 2024vyúčtování do 31. 10. 2024 | **2 280 000,00** |
| 2023/04267/OŽPZ/DSM | 8. 11. 2023 |  | **Obec Hlinsko** | 00636240 | použití dotace do 31. 12. 2024realizace do 31. 12. 2024vyúčtování do 31. 1. 2025 | **2 550 000,00** |

Znění v tabulce uvedených smluv, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 smlouvy měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bouzov takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 4. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 10. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

**Dále navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hlinsko takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.**  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31.12.2023**. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2024.**V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Přílohou usnesení pod názvem Usnesení\_příloha č. 02–03 jsou návrhy dodatků
ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/102/27/2024 ze dne 19. 2. 2024:**

1. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e rozhodnout o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z dotačního programu 03\_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“, ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 usnesení, se žadateli uvedenými v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 – seznam žadatelů o uzavření dodatku (strana 5)

Usnesení\_příloha č. 02 – dodatek č. 1 obec Bouzov (strana 6 - 7)

Usnesení\_příloha č. 03 – dodatek č. 2 obec Hlinsko (strana 8 - 9)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - smlouva obce Bouzov (strana 10 - 18)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva obce Hlinsko (strana 19 - 26)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – dodatek č. 1 ke smlouvě obce Hlinsko (strana 27 - 28)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – žádost obce Bouzov (strana 29)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 – žádost obce Hlinsko (strana 30 - 31)