**Důvodová zpráva:**

Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen ZOK), které se konalo dne 26. 4. 2013, požádal Ing. Marian Jurečka o předložení informace na příští zasedání ZOK dne 28. 6. 2013 o plánu rekonstrukcí a oprav silnic, které jsou v majetku Olomouckého kraje.

Rada Olomouckého kraje projednala informaci o „Investičních akcích a opravách na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 – 2014“ a usnesením UR/15/20/2013 ze dne 6. 6. 2013 uložila 1. náměstkovi hejtmana předložit informaci na zasedání ZOK dne 28. 6. 2013 a doporučila ZOK vzít informaci na vědomí.

1. **Úvod**

Olomoucký kraj převzal v roce 2001 od státu do svého majetku silnice II. a III. třídy včetně mostů a všech součástí a příslušenství. K 1. 1. 2013 je ve vlastnictví Olomouckého kraje celkem 3093 km silnic a 1109 mostů, z toho 923 km silnic II. třídy a 376 mostů a 2170 km III. třídy a 733 mostů.

Z celkové délky 3567 km všech dálnic a silnic na území kraje je ve vlastnictví Olomouckého kraje více než 86 % silnic a z celkového počtu 1528 mostů je v majetku kraje více než 72 % mostních objektů.

**Stavebně-technický stav velké části silnic a mostů byl v době předání do majetku Olomouckého kraje velmi špatný až havarijní. Celková zadluženost ze strany státu, který dlouhodobě neinvestoval do silnic nižších tříd, byla odbornou firmou vyčíslena na více než 20 mld. Kč u silnic II. a III. třídy a 3,5 mld. Kč u mostních objektů.**

Olomoucký kraj intenzivně od počátku vnímal potřebu řešit modernizaci silniční sítě ve svém majetku.

Od roku 2008 bylo s využitím různých zdrojů financování (zejména z evropských fondů) proinvestováno na silnicích II. a III. třídy a mostech více než 4,2 mld. Kč. Přes poměrně vysoké investice jsou tyto finanční prostředky nedostatečné a stav silnic a mostů se výrazně nezlepšuje.

1. **Plán oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy v roce 2013 – 2014**

Souvislé opravy silnic a opravy mostů v majetku kraje zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje (dále SSOK). Na rok 2013 schválila Rada Olomouckého kraje dne 14. 2. 2013 Provozní plán SSOK a dne 6. 6. 2013 Dodatek Provozního plánu SSOK na rok 2013 s předpokládanými náklady cca  128,65 mil. Kč. V Příloze č. 1 je seznam všech schválených oprav a investic SSOK na rok 2013. Investiční akce Olomouckého kraje zajišťuje odbor investic a evropských programů.

V rámci úsporných opatření nebyly na rok 2013 schváleny žádné nové investiční akce z rozpočtu Olomouckého kraje. V roce 2013 se pokračuje pouze na rozestavěné akci „II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“ a na projektové přípravě nových akcí.

Olomoucký kraj dále podal a připravuje žádosti o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 1.1.1. Silnice II. a III. třídy.

**Všechny uvedené projekty byly vybrány s ohledem na aktuální stav komunikací a v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do roku 2010 s výhledem do roku 2013 schválenou Zastupitelstvem Olomouckého kraje 15. 9. 2006 usnesením č. UZ/13/24/2006 a v souladu s projektem Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje – výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012 schváleným Zastupitelstvem Olomouckého kraje 25. 9. 2009 usnesením č. UZ/9/20/2009.**

1. **Do výzvy č. 31 Regionálního operačního programu (dále ROP) bylo v ROK 22. 5. 2012 a v ZOK dne 29. 6. 2012 schváleno podání 11 žádostí o celkových nákladech cca 447 mil. Kč:**

**Seznam akcí v rámci výzvy č. 31**

1. **II/448 a II/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici**

Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/448 (ulice Dobrovského – Studentská) a II/446 (Na Střelnici) a místní komunikace ul. Zámečnická na malou okružní křižovatku.

*Realizátorem projektu byl Olomoucký kraj, akce byla dokončena.*

1. **II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská**

Přestavba stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově na okružní křižovatku. Součástí stavby je úprava chodníků, veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě – okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. Armády**

Přestavba stávající průsečné křižovatky silnic II/315 (ulice Čsl. Armády) a III/31527 (ulice Postřelmovská) na okružní křižovatku. Součástí stavby je úprava chodníků, parkovacích stání, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a přeložky a ochrany inženýrských sítí.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **Silnice II/444 Uničov – Šternberk“**

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy II/444 spojující významná regionální centra Uničov a Šternberk o celkové délce cca 15 km. V rámci projektu bude řešena rekonstrukce extravilánů mimo průtahy v obcích.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/444 Úsov – Medlov**

Stavební úpravy úseku silnice II/444 o délce 2,7 km, který navazuje na rekonstrukci úseku Šternberk – Uničov.

*Realizátorem projektu bude Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SSOK).*

1. **II/635 Příkazy - Olomouc**

Stavební úpravy silnice II/635 v úseku Příkazy - čerpací stanice PHM o délce 2,1 km.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **II/447 Tři Dvory – průtah**

Rekonstrukce průtahu obce, dokončení posledního úseku Litovel - Pňovice, délka 0,8 km.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **II/437 Most ev. č. 437-007, Skoky**

Stavební úpravy nevyhovujícího mostního svršku, celková délka přemostění 112 m.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **II/437 Most ev. č. 437-008, Dolní Újezd**

Stavební úpravy nevyhovujícího mostního svršku, celková délka přemostění 40 m.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **III/37356 Brodek u Konice**

Pokračování stavebních úprav silnice III/37356 navazující na etapu realizovanou z investic OK v roce 2012.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **II/457 Javorník – Mikulovice**

Stavební úpravy silnice a oprava posledních dvou úseků o celkové délce 4,7 km.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

**Předpokládané náklady na realizaci projektů včetně DPH:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | | **Celkové uznatelné náklady v Kč** | **Max. 85 % dotace ROP SM v Kč** | **Min. 15 % podíl žadatele v Kč** |
| **Akce zajišťované Olomouckým krajem** | | | | |
| 1. | II/448 a II/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici | 32 470 601 | 27 600 010 | 4 870 591 |
| 2. | II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská | 28 283 913 | 24 041 326 | 4 242 587 |
| 3. | II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě – okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. armády | 20 340 064 | 17 289 054 | 3 051 010 |
| 4. | II/444 Uničov - Šternberk | 157 647 059 | 133 999 999 | 23 647 060 |
| **Akce zajišťované SSOK** | | | | |
| 5. | II/444 Úsov - Medlov | 21 444 792 | 18 228 072 | 3 216 720 |
| 6. | II/635 Příkazy - Olomouc | 19 464 243 | 16 544 606 | 2 919 637 |
| 7. | II/447 Tři Dvory - průtah | 34 753 452 | 29 540 434 | 5 213 018 |
| 8. | II/437 Most ev. č. 437-007, Skoky | 33 208 791 | 28 227 472 | 4 981 319 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | | **Celkové uznatelné náklady v Kč** | **Max. 85 % dotace ROP SM v Kč** | **Min. 15 % podíl žadatele v Kč** |
| 9. | II/437 Most ev. č. 437-008, Dolní Újezd | 18 884 320 | 16 051 672 | 2 832 648 |
| 10. | III/37356 Brodek u Konice | 43 057 238 | 36 598 652 | 6 458 586 |
| 11. | II/457 Javorník - Mikulovice | 37 438 381 | 31 822 623 | 5 615 758 |
| **CELKEM** | | **446 992 854** | **379 943 920** | **67 048 934** |

Všechny akce již byly schváleny Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Akce č. 1 - II/448 a II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na  Střelnici byla dokončena. Ostatní akce Olomoucký kraj a SSOK připravují k realizaci v roce 2014.

1. **ROK dne 26. 4. 2013 schválila 6 projektů do výzvy č. 41 o celkových nákladech cca 248 mil. Kč:**

**Seznam akcí v rámci výzvy č. 41**

1. **II/433 a III/36711 Výšovice - průtah**

Předmětem stavby je celková rekonstrukce silnice II/433 v průtahu obcí Výšovice a úprava silnice III/36711 směrem na Kelčice. Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes říčku Vřesůvku, vybudování dešťové kanalizace pro odvodnění silnice, úprava autobusových zastávek, vybudování zpomalovacích ostrůvků při vjezdu do obce.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/449 Senice - průtah**

Předmětem stavby je celková rekonstrukce silnice II/449 v průtahu obcí Senice na Hané od mostu přes potok Blatu po již opravený úsek komunikace za železničním přejezdem v celkové délce cca 1,2 km. Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 449-043, přeložka středotlakého plynovodu a přeložka sloupů a vedení NN.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka**

Jedná se o přestavbu stávající křižovatky ulice Hranické, Komenského Sady a Novosady v Lipníku nad Bečvou na okružní křižovatku včetně návazných silničních napojení a nového řešení úpravy stávající stykové křižovatky ulice Smetanova a Novosady. Součástí stavby je úprava chodníků, odvodnění komunikace, dopravního značení, veřejného osvětlení a provedení přeložek a ochrany inženýrských sítí.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449**

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/449 se začátkem úseku v obci Valšovský Žleb na rohu budovy bývalého autoservisu a končí v křižovatce silnic II/449 a III/4451 v intravilánu obce Dlouhá Loučka. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 1,715 km. Součástí stavebních prací je výstavba 2 ks opěrných zdí, přeložka telefonního vedení O2, rekonstrukce 3 ks propustků, kanalizační propoj, střední dělící ostrůvek, realizace nových chodníků a vjezdů v intravilánu obce Dlouhá Loučka.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/446 Pňovice – průtah**

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/446 v průtahu obcí Pňovice v celkové délce 2,210 km. Začátek rekonstruovaného úseku je od křižovatky silnice II/446 se silnicí II/447 v Pňovicích a konec na křižovatce silnice II/446 se silnicí II/447 v extravilánu u obce Žerotín. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, demolice stávajících mostů a výstavba nových mostů ev. č. 446-006, 446-007 a 446-007A, dešťová kanalizace, odvodnění vozovek, obnova dopravního značení, nezbytné vegetační úpravy, vyvolané úpravy chodníků a přeložka inženýrských sítí.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **Most ev. č. 433-007 za obcí Němčice nad Hanou**

Předmětem stavby je odstranění starého a výstavba nového mostu ev. č. 433-007 v extravilánu silnice II. třídy č. 433. Na trase dojde k odstranění bodové závady - směrového oblouku, stávající most se nachází ve velmi špatném stavu a má omezenou zatížitelnost (normální zatížitelnost 15 tun).

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

**Předpokládané náklady na realizaci projektů:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | | **Celkové náklady v tis. Kč** | **Dotace ROP SM 70 % v tis. Kč** | **Podíl kraje 30 % v tis. Kč** |
|  | **Akce zajišťované Olomouckým krajem** | | | |
| 1. | II/433 a III/36711 Výšovice - průtah | 49 183 | 34 346 | 14 720 |
| 2. | II/449 Senice - průtah | 41 646 | 28 887 | 12 381 |
| 3. | II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka | 17 906 | 12 138 | 5 203 |
| 4. | II/449 Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka | 55 661 | 38 675 | 16 575 |
| 5. | II/446 Pňovice – průtah | 59 476 | 41 148 | 17 636 |
| **Akce zajišťované SSOK** | | | | |
| 6. | Most ev. č. 433-007 za obcí Němčice nad Hanou | 24 556 | 17 151 | 7 351 |
| **CELKEM** | | **248 428** | **172 345** | **73 866** |

1. **ROK dne 9. 5. 2013 schválila do výzvy č. 42 přípravu 10 projektů o celkových nákladech cca 366 mil. Kč:**

**Seznam akcí v rámci výzvy č. 42**

1. **II/150 Dub nad Moravou - hranice okresů OL - PV - rekonstrukce silnice**

Projekt řeší rekonstrukci silnice č. II/150. Jedná se o dva extravilánové úseky situované v trase silnice před a za městysem Dub nad Moravou. První úsek začíná napojením na stávající most přes potok Blata a končí napojením na stávající křižovatku se silnicí II/435 v intravilánu městysu Dub nad Moravou. Druhý úsek začíná napojením na intravilán městysu Dub nad Moravou a končí za mostem přes řeku Moravu, jehož rekonstrukce je také součástí projektu. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 3,134 km.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice**

Předmětem projektu je rekonstrukce úseku stávající silnice II/570 v intravilánu obce Hněvotín, a to se začátkem úseku za vjezdem na hřbitov v příjezdu od Olomouce a s ukončením na výjezdu na Lutín v celkové délce 1,085 km. V místě křížení silnice II/570 se silnicí III/5709 bude vybudována nová okružní křižovatka. V rámci řešení okružní křižovatky bude provedeno umístění stávajících zastávek BUS do samostatných zálivů. Součástí stavby je vyvolaná úprava chodníků, vybudování nových podélných parkovacích stání, úprava vegetačních ploch, nové dopravní značení a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice**

Projekt řeší rekonstrukci silnice III/36719 v intravilánu obce Pivín. Začátek úseku je na začátku obce Pivín ve směru od Dobromilic a končí na konci obce Pivín ve směru na Klenovice na Hané. Stavba je rozdělena na dva úseky. První je dlouhý 0,934 km a druhý má délku 0,371 km. Součástí stavby je odvodnění zpevněných ploch do kanalizačního systému, rekonstrukce dešťové kanalizace, přeložky zařízení O2 a doplnění veřejného osvětlení.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **III/44029 Drahotuše - průtah**

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace s povrchem z kamenné dlažby v délce 1,939 km. Součástí stavby bude vybudování nové části dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace, včetně nových uličních vpustí a jejich přípojek, realizace nových parkovacích zálivů, chodníků, přechodů pro chodce a mostu včetně rekonstrukce stávajícího mostku a propustku.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa**

Projekt řeší rekonstrukci silnice III/44429 v intravilánu města Šternberka v úseku ulice Hvězdné údolí od křižovatky s ul. ČSA po křižovatku s ul. Světlov v celkové délce 1,325 km. Komunikace je přístupovou komunikací do rekreační zóny Dolní a Horní Žleb, využívána je pro dopravu nákladních vozidel kamenolomu a svoz dřeva z okolních lesů.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **III/37354 Holubice - Hrochov**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy silnice III/37354 od průsečné křižovatky se silnicí III/37353 v obci Hrochov po průsečnou křižovatku se silnicí III/37352 v obci Holubice v celkové délce 6,945 km. Součástí úpravy je rekonstrukce průsečných křižovatek na začátku a konci úpravy, řešení napojení silnice na místní komunikace, návazná úprava domovních vjezdů, nové dopravní značení a vegetační úpravy.

*Realizátorem projektu bude Olomoucký kraj.*

1. **Most ev. č. 433 – 003 přes ŽT ČD mezi obcemi Výšovice a Němčice nad Hanou**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy mostu, které spočívají v sanaci spodní stavby, nosné konstrukce včetně osazení nových ložisek, zřízení nového mostního svršku a vybavení. Délka přemostění 39 m.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **Most ev. č. 448 – 003 za obcí Laškov**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy mostu, které spočívají v oboustranném rozšíření nosné konstrukce. Při rekonstrukci mostu bude provedena sanace spodní stavby, nosné konstrukce a zřízen nový mostní svršek a vybavení včetně hydroizolace. Délka přemostění 17 m.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **Průtah silnice II/150 obcí Protivanov**

Předmětem projektu jsou stavební úpravy průtahu silnice II/150 městysem Protivanov a navazující úseky mimo zastavěnou část obce. Celková délka stavebně upravované silnice je 1,5 km.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

1. **III/36630 Přemyslovice**

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/36630 v intravilánu obce Přemyslovice. Součástí rekonstrukce je stavební úprava mostů ev.č. 36630-2, 36630-3 a zřízení gabionové stěny. Délka rekonstruovaného úseku je 1,47 km.

*Realizátorem projektu bude SSOK.*

**Přehled finančních nákladů jednotlivých projektů:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | | **Celkové náklady v tis. Kč** | **Dotace ROP SM – 70 % v tis. Kč** | **Podíl kraje - 30 % v tis. Kč** |
| **Akce zajišťované Olomouckým krajem** | | | | |
| 1. | II/150 Dub nad Moravou - hranice okresů PV/OL, rekonstrukce silnice | 59 039 | 41 327 | 17 712 |
| 2. | II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice | 30 359 | 21 251 | 9 108 |
| 3. | III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice | 26 086 | 18 260 | 7 826 |
| 4. | III/44029 Drahotuše - průtah | 28 037 | 19 626 | 8 411 |
| 5. | III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa | 59 108 | 41 376 | 17 732 |
| 6. | III/37354 Holubice - Hrochov | 56 006 | 39 204 | 16 802 |
| **Akce zajišťované SSOK** | | | | |
| 7. | Most ev. č. 433 – 003 přes ŽT ČD mezi obcemi Výšovice a Němčice nad Hanou | 18 000 | 12 600 | 5 400 |
| 8. | Most ev. č. 448 – 003 za obcí Laškov | 12 000 | 8 400 | 3 600 |
| 9. | Průtah silnice II/150 obcí Protivanov | 35 000 | 24 500 | 10 500 |
| 10. | III/36630 Přemyslovice | 43 000 | 30 100 | 12 900 |
| **CELKEM** | | **366 635** | **256 644** | **109 991** |

V případě, že Výbor Regionální rady schválí poskytnutí dotace na projekty předložené do výzvy č. 41 a 42, musí být akce realizovány v průběhu roku 2014 a nejpozději do června 2015.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí informaci o investičních akcích a opravách na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 – 2014.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Souvislé opravy silnic a investice SSOK pro rok 2013 - tabulka

(strana 9)