## Lepší image OK
VLAJKOVÝ PROJEKT „LEPŠÍ IMAGE OLOMOUCKÉHO KRAJE“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2023
Cíl 1 Nastavení funkčních procesů a jednotné komunikace pro zlepšení image kraje
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Setkání pracovní skupiny Lepší Image OK | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2023 | Rozpočet OK |  |  | Počet jednání PS | 0 | V roce 2023 začala fungovat marketingová platforma pro inovace při ICOK. Nebyla založana "další" pracovní skupina s velmi blízkou náplní
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Zpracování strategických dokumentů | Zajištění zpracování aktualizací Strategie rozvoje kraje, Územní energetické koncepce, Koncepce rozvoje cyklodopravy, zpracování monitorovacích zpráv, dílčích studií, aktualizace mapové části koncepce cyklodopravy atd. | OSR |  | 2023+ | Rozpočet OK | 60500 | 60500 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Byl zpracová Akční plán marketingových aktivit na rok 2024
1.2 | Sdílená identita kraje a placebranding | Zpracování identity Olomouckého kraje | Bude zpracována identita Olomouckého kraje, která bude vstupním podkladem pro Marketingovou strategii | OSR | Regionální partneři | 2022-2023 | Rozpočet OK | 350900 | 60500 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Idenitia byla dokončena v březnu 2023
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Výkonná jednotka pro realizaci marketingových aktivit | Profesioonální pracoviště pro naplňování marketingové strategie a realizaci propagačních aktivit | OKH | OSR, ICOK | 2023+ | Rozpočet OK |  |  | Počet vzniklých pracovních skupin | 0 | Marketingové aktivity byly předány na odbor kanceláře hejtmana, který je standardně zajišťuje
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem naplňovat Marketingovou a komunikační strategii RIS3 a koordinovat marketingové aktivity v území | ICOK | účastníci platformy | 2023 - 2026 | Projekt SA |  |  | Počet vzniklých pracovních skupin | 1 | V roce 2023 byly dvě jenání marketingové platformy
1.4 | Marketingová strategie kraje | Spolupráce v oblasti cyklodopravy | Zapojení Olomouckého kraje do spolku městskou mobilitu, propagace projektů z regionu, včetně členského příspěvku | OSR | Krajský cyklokoordinátor | 2023+ | Rozpočet OK | 30000 | 30000 | Počet partnerství | 1 | Splněno
1.4 | Marketingová strategie kraje | Zpracování marketingové strategie OK | Zpracování strategie, která nastaví společný postup marketingu a vznikne tak základ pro realizaci marketingových kampaní | OSR | Pracovní skupina | 2023 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 0 | Zpracován akční plán marketingových aktivit, viz 1.1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Aktualizace logomanuálu Olomouckého kraje | Zpracuvání aktualizované podoby logomanuálu pro využívání loga Olomouckého kraje | OKH |  | 2023-2025 | Rozpočet OK | - | - | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Aplikace vzorů Jednotného vizuálního stylu Olomouckého kraje v praxi. Dopracování předlohy papírové složky formátu A4. Úprava (přizpůsobení) vzoru přebalu knihy/brožury vydávané Olomouckým krajem. Náklady u externích subjektů nezvznikly.
Cíl 2 Nastavení systematického a průběžného oslovování a zapojování aktivních obyvatel do krajských rozvojových témat a projektů
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Zpracování vstupního návrhu na participaci | Zpracování doporučených způsobů zapojení veřejnosti do rozhování kraje, kretý bude projednán ROK | OSR |  | 2023 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 0 | Nebylo v roce 2023 řešeno, přechází do dalšího roku
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Účast zástupců poskytopvatelů sociálních služeb a jejich cílových skupin na zpracování a implementaci strategických dokumentů | OSV | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK |  |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Splněno
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023+ | OPZ+ | 2748405.32 | 274840.53 | Celkový počet podpořených osob | 0 | Indikátory jsou průběžně naplňovány, finální hodnota bude dosažena na konci projektu v roce 2025
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora sociální práce | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023+ | OPZ+ | 2036357.16 | 203635.73 | Celkový počet podpořených osob | 0 | Indikátory jsou průběžně naplňovány, finální hodnota bude dosažena na konci projektu v roce 2025
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV | Členové pracovních skupin | 2023+ | Rozpočet OK | 50000 |  | Počet zapojených zástupců měst a obcí | 5 | Splněno - realizováno 5 pracovních skupin
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Regionální stálá konference OK | Platforma pro spolupráci mezi mnistarstvy, krajem, obcemi a dalšími subjekty na podpoře čerpání operačních programů, včetně jednání pracovních skupin a zpracování Regionálního akčního plánu | OSR | Regionální partneři | 2023+ | OPTP | 6000000 | 0 | Počet jednání s partnery | 7 | V roce 2023 se uskutečila 2 jednání RSK a 5 jednání pracovních skupin při RSK
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Nový Portál ÚP | Pořízení nového Portálu ÚP (nástroje ÚAP - IS pro evidenci a aktualizaci ÚAP + webový portál územního plánování) - inovace, modernizace, větší možnosti publikace data a dokumentací veřejnosti | OSR | 13 ORP Olomouckého kraje | 2022-2025 | Rozpočet OK, IROP | 0 | 0 | Počet informačních systémů | 0 | Projekt nezískal podporu a proto nebyla zahájena realizace
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV | Členové pracovních skupin | 2023+ | Rozpočet OK | 50000 |  | Počet zapojených zástupců měst a obcí | 5 | Splněno - realizováno 5 pracovních skupin
2.3 | Platforma dobré praxe v participaci municipalit | Propagační aktivity podporující participaci | Zřízení internetových stránek o participativních metodách, vydání publikace pro obce o dobré praxi | OSR | Regionální partneři | 2023-2025 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet zpracovaných strategií | 0 | Aktivita nebyla v roce 2023 realizována
Cíl 3 Lákání talentů, investic a pracovní síly do kraje, snížení míry migrace z kraje
3.1 | Vytvoření aktivní podnikatelské komunity v rámci kraje, práce s ní a péče o ni | Realizace akcí na podporu startupové komunity v OK -Komunitní eventy a soutěže | ICOK: ICOK Bootcamp, ICOK Akcelerátor, akce v IN-HUB Přerov CzechInvest: Meetup Technologická inkubace, 4 celodenní konzultační dny pro firmy, Veletrh podpory podnikání a inovací, aftercare akce HR Point, 6 online vzdělávacích a inspiračních akcí pro podnikavé ženy, dvě exportní konference (Velká Británie a Ukrajina) UPOL: Podnikavá hlava a UP Business Camp, Hackathon na téma Když data promluví | ICOK/VTP UPOL | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2023+ | Rozpočet partnerů, projekt SA | N/A |  | Počet akcí | 15 | Pořádané akce byly většinou ve spolupráci kraje a ostatních partnerů, rozděleny jsou dle hlavních organizátorů
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Účast v soutěži Má vlast | Propagace úspěšných proměn v obcích v Olomouckém kraji. Propagace na místní, národní i celorepublikové úrovni | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 150000 | 150000 | Počet propagačních akcí akcí | 1 | Soutěže se v roce 2023 účastnilo 9 obcí z Olomouckého kraje
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Soutěž Vesnice roku | Realizace soutěže obcí. Včetně zajištění hodnocení v přihlášených obcích Olomouckého kraje a finanční odměny oceněným obcím. Soutěž navazuje na celostítní kolo organizované MMR. | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 730000 | 730000 | Počet propagačních akcí akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Podnikatel roku | Spolupráce na přípravě a vyhlášení vyhlášení regionálního vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 80000 | 80000 | Počet propagačních akcí akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost | Organizace soutěže s cílem ocenit subjekty v OK (obce, mikropodniky, živnostníky, firmy), kteří uplatňují CSR opovědnost dobrovolně nad rámec zákona. | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 236000 | 236000 | Počet propagačních akcí akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti cestovního ruchu | Organizace soutěže pro vyjímečné úspěchy v oblasti cestovního ruchu v OK; kategorie se mění každý rok a vítězové získávají marketingovou podporu OK | OKH | Intertrade Moravia s.r.o. | 2023 | Rozpočet OK | 480370 | 480370 | Počet propagačních akcí akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí | Propagace a ocenění FO, PO a obcí za ochranu životního prostředí, dlouhodobý a významný počin v oblasti životního prostředí | OŽPZ OKH | Intertrade Moravia s.r.o. | 2023 | Rozpočet OK | 471900 | 471900 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Stavba roku OK (1x za dva roky) | Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které vznikly v OK pro daný ročník soutěže. | OSR OKH | Omnis Olomouc, a.s. | 2023 | Rozpočet OK | 170000 | 170000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti kultury | Organizace soutěže pro ocenění za mimořádnou uměleckou aktivitu v oblastecj umělecké tvorby (hudba, divaldo, literatura, filma a rozhlas, aj.) | OSKPP OKH | MDO | 2023 | Rozpočet OK | 458000 | 458000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Sportovec roku OK | Propagace a podpora sportovních úspěchů v OK, celkem se oceňuje 8 kategorií, včetně čestné ceny za významný způsob k rozvoji sportu v OK | OSKPP OKH | TK PLUS Prostějov | 2023 | Rozpočet OK | 300000 | 300000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Učitel roku OK | Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže v OK. | OŠM OKH | Univerzita Palackého v Olomouci | 2023 | Rozpočet OK | 125000 | 125000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.3 | Přímá podpora začínajících podnikatelů, pomocí vlastních dotačních titulů | Program na podporu místních produktů | Podpora regionálního značení, podpora farmářských trhů | OSR |  | 2023+ | Rozpočet OK | 580000 | 580000 | Počet podpořených podnikatelů | 16 | Splněno
3.4 | Cílená soutěž / hackaton zaměřený na podnikatelské či neziskové projekty, řešící aktuální problémy kraje (ne pouze IT) | Soutěž Hackathon | Soutěž týmů/jednotlivců ve zpracování programového řešení/aplikace na dané téma. V roce 2023 se uskutečnila soutěž na zpracování open dat s názvem „Když data promluví“ | UPOL | ICOK, OK, SMOL | 2023 |  |  |  | Počet akcí | 1 | Splněno
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Ucelený vzdělávací a konzultační program | Konzultační program ICOK Start, předměty na UPOL | VTP UP/ICOK | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2023 - 2026 | zdroje partnerů | N/A |  | Počet podpořených podnikavců/začínajících podnikatelů | 41 | CzechInvest: workshop na téma Copywriting (13 účastníků), v listopadu workshop Self-management a efektivní využití času (28 účastníků)
3.6 | Podpora podnikavosti na všech typech škol | Realizace motivačních/inspirativních akcí na školách | Realizace motivačních/inspirativních akcí na školách, přednášek, workshopů s cílem rozvíjet podnikavost u žáků a studentů jako klíčovou průřezovou kompetenci | ICOK/OŠM | školy | 2023 - 2026 | Rozpočet ICOK | N/A |  | Počet akcí na školách | 32 | Motivační přednášky NašlápnuTO. Domnívám se, že by se zde měla propsat i data z projektu IKAP II (garant OŠM), případně od soukromých subjektů realizujících aktivity na školách (Soutěž a Podnikej, Podnikni To, Můžeš podnikat).
3.7 | Vytvoření nabídky konkrétních lokalit, (nejen brownfieldů) pro další rozvoj podnikatelských aktivit či pro investory | Prezentace na veletrzích | Prezentace, Olomouckého kraje, měst a dalších subjektů na veletrzích: Strojírenský veletrh v Brně a a Stavotech v Olomouci | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 200000 | 200000 | Počet propagačních akcí akcí | 2 | Splněno
Cíl 4 Zvýšit atraktivitu kraje v očích návštěvníků a návštěvnost kraje
|  | Program podpory kultury v Olomouckém kraji | DP OK v oblasti kultury | OSKPP |  | 2023+ | Rozpočet OK | 24055000 | 24055000 | Počet poskytnutých dotací | 298 | Splněno
|  | Budování image Olomouckého kraje jako destinace cestovního ruchu | Podpora budování značky, realizace nadregionálních a mezinárodních projektů, koordinace a rozvoj destinačního managementu prostřednictvím Centrály cestovního ruchu a destinačních společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. | OKH | Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu | 2023+ | Rozpočet OK + MMR + IROP + CZ/PL | 16000000 | 16000000 | Počet podpořených subjektů | 3 | Splněno
|  | Turistický portál OK | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | OKH | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 552000 | 552000 | Počet propagačních materiálů | 1 | Splněno
|  | Seniorské cestování | Podpora poznávání turistických cílů OK seniorskou populací | OKH |  | 2023+ | Rozpočet OK | 1500000 | 1500000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora údržby cykloznačení a propagace aktivit podporujících cykloturistiku | Rozvoj a údržba současné vysoké kvality systému cykloznačení na území Olomouckého kraje a podpora cykloturistiky. | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 2690000 | 2690000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Společná propagace se sousedními kraji | Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí | OKH | Zlínksý kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj | 2023+ | Rozpočet OK | 600000 | 0 | Počet propagačních materiálů | 1 | Proces vydání společného materiálu byl v roce 2023 zahájen, nicméně samotné vydání proběhne až v roce 2024.
|  | Aktivity krajské centrály cestovního ruchu | Příprava a řízení kampaní v oblasti cestovního ruchu s celostátní a mezinárodní působností | CCROK | Sdružení cestovního ruchu | 2023+ | Rozpočet OK | 10936000 | 10936000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2023+ | Rozpočet OK | 400000 | 400000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podpora udržení dobrého stavu a celkové údržby této infrastruktury | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 200000 | 100000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno

## Restart JE a SU
VLAJKOVÝ PROJEKT „RESTART JESENICKA A ŠUMPERSKA“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2023
Cíl 1 Koordinace na strategické úrovni, zajištění disponibilních zdrojů financování a zvýšení absorpční kapacity
1.1 | Společná strategie / pozice | Setkání pracovní skupiny Restart JE+SU | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2023 | Rozpočet OK | 7500 | 2500 | Počet jednání PS | 0 | Nebyla založena samostatná pracovní skupina, protože existuje komise rady pro ohrožené oblasti a koordinaci vlajkových proejktů zajišťuje Pracovní skupina pro implementaci
1.1 | Společná strategie / pozice | PositivJE festival | Podpora inspirativního festivalu inovací na Jesenicku | Platforma PositivJE/ICOK | ICOK | 2023+ | rozpočet partnerů | N/A |  | počet zrealizovaných festivalů | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Aktualizace případové studie Jesenicka a Šumperska | Aktualizovat projektové záměry v případové studii a doplnit je o případné novější záměry | OSR | Nositelé projektových záměrů | 2023 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet zpracovaných strategií | 1 | Splněno
1.1 | Společná strategie / pozice | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | Aktualizace č. 6 ZÚR OK (úplná, zpracovaná na základě zprávy o uplatňování ZÚR OK) | OSR |  | 2023+ | Rozpočet OK | 1470000 | 1470000 | Počet zpracovaných strategií | 0 | Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoj Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019-06/2023),na jejímž základě bude pořizována úplná aktualizace ZÚR OK
1.1 | Společná strategie / pozice | Územní studie a odborná posouzení | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK. Aktuálně se zpracovává ÚS - Řešení územních vazeb v souvislosti s řešením Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku, plánované jsou ÚS - Prověření úpravy trasování vodovodního přivaděče „V2 propojení vody Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel“ ve vztahu těžbu a ÚS - Obchvat Dlouhé Loučky – propojení silnic II/449 a III/4451 | OSR |  | 2023+ | Rozpočet OK | 1442000 | 1442000 | Počet zpracovaných strategií | 3 | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK, ÚS - Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku, ÚS - V2 propojení vody Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel ve vztahu těžbu a ÚS - Suchá nádrž V Končinách (Ludina) a suchá nádrž Lhotka (Velička)
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Informování území o dotačních možnostech | Kraj na svých internetových stránkách informuje všechny obce o možných dotačních zdrojích na krajské, národní a evropské úrovni. Kraj současně pořádá semináře k jednotlivým dotační příležitostem ve spolupráci s řídícími orgány | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet akcí | 3 | web + 2 semináře
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Technická pomoc v OPPS ČR-PR 2020+ | Efektivní a včasné informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání finanční pomoci a k propagace programu na regionální úrovni | OSR | Partneři z území | 2021-2027 | Interreg V-A | 604000 | 604000 | Počet realizovaných projektů | 1 | Splněno
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Příspěvky sdružením pro přeshraniční spolupráci | Členské příspěvky Euroregionům Glacensis a Praděd a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM) | OSR | Partneři z území | 2023+ | Rozpočet OK | 847200 | 847200 | Počet podpořených subjektů | 3 | Splněno
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Budování sítě poradců | Navázat na aktivity v území. Určit poradce pro projekty v případové studii a zařadit je do informování o dotačních možnostech a možnostech školení, které kraj pořádá | OSR | Partneři v území | 2023+ | Rozpočet OK | 0 |  | Počet poradců |  | Na rok 2023 nebylo plánováno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, učebny obory: opravář zemědělských strojů, včelař a další zemědělské obory. | OI/OŠM |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 28000000 | 0 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - nedostalo se do návrhu rozpočtu na rok 2023 -
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Střední škola řemesel, Šumperk - dílny | výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 75000000 | 0 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - nedostalo se do návrhu rozpočtu na rok 2023 -
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | Rozpočet OK | OŠM |  | 2023-2025 | Rozpočet OK | 48300000 | 16100000 | Počet podpořených subjektů | 4 | Splněno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji | Cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou. | PO/OŠM | Svaz měst a obcí Jesenicka | 2023-2025 | Rozpočet OK, Svaz měst a obcí Jesenicka | 27750000 | 10 258 800‬ | Počet podpořených subjektů | 33 | Splněno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 | - | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - projektová dokumentace připravena, akce se nedostala do plánu investic na realizaci - není priorita, 2023 profinancováno 0 Kč
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 | - | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - projektová dokumentace připravena, akce se nedostala do plánu investic na realizaci - není priorita, 2023 profinancováno 0 Kč
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2023-2024 | IROP II Rozpočet OK | 37000000 | - | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - dokončení projektové dokumentace, realizace akce začne 2024 z rozpočtu OK 2023 profinancováno 0 Kč
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2022-2023 | IROP REACT EU | 39199065 | 39199065 | Počet realizovaných projektů | 1 | 2023 - akce fyzicky ukončena, do roku 2024 přešly pozastávky a odstranění vad 2023 - profinancováno 39 199 tis. Kč
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | OI |  | 2023-2025 | rozpočet OK | 280000000 | 328800 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - pokračuje se v projektové dokumentaci
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Domov pro seniory Javorník - Novostavba Kobylá nad Vidnávkou | OI |  | 2024-2026 | rozpočet OK | 252000000 | 3832911 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - pokračuje se v projektové dokumentaci
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen | OI |  | 2023-2024 | rozpočet OK | 60000000 | 186735 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - projektová příprava ukončena, podána žádost o dotaci a získána dotace
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | OI |  | 2024-2026 | Rozpočet OK | 94000000 | 0 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - nedostalo se do návrhu rozpočtu na rok 2023 -
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | II/449 Dlouhá Loučka - průtah |  | PO/ODSH |  | 2023 | Rozpočet OK SFDI | 24000000 | 22927000 | Počet realizovaných projektů | 1
Cíl 2 Komplexní rozvoj digitalizace
2.1 | Rozvod vysokorychlostního internetu | Zacílení podpory NPO a dalších zdrojů | Informování samospráv, MAS a mikroregionů o možnostech financování. Spolupráce s obcemi zařazenými na seznam „bílých míst“. Zprostředkování jednání s nositeli licencí – oprávněnými žadateli. | OSR | Regionální partneři | 2022-2024 | Rozpočet OK | 25000 | 25000 | Počet seminářů | 1 | V roce 2023 se uskutečnil 1 seminář k dotačním možnostem v oblasti využití NPO a komunitárních programů
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Jeseník | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Jesenicka | ICOK | město Jeseník, PositivJE, CoworkJES | 2022 - 2026 | Projekt SA | 0 |  | počet připravených projektových záměrů |  | V roce 2023 probíhaly přípravné práce
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Šumperk | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Šumperska | ICOK | město Šumperk, MAS, Olomoucký kraj | 2022 - 2026 | Projekt SA | 0 |  | počet připravených projektových záměrů |  | V přípravě vznik coworkingového centra v roce 2024.
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Otevřená vědecko-inovativní laboratoř Zábřeh | Projektová příprava - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Zábřežska | ICOK | město Zábřeh, HELLA FORVIA, UPOL, FNOL | 2023 | Projekt SA, OP TAK |  |  | počet připravených projektových záměrů | 1 | V roce 2024 bude podána projektová žádost do OP TAK na realizaci investičního projektu.
2.3 | Vzdělávání v oblasti digitalizace | Podpora rozvoje IT oborů v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora škol při rozvoji IT oborů, a to jak po materiální, tak i metodické stránce, pomoc s propagací IT oborů, realizace edukativních a popularizačních aktivit | OŠM | střední školy |  |  | nelze specifikovat |  | Počet žáků přijatých ke vzdělávání v IT oborech, počet realizovaných aktivit | 151 | V okrese Jeseník bylo k 30.9.2023 do 1. ročníku oboru 18-20-M/01 Informační technologie přijato 31 žáků, v okrese Šumperk 120 žáků. Celkem 151 nových žáků.
Cíl 3 Podpora cestovního ruchu v území
3.1 | Destinační management | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty, konkrétně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu | OKH | J-SCR | 2023-2025 | ORJ 18 | 8250000 | 2750000 | Počet podpořených destinačních managementů | 1 | Splněno
3.2 | Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality | Zatraktivnění vzdělávací nabídky středních škol v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora žádosti středních škol o zápis nových oborů vzdělání, které budou atraktivní nejen pro uchazeče, ale jejichž absolventi najdou také uplatnění na trhu práce | OŠM |  |  |  | nelze specifikovat |  | počet nově zapsaných oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení | 1 | 2 školy si požádaly na MŠMT o zápis celkem 3 nových oborů vzdělání. V rejstříku škol je prozatím zapsaný nový obor vz. Přírodovědné lyceum na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, další 2 obory vz. na SPŠ, Jeseník prozatím zapsané nejsou.)
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze v rodném domě V. Priessnitze v Jeseníku. | OI/OSKPP |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  | 2023 - akce není v investičním plánu,
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - rekonstrukce Vodní tvrze | Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Může být následně rozděleno do menších projektů. | OI/OSKPP |  | 2025-2027 |  | 0 |  |  |  | 2023 - akce není v investičním plánu,
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum v Šumperku - Rozšíření depozitářů v budově tzv. Robotárny | Rekonstrukce objektu tzv. Robotárny v Šumperku za účelem nabytí depozitárních prostor pro sbírky a odborných pracovišť pro zaměstnance Vlastivědného muzea v Šumperku. | OI/OSKPP |  | 2024-2026 |  | 1927853 |  |  |  | 2023 - příprava projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci na MPO - Národní plán obnovy - Brownfieldy, žádost uspěla, od 2023 - profinancováno 1 928 tis. Kč,
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná | OI |  | 2024-2026 |  | 46000000 | 0 | Počet realizovaných projektů |  | 2023 - příprava projektové dokumentace pozastavena, profinancováno 566 tis. Kč
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315) | OI |  | 2024-2026 |  | 21000000 | 0 | Počet realizovaných projektů |  | pozastaveno - nesouhlas obcí s trasou cyklostezky
3.4 | Podpora informovanosti turistů a návštěvníků | Zatím není naplánováno
3.5 | Zkvalitňování služeb a podpora certifikace | Zatím není naplánováno

## Inovační ekosystém
VLAJKOVÝ PROJEKT „ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU A CHYTRÉHO REGIONU“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2023
Cíl 1 Rozvoj inovačního ekosystému Olomouckého kraje
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Spolupráce s ICOK | Spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje, podpora inovací, včetně členského příspěvku | OSR | ICOK | 2023+ | Rozpočet OK | 12000000 | 12000000 | Počet spolupracujících uskupení | 1 | Splněno
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje | Aktivity ICOK a Olomouckého kraje na podporu rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje v rámci projektu Olomouckého kraje Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II+III | OSR/ICOK |  | 2023+ | OP JAK | 14484000 | 2173000 | Počet zapojených subjektů | 2 | Splněno
1.2 | Aktivně se zapojovat do nadregionálních a mezinárodních projektů | Zapojení ICOK do sítě inovačních center Ynovate (www.ynovate.cz/cz/) | Zapojení ICOK do Ynovate - sítě inovačních center, jejímž cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice | ICOK | inovační centra v síti Ynovate | 2023+ | zdroje partnera/Projekt SA OK | 500000 |  | Počet společných akcí v rámci sítě | 3 | Aktivity v rámci mezinárodního projektu CircInWater a členství v mezinárodní síti EBN a Ynovate.
1.3 | Podílet se na vytváření brandu Olomouckého kraje jako atraktivního místa k životu, studiu a podnikání | Naplňování Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje | Marketingová strategie RIS3 OK je naplňována v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III. Na plnění se podíli mimo ICOK i partneři z území | ICOK | partneři v RIS3 marketingové platformě, CzechInvest | 2023+ | Projekt SA |  |  | Počet naplňovaných Marketingových strategií | 1 | CzechInvest: interaktivní moduly PBI na webu, vč. AJ verze
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Vybudování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | Iniciace, podpora budování a provozování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | ICOK | města, Olomoucký kraj | 2023+ | Projekt SA, OP TAK, zdroje partnerů |  |  | Počet vybudovaných hubů | 1 | viz vlajkový projekt Restart, aktivity v rámci IN-HUB Přerov
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | OSR | ICOK | 2023+ | OP JAK |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 | Splněno - finance viz 1.1
Cíl 2 Vytváření komunity kreativních a podnikavých lidí
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Centrum inovací a transferu technologií UP ("Envelopa") | Příprava společného projektu UPOL a ICOK s cílem propojovat vzájemné aktivity na poli inovací, transferu technologií a podpoře zakládání startup/spin-off firem | VTP UP/ICOK |  | 2020-2023 | OP PIK ITI OA | 200456979 | 0 | Počet podpořených investičních infrastrukturních projektů | 1 | Otevřeno
2.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool lokálních mentorů | Zatím není naplánováno
2.3 | Inkubovat inovativní start-upy a začínající podnikatele | Digital Innovation Hub DIGI2Health | Realizace aktivit a projektů v rámci ustaveného konsorcia DIH zaměřeného na rozvoj a podporu digitalizace v oblasti telemedicíny - jednotné místo pro přístup k digitálním znalostem a technologiím. | VTP UP/ICOK |  | 2021-2025 | Projekt SA, zdroje partnerů, OP TAK | N/A |  | Počet společných projektů zaměřených na rozvoj inovačního ekosystému v oblasti eHealth | 1 | Pokračuje realizace projektu
2.4 | Podílet se na podpoře polytechnického vzdělávání | Zatím není naplánováno
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Preinkubační program NašlápnuTO | Motivační preinkubační přednášky pro žáky a studenty, tematické workshopy | ICOK |  | 2023+ | SOHZ | 150000 | 150000 | Počet podpořených žáků | 2115 | Splněno
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Kreativní učení | Realizace projektové výuky, propojování kreativců do škol, podpora wellbeingu učitelů | ICOK | Olomoucký kraj, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání | 2023+ | NPO |  |  | Počet projektů kreativního učení na školách | 7 | 6 workshopů na školách a jedna celokrajská konference
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II | Projekt má celkem 7 hlavních oblastí podpory středního školství, mezi nimi jsou i Podpora polytechnického vzdělávání a Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě | OSR/OŠM | ICOK, MŠMT | 2021-2023 | OPVVV | 14000000 | 250000 | Počet realizovaných projektů | 1 | Splněno
2.6 | Podílet se na podpoře celoživotního vzdělávání | Zatím není naplánováno
Cíl 3 Podpora inovativního podnikání
3.1 | Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK PLATINN, ICOK DIGI | Realizace konzultačních programů ICOK PLATINN, ICOK DIGI a ICOK ENVI zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti firem v regionu OK | ICOK |  | 2023+ | SOHZ |  |  | Počet podpořených projektů/konzultací ve firmách | 15 | Splněno
3.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool investorů a koučů pro firmy | ICOK PLATINN, ICOK DIGI |  | ICOK |  | 2023+ | SOHZ |  |  | Počet sdílených expertů | 11 | Splněno
3.3 | Aktivně vyhledávat příležitosti pro transfer technologií a znalostí | Zatím nerealizováno
Cíl 4 Smart region Olomoucký kraj
4.1 | Koordinace smart aktivit a polupráce v regionu | Zajištění koordinace Olomouckým krajem | V rámci projektu Smart akcelerátor OK byla vyčleněna pozice specialista pro koncept Smart region | OSR | Regionální partneři |  |  | N/A |  | Počet realizovaných strategií | 1 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Projekt Technologická inkubace | Podpora technologicky orientovaných startupů, vzniku a vývoje unikátních technologických řešení. Rozvoj podnikatelského a start-upového prostředí, zvýšení inovačního potenciálu. Projekt na 7 let (celá ČR), předpokad spolupráce se stávající regionální inovační infrastrukturou. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  |  |  | dle počtu a zaměření inkubovaných startupů |  | Scouting vhodných firem, Pre-inkubace, Inkubace, Komercionalizace | 21 | Do preinkubace se registrovalo celkem 34 startupů z Olomouckého kraje, z toho 21 startupů v roce 2023. Žádost do dvou výzev v roce 2023 podalo celkem 7 startupů /10 projektů/ z regionu. Do inkubačního programu jsou od začátku projektu zařazeny zatím 2 startupy z regionu, s celkovou částkou podpory 6.495.000 Kč. Scouting probíhá průběžně v rámci aktivit CzechInvestu i regionálních partnerů (zejména VTP UP a ICOK).
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Smart region | Příprava a realizace konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídící výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje. | OSR | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 8176850 | 8176850 | Počet podpořených projektů | 6 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vybudování centrálního digitalizačního pracoviště pro muzea Olomouckého kraje | Zřízení a vybavení digitalizačního pracoviště pro muzea zřizovaná Olomouckým krajem za účelem digitalizace vybraných sbírkových a knihovních fondů. | OSR/OSKPP |  | 2024-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 80000000 |  | Počet realizovaných projektů |  | V roce 2023 podáno 6 žádostí do výzvy č. 0241/2023 Národního plánu obnovy. Čeká se na výsledek. Rozhodnutí se očekává na přelomu března/dubna 2024.
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vědecká knihovna v Olomouci - Modernizace vybavení digitalizační jednotky | Pořízení nových scannerů a serverů nezbytných pro zpracování a archivaci dat. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 25000000 | 2205000 | Počet realizovaných projektů |  | Zpracován strategický dokument na modernizaci digitalizační jednotky. Čeká se na vhodnou dotační výzvu.
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Archeologické centrum Olomouc - vybudování Excelentního centra archeometrie (ERCA) | Vybudování špičkového výzkumného pracoviště pro chemickou a přírodovědnou analýzu archeologických nálezů v sídle Archeologického centra Olomouc. | PO/OSKPP |  | 2024-2025 | IROP, ITI, Horizon, OP JAK | 20000000 | 500000 | Počet realizovaných projektů |  | V roce 2023 investovány finanční prostředky na vybavení pracoviště. S ohledem na opuštění vize využití objektu tzv. Hanáckých kasáren v Olomouci chybí vhodné prostory.
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitální technická mapa Olomouckého kraje | Zásadní částí projektu je pořízení datové části digitální technické mapy formou konsolidace stávajících dat a novým mapováním. Součástí projektu je rovněž pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení hardwarového vybavení. | OSR | Regionální partneři | 2020-2023 | OPPIK | 238607000 | 42659000 | Počet realizovaných projektů | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2019 (EnMS) | Provádění energetického managementu, zajišťování recertifikačních a dozorových auditů EnMS OK a udržování certifikátu EnMS v platnosti. | OSR | PO OK | 2023+ | Rozpočet OK | 1129000 | 1129000 | Počet certifikovaných EnMS | 1 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitalizovaná Olomouc region Card | Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card | OKH | Regionální partneři | 2023+ | Rozpočet OK | 743600 | 371800 | Počet prodaných karet | 5000 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH |  | 2022 - 2024 | Rozpočet OK | 665000 | 185000 | Počet instalovaných sčítačů | 10 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Údržba a rozvoj smart nástroje – pasportu cyklotras | Provádění každoroční revize značení dle aktuálního stavu v terénu spojenou s údržbou značení a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a zanesení do zpracovaného pasportu značení cyklotras.Provádění údržby pasportu cyklotras a jeho rozšiřování o nástroje pro veřejnost. | OKH |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 1350000 | 450000 | Počet akcí | 1 | Splněno
4.3 | Podpora uplatňování smart řešení napříč regionem | Dotační program Smart region | Dotační program na podporu přípravy smart projektů v území kraje | OSR |  | 2023+ | Rozpočet OK | 2200000 | 2200000 | Počet podpořených projektů | 7 | Splněno