**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01816/ODSH/DSM na akci „Dopravní hřiště Šumperk“ z dotačního programu 09\_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2024.

Město obdrželo v roce 2024 dotaci z dotačního programu 09\_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2024 ve výši 1 702 524,07 Kč. V rámci akce dojde k výstavbě nového dětského dopravního hřiště v Šumperku.

Město se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí
o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/01816/ODSH/DSM. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci v termínu do 31. 1. 2025 a předložit vyúčtování dotace v termínu do 31. 3. 2025.

Město žádá o prodloužení termínu pro realizaci akce, pro použití dotace a pro předložení vyúčtování z důvodu nepředvídatelných okolností spojených s digitalizací stavebního řízení a značnému přetížení příslušného stavebního úřadu tak došlo ke zpoždění vydání stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení bylo získáno dne 28. 8. 2024. Návazně bylo ihned zrealizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodavatel byl vybrán dne 12. 9. 2024. Smlouva o dílo byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 9. 10. 2024. Doba realizace akce je podle smlouvy o dílo stanovena do 30. 6. 2024.

Na základě výše uvedeného město žádá o prodloužení termínu realizace akce na
31. 8. 2025, termínu pro použití dotace na 30. 9. 2025 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 10. 2025.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2025.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2025. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 8. 2025 oproti termínu realizace akce, uvedeném v žádosti o dotaci.“***

Článek II., odst. 4., věta první ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“***

***adaptační zóny mezi přechody.“***

Navíc v rámci dodatku dochází k úpravě čl. II odst. 1 týkající se nároku na odpočet z důvodu změny zákona o dani z přidané hodnoty.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 1., věta desátá Smlouvy ve znění:

*„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“*

se nahrazuje zněním:

***„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhoduje o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2024/01816/ODSH/DSM o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje s městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461 na akci „Dětské dopravní hřiště Šumperk“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2024/01816/ODSH/DSM o poskytnutí dotace s městem Šumperk

(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

- Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva č. 2024/01816/ODSH/DSM o poskytnutí dotace s městem Šumperk

(strana 5 - 12)

- Zpráva k DZ – příloha č. 2

Žádost města Šumperk

(strana 13)