**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM, Dodatek
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03600/ODSH/DSM a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04430/ODSH/DSM.

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM

Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM. V rámci III. etapy kompenzací Dluhonicím byla realizována přeložka vedení NN, rekonstrukce chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení v Dluhonicích. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 k této smlouvě je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši
39,5 mil. Kč v termínu do 31. 12. 2024 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2025.

Realizace všech opatření v rámci III. etapy byla zrealizována v průběhu roku 2023
a 2024. Finančně však není dokončena realizace přeložky NN, kterou realizoval provozovatel ČEZ Distribuce a.s. Konečné vyúčtování přeložky bude provedeno až po zavkladování věcných břemen do katastru nemovitostí, které se předpokládá
v 1. čtvrtletí roku 2025. **Z tohoto důvodu žadatel žádá o změnu termínu pro použití dotace na 31. 5. 2025 a termínu pro předložení vyúčtování na 30. 6. 2025.**

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***31. 12. 2024****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 5. 2025.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 3. 2025*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“***

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03600/ODSH/DSM

Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03600/ODSH/DSM. V rámci IV. etapy kompenzací Dluhonicím byla realizována veřejná dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Záhumení v Dluhonicích. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 40 mil. Kč v termínu do 31. 1. 2025 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2025.

Po provedeném výběrovém řízení uzavřelo město dne 27. 3. 2024 smlouvu
o dílo se zhotovitelem stavby. Stavba byla zahájena dne 20. 5. 2024. Po provedení skrývky ornice bylo nutné provést archeologický průzkum. Vzhledem k nálezům byla stavba přerušena a je prováděn záchranný archeologický výzkum do konce listopadu 2024. V realizaci stavby vzhledem k výzkumu a klimatickým podmínkám bude možné pokračovat ve stavbě na konci 1. čtvrtletí 2025. Realizace stavby je dle smlouvy o dílo stanovena na 280 dní od předání staveniště. Vzhledem k uvedeným důvodům nemůže město dodržet termíny stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. **Z tohoto důvodu město žádá o změnu termínu pro použití dotace na 31. 12. 2025 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 3. 2026.**

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***31. 1. 2025****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2025.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 3. 2025*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“***

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04430/ODSH/DSM

Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04430/ODSH/DSM. V rámci V. etapy kompenzací Dluhonicím byla realizována přeložka vedení VN v lokalitě Záhumení v Dluhonicích. Dle ustanovení
čl. II odst. 2 smlouvy je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 3 mil. Kč v termínu do 31. 1. 2025 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2025.

Realizace přeložky vedení VN byla zrealizována provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. v průběhu roku 2023, finančně však není dokončena. Konečné vyúčtování přeložky bude provedeno až po zavkladování věcných břemen do katastru nemovitostí, které se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2025. **Z tohoto důvodu žadatel žádá o změnu termínu pro použití dotace na 31. 5. 2025 a termínu pro předložení vyúčtování na 30. 6. 2025.**

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***31. 1. 2025****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 5. 2025.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 3. 2025*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“***

**Přehled poskytnutých individuálních dotací od roku 2020 do 2024:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Částka** | **Skutečně použito** | **Vráceno** |
| 2020 – I. etapa | 9 300 000 Kč | 7 684 215,00 Kč | 1 615 785,00 Kč |
| 2021 – II. etapa | 5 900 000 Kč | 2 856 931,17 Kč | 3 043 068,83 Kč |
| 2022 – III. etapa | 39 500 000 Kč | vyúčtování do 31. 3. 2025 | --- |
| 2023 – IV. etapa | 40 000 000 Kč | vyúčtování do 31. 3. 2025 | --- |
| 2023 – V. etapa | 3 000 000 Kč | vyúčtování do 31. 3. 2025 | --- |
| 2024 – VI. etapa | 22 000 000 Kč | Vyúčtování do 31. 3. 2026 | --- |
| **Celkem** | **119 700 000 Kč** |  | **4 658 853,83 Kč** |

Ve všech třech dodatcích dochází k úpravě čl. II odst. 1 týkající se nároku na odpočet z důvodu změny zákona o dani z přidané hodnoty.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 1., věta devátá Smlouvy ve znění:

*„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“*

se nahrazuje zněním:

***„Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – IV. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2023/04430/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – V. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 6 – 7)

* Usnesení - příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 8 – 9)

* Usnesení - příloha č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023/04430/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 10 – 11)

Přílohy důvodové zprávy:

- Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 12 - 18)

- Zpráva k DZ – příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 19 - 20)

- Zpráva k DZ – příloha č. 3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 21 - 22)

- Zpráva k DZ – příloha č. 4

Smlouva č. 2023/03600/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 23 - 30)

- Zpráva k DZ – příloha č. 5

Smlouva č. 2023/04430/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 31 - 38)

- Zpráva k DZ – příloha č. 6

Žádost statutárního města Přerov ke III. etapě

(strana 39)

- Zpráva k DZ – příloha č. 7

Žádost statutárního města Přerov ke IV. etapě

(strana 40)

- Zpráva k DZ – příloha č. 8

Žádost statutárního města Přerov k V. etapě

(strana 41)