**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců **o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2024 - Dotačních titulů č. 12\_01\_04 – Podpora rozvoje cestovního ruchu a č. 12\_01\_05 – Podpora kinematografie.

Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana obdrželo od září do listopadu žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám s cílem **prodloužit termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování** **dotace.**

Žádost o uzavření dodatku zaslali tito příjemci dotací:

1. **Obec bělá pod Pradědem** - žádost doručena: 30. 9. 2024
2. **Mgr. Roman Lipavský** - žádost doručena: 15. 10. 2024
3. **Tomáš Jangl** - žádost doručena: 18. 10. 2024
4. **Ota Blahoušek** - žádost doručena: 12. 11. 2024
5. **TV Metuje**  - žádost doručena: 2. 10. 2024
6. **K3 Sport**  - žádost doručena: 18. 11. 2024
7. **Obec Javorník** - žádost doručena: 18. 11. 2024
8. **Relax centrum Kolštejn** - žádost doručena: 18. 11. 2024

Přílohou DZ jsou uzavřené smlouvy s žadateli o dodatek č. 1.

Všichni žadatelé podali svou žádost před uplynutím termínu pro vyúčtování dotace.

**Zdůvodnění žádostí:**

**Žadatelé uzavřeli v letošním roce smlouvy o poskytnutí dotací na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci/vybudování infrastruktury nebo natočení audiovizuálního díla, to vše v rámci oblasti cestovního ruchu.**

Společným důvodem všech předložených žádostí o uzavření dodatku je **zásah vyšší moci, resp. v září proběhnuvší povodně**, v jejichž důsledku není možné podpořené projekty realizovat v původních termínech a není tak možné dodržet smluvní termíny pro použití dotace a předložení vyúčtování.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti **navrhuje předkladatel vyhovět všem žádostem o uzavření dodatku dle níže uvedených specifikací:**

Stručný přehled obsahuje níže uvedená tabulka. Návrhy samotných dodatků tvoří přílohy č. 1 – 8 usnesení.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny**  **použití dotace/předložení vyúčtování** | **výše dotace v Kč** |
| 2024/01896/OKH/DSM | 18.06.2024 | Obec Bělá pod Pradědem | 00302333 | 30.06.2025/31.07.2025 | 500 000 |
| 2024/01900/OKH/DSM | 20.06.2024 | Mgr. Roman Lipavský | 69202575 | 31.12.2025/31.01.2026 | 500 000 |
| 2024/01901/OKH/DSM | 12.06.2024 | Tomáš Jangl |  | 31. 10. 2025/30. 11. 2025 | 500 000 |
| 2024/01779/OKH/DSM | 12.06.2024 | Ota Blahoušek | 69231851 | 30.11.2025/31.12.2025 | 270 000 |
| 2024/01780/OKH/DSM | 03.06.2024 | TV Metuje | 60912103 | 30.10.2025/30.11.2025 | 230 000 |
| 2024/01968/OKH/DSM | 12.06.2024 | K3 Sport | 26830248 | 30. 7. 2025/30. 8. 2025 | 245 000 |
| 2024/01906/OKH/DSM | 31.05.2024 | Obec Javorník | 00302708 | 30.04.2025/31.05.2024 | 270 000 |
| 2024/01965/OKH/DSM | 31.05.2024 | Relax centrum Kolštejn | 01810481 | 30.04.2025/31.05.2025 | 500 000 |

**Rada Olomouckého kraje svým usneseném č. UR/3/10/2024 ze dne 25. 11. 2024 odsouhlasila uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a výše uvedenými subjekty ve znění dle příloh č. 1 – 8 usnesení.**

Přílohy usnesení:

usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1\_Bělá pod Pradědem

usnesení\_příloha č. 02 - Dodatek č. 1\_Lipavský

usnesení\_příloha č. 03 - Dodatek č. 1\_Jangl

usnesení\_příloha č. 04 - Dodatek č. 1\_Ota Blahoušek

usnesení\_příloha č. 05 - Dodatek č. 1\_TV Metuje - Jeseníky kolem dokola

usnesení\_příloha č. 06 - Dodatek č. 1\_K3 sport

usnesení\_příloha č. 07 - Dodatek č. 1\_Javorník

usnesení\_příloha č. 08 - Dodatek č. 1\_Kolštejn

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - Smlouva\_Bělá pod Pradědem

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - Smlouva\_Lipavský

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 - Smlouva\_Jangl

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 - Smlouva\_Ota\_Blahousek

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 - Smlouva\_TV\_Metuje

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 - Smlouva\_K3SPORT

Zpráva k DZ\_příloha č. 07 - Smlouva\_Javorník

Zpráva k DZ\_příloha č. 08 - Smlouva\_Kolštejn