Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 03\_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2024 (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/20/31/2024 ze dne 17. 6. 2024.

Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v říjnu a listopadu tohoto roku žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám s prodloužením termínu realizace akce, prodloužením termínu použití dotace a prodloužením termínu k předložení vyúčtování dotace k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci od obec Velký Týnec a obce Sobotín.

Žádost o uzavření dodatku zaslali tito příjemci dotací – žádost doručena:

1. **Obec Velký Týnec (dotační titul 1) 10. 10. 2024**
2. **Obec Sobotín (dotační titul 1) 6. 11. 2024**

Přílohami této důvodové zprávy č. 01 a 02 jsou uzavřené smlouvy s žadateli o uzavření dodatku č.1 smlouvy.

**Zdůvodnění žádostí:**

1. Obec Velký Týnec

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/04026/OŽPZ/DSM na na akci „ČOV Velký Týnec – výměna technologie strojního odvodnění“ ve výši 1 020 000 Kč byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Velký Týnec, jako příjemcem dotace uzavřena dne 29. 8. 2024. Dne 10. 10. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Velký Týnec žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 5. 2025 a současně žádost
o prodloužení termínu pro použití dotace a předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 6. 2025. Z důvodu zasažení obce bleskovými lokálními povodněmi v měsíci květnu a červnu 2024, došlo k devastaci soukromého majetku a částečně byla zasažena obecní infrastruktura v ulicích Bystřická, Ke Vsisku a Sadová. Obec v těchto postižených lokalitách zorganizovala ze svého rozpočtu likvidaci nepotřebných věcí
a současně přistoupila k celkové rekonstrukci jídelny a kanalizačního systému, která nebyla naplánovaná na rok 2024 a tudíž na ně nebyly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce. Celkové náklady dosáhly výše necelých 5 000 000 Kč. Tyto prostředky byly přesunuty z finančních prostředků určených na modernizaci kalové koncovky ČOV Velký Týnec.

1. Obec Sobotín

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2024/04028/OŽPZ/DSM na akci „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – prodloužení stoky A5 a A5r – 3. etapa“ ve výši
2 160 000 Kč byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Sobotín, jako příjemcem uzavřena dne 2. 9. 2024. Dne 6. 11. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Sobotín žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2025 a prodloužení termínu
pro použití dotace do 30. 10. 2025. Tímto dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 10. 2025. Z důvodu nástupu zimního počasí a náročných časových příprav, zejména výběrového řízení na dodavatele stavby, došlo k přesunutí termínu realizace a ukončení výstavby rozšíření gravitační splaškové kanalizace na rok 2025.

**Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2024 do termínu daného smlouvou. Termín ukončení realizace akce vychází ze žádosti
o poskytnutí dotace doručené ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** |  | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2024/04026/OŽPZ/DSM  | 29. 8. 2024 |  | **Obec Velký Týnec** | 002 99 669 | realizace do 31. 5. 2025použití dotace30. 6. 2025vyúčtování do 30. 6. 2025 |  **1 020 000,00** |
| 2024/04028/OŽPZ/DSM  | 2. 9. 2024 |  | **Obec Sobotín** | 003 03 348 | realizace do 30. 9. 2025použití dotace do30. 10. 2025vyúčtování do 30. 10. 2025 |  **2 160 000,00** |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatku o prodloužení termínu realizace akce, o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace i prodloužení termínu
pro předložení vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění výstavby či dostavby kanalizace pro veřejnou potřebu;
3. prodlení s realizací akce není na straně příjemce dotace;
4. žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínů dokončení realizace akce, před vypršením termínu pro použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smluv formou Dodatků č. 1 k již uzavřeným smlouvám o poskytnutí dotace takto:**

**Obec Velký Týnec:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.**  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 1. 2025**.  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2025**. V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 6. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

**Obec Sobotín:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.**  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 1. 2025**.  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 10. 2025**. V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 10. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Dále na doporučení odboru ekonomického dochází k úpravám textu výše uvedených smluv o poskytnutí dotace **v čl. II. bod 1. odstavec osmý** z důvodů změny daňové legislativy následovně:

**Čl. II. bod 1. odstavec osmý – znění textu v původní verzi Smlouvy zní:**

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

**Čl. II. bod 1., odstavec osmý – nové znění textu Smlouvy:**

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

Ostatní ustanovení Smluv o poskytnutí dotace se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/2/33/2024 ze dne 11. 11. 2024 a usnesením č. UR/4/49/2024 ze dne 9. 12. 2024:

1. **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje** rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/04026/OŽPZ/DSM ze dne 29. 8. 2024 na akci „ČOV Velký Týnec - výměna technologie strojního odvodnění“ z dotačního programu 03\_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2024, z dotačního titulu 1 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec, IČO: 002 99 669 ve znění uvedeném v příloze č. 02 tohoto usnesení,

1. **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje** rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/04028/OŽPZ/DSM ze dne 2. 9. 2024 na akci „Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace - prodloužení stoky A5 a A5r - 3. etapa“ z dotačního programu 03\_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2024, z dotačního titulu 1 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Sobotín,
IČO: 003 03 348 ve znění uvedeném v příloze č. 03 tohoto usnesení.

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Seznam žadatelů o uzavření dodatku (strana 5)

Usnesení\_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 obec Velký Týnec (strana 6-7)

Usnesení\_příloha č. 03 - Dodatek č. 1 obec Sobotín (strana 8-9)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - Smlouva obec Velký Týnec (strana 10-16)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - Smlouva obec Sobotín (strana 17-23)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 - Žádost obce Velký Týnec (strana 24)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 - Žádost obce Sobotín (strana 25)