Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/33/2024 ze dne 16. 9. 2024 schválilo poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2024“ města Plumlov na akci „Plumlov – havarijní stav kanalizační sítě v lokalitě „Cvrčelka“
ve výši 350 000 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace
č. 2024/04434/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a městem Plumlov, jako příjemcem uzavřena dne 15. 10. 2024.

Dne 8. 11. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od města Plumlov žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
a současně o prodloužení termínu pro použití dotace do 31. 12. 2025. Tímto dochází
i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2026. Město Plumlov provedlo aktualizaci podkladů pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby. Příjemce dotace by v současné době musel stanovit
pro zahájení a ukončení stavebních prací klimaticky nevhodné období. Příjemce dotace proto rozhodl, že posune termín realizace stavebních prací do období klimaticky vhodnějších podmínek v roce 2025.

Přílohou DZ č. 01 je uzavřená smlouva s žadatelem o dodatek č. 1.

**Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2024 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025. Termín ukončení realizace akce (zde původně 31. 12. 2024) vychází ze žádosti o poskytnutí dotace doručené ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace (zde původně 31. 1. 2025) je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** |  | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2024/04434/OŽPZ/DSM | 15. 10. 2024 |  | **Město Plumlov** | 002 88 632 | realizace do 31. 12. 2025použití dotace do 31. 12. 2025vyúčtování do 31. 1. 2026 |  **350 000,00** |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku o prodloužení termínu realizace akce, o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace i prodloužení termínu
pro předložení vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění řešení mimořádné situace na kanalizaci pro veřejnou potřebu;
3. žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínů dokončení realizace akce, před vypršením termínu pro použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit text smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.**  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2024**.  | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2025.**V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2025** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2026** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Dále na doporučení odboru ekonomického dochází k úpravám textu výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace městu Plumlov **v čl. II. bod 1. odstavec osmý** z důvodů změny daňové legislativy následovně:

**Čl. II. bod 1. odstavec osmý – znění textu v původní verzi Smlouvy zní:**

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 75 ZDPH
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

**Čl. II. bod 1., odstavec osmý – nové znění textu Smlouvy:**

Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s opravou odpočtu podle § 74 a 75 ZDPH, vypořádáním odpočtu podle § 76 ZDPH, vyrovnáním odpočtu podle § 77 ZDPH
a úpravou odpočtu podle § 78 až 78c ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z dotace, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část dotace ve výši uplatněného odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci uhrazenou DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/4/50/2024 ze dne 9. 12. 2024:

1. **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout** o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/004434/OŽPZ/DSM ze dne 15. 10. 2024 na akci „Plumlov - havarijní stav kanalizační sítě v lokalitě Cvrčelka“ z dotačního programu 03\_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2024 mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem městem Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 002 88 635 ve znění uvedeném v příloze č. 01 tohoto usnesení

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - dodatek č. 1 město Plumlov (strana 4-5)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – smlouva město Plumlov (strana 6-12)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – žádost města Plumlov (strana 13)